监测站2012年11月份工作完成情况

1、完成全县国家、省、市、县控断面地表水监测、功能区噪声监测、区域噪声监测、四季度国控污染源监测、重金属企业监测等各项例行监测工作，及时上报监测结果；

2、及时与大气自动监测设备供应商联系沟通，完成站房电路改造，即将准备仪器设备安装；

3、针对省厅关于我站标化建设技术审查整改要求，落实措施，完成整改，并形成整改报告，报送至省厅。标化仪器已经按照合同要求基本到位；

4、完成通轮模具、交建公司等“三同时”验收监测、如通机械等委托监测、化工园区水质信访监测、岔河某房产室内检测等各项监测工作，完成大恒固废、东盈材料、泰禾化工等环评本底监测工作；

5、督促实验室装修公司做好扫尾工作，牵头组织监理、局办公室、局基建办及本站相关领导及技术专家对实验室装修工程进行了现场整体验收；

6、根据计划，科学安排，组织全站人员整理、归拢各项办公资料及仪器设备等，完成所有搬迁准备工作。

监测站2012年12月份工作计划

1、完成全县小康断面、交界断面地表水监测等各项例行监测工作，及时上报监测结果；

2、及时与大气自动监测设备供应商做好联系沟通，完成新增大气自动设备的安装调试工作，确保元旦开始正常运行；

3、根据省厅对我站标化建设验收的通知要求，随时做好准备，迎接验收，确保顺利通过；

4、做好全站的搬迁、安置、仪器调试、检定等工作，争取于12月中旬开始步入正轨，顺利开展业务工作；

5、根据主管局、上级监测部门年初下达的工作目标任务，查漏补缺，做好总结与谋划，完善各项总结考核材料，及时上报。