如东县2020年大气污染防治工作计划

为全面落实省、市《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，推进大气污染治理科学化、精细化，进一步提高全县大气污染治理和管控效果，确保年度PM2.5浓度和优良天数比率“双达标”，制定本工作计划。

一、环境质量改善目标

2020年，全县PM2.5浓度32微克/立方米，AQI达标率83.8%，降尘量不高于4.5吨/月·平方公里。2020年比2019年二氧化硫减排1.81%，氮氧化物减排0.49%，挥发性有机物减排10%。同时完成上级下达的秋冬季空气质量改善目标任务。

二、实施十大重点任务

（一）优化调整产业结构，推动行业转型升级

1.严控生态敏感区域产业准入。坚持资源环境承载能力刚性约束，严格执行“三线一单”管理要求，推动落后产能稳妥腾退，坚决反对“一刀切”。强化项目环评和区域环评要求，其中涉煤电新建项目只允许在沿海地区规划实施。（县发改委、行政审批局、自然资源局牵头，如东生态环境局配合，各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）负责落实。以下均需各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）落实，不再列出）

2.推动重点行业转型升级。根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019-2021年）》《南通市化工产业安全环保整治提升实施方案》要求，深入开展化工产业安全环保整治提升工作，完成上级下达的化工企业关闭任务。（县发改委牵头，县应急管理局、如东生态环境局、自然资源局等配合）

（二）加快调整能源结构，完善清洁低碳能源体系

1.实施煤炭消费总量控制。全县电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到68%以上，单位GDP能耗小于0.45吨标煤/万元。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。加大散煤治理力度。全县非电行业规上工业企业煤炭消费比2016年减少25万吨。（县发改委牵头，县市管局、如东生态环境局等配合）

2.有效推进清洁能源使用。加快天然气产供储销体系建设，天然气消费量力争达到1亿立方米左右，占能源消费比重提高到4%以上。非化石能源发电装机力争达到280万千瓦，发电量力争达到38.5亿千瓦时，占一次能源消费比重达50%以上。全县风电装机容量达到270万千瓦。（县发改委牵头，县财政局、住建局、如东生态环境局等配合）

（三）加快调整运输结构，优化绿色交通体系

1.优化调整货物运输结构。推行集约高效的运输组织方式，建设城市绿色物流配送体系，推动智慧港口、智慧物流、智慧客运站点等建设，降低货物运输车辆的空载率。多式联运货运量、港口集装箱联运量增长5%以上。（县交通局牵头，县发改委、财政局、如东生态环境局配合）

2.推广高效绿色货运组织方式。鼓励发展滚装运输、甩挂运输等运输组织方式。鼓励“互联网+货运物流”新模式，2020年底前中长途货车空驶率下降到35%以下。（县交通局牵头，县发改委等配合）

3.加快车船结构升级。全县推广新能源汽车1320辆以上标准车。年底前城市建成区新增和更新的公交、出租车辆新能源或清洁能源汽车使用比例达到70%，新能源等节能环保城市公交车比例达到80%，新增公交车辆中新能源车占比超过80%。完成国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车的淘汰任务。尽快淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。（县交通局牵头，县发改委、城管局、公安局、如东生态环境局等配合）

（四）优化调整用地结构，加大面源污染治理力度

1.实施绿化工程。加强道路林网、水系林网、农田林网和沿海防护林带建设，全年新增造林6000亩，开展绿美村庄建设15个。（县自然资源局牵头，县农业农村局、住建局等配合）

2.控制农业源排放。实施农业面源污染防治，推进农业生产投入品减量增效，化肥利用率力争达到40%以上，农药使用量持续下降。进一步加大秸秆禁烧和综合利用力度，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气，主要农作物秸秆综合利用率达到95%。（县农业农村局牵头，如东生态环境局等配合）

3.加强餐饮油烟污染防治。积极探索餐饮油烟治理新模式，选择餐饮经营单位集中的城市商业综合体和投诉较多的1-2个餐饮聚集街区开展试点，推广高标准油烟净化设备。非商用建筑内禁止建设排放油烟的餐饮经营项目。加强餐饮业执法检查。完成餐饮油烟治理项目4个。（县城管局牵头，县商务局、行政审批局、市管局、如东生态环境局等配合）

（五）严控臭氧污染，突出加强VOCs治理

1.编制实施VOCs专项整治方案。化工园区组织开展VOCs精细化排查整治，制定“一园一策”整治方案。完成省重点监管企业“一厂一策”方案和化工行业LDAR实施情况的检查评估。实施夏季臭氧攻坚差别化管控。重点行业VOCs排放量比2015年减排30%以上。全县臭氧超标天数较2019年减少10% 。完成治污设施升级改造项目9个。（如东生态环境局牵头，县发改委配合）

2.大力推进低VOCs含量源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等。年底前基本完成工业涂装、家具制造等重点行业的整治任务。完成源头替代项目12项。（县发改委牵头，县行政审批局、如东生态环境局配合）

3.加强VOCs无组织排放管理。完成重点园区、重点企业VOCs无组织排放摸底。年销售汽油量大于5000吨加油站完成油气回收自动监控设备安装联网。完成无组织排放管理项目和油气回收治理改造项目各2个。（如东生态环境局牵头，县商务局、应急管理局配合）

（六）突出锅炉炉窑，深化重点行业治理

1.实施锅炉综合整治。推进燃气锅炉低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，力争不高于30毫克/立方米。推动4蒸吨/小时及以上生物质锅炉安装烟气排放自动监控设施并与生态环境部门联网。完成锅炉提标改造项目88个。（如东生态环境局牵头，县发改委、市场监管局等配合）

2.开展工业炉窑综合治理。年底前实现工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的严格执行标准中特别排放限值要求或更严的省定标准；暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）执行。完成中天科技工业炉窑清洁燃料替代项目2个。（县发改委、如东生态环境局牵头，县市管局等配合）

（七）强化移动源污染防治，实施全防全控

1.加强机动车污染防治。全县生产（进口）、销售的主要车型系族的抽检率超过80%，覆盖全部生产（进口）企业，生产销售柴油车型的抽检合格率达到95%以上。制定明确国三（含）标准及以下柴油车辆禁限行区域、路段，严控重型车辆进城。加强在用车监督执法，对一个综合性能检验周期内三次以上监督抽测超标的营运车辆，以及超标排放车辆占其总车辆数10%以上的运输企业，列入黑名单或重点监管对象。对物流园区、工业园区、货物集散地、公交场站等重点场所，按“双随机”模式每月至少开展一次监督抽测，督促超标车辆限期维修并复检。（县交通局、公安局、如东生态环境局牵头，县市管局等配合）

2.强化非道路移动机械污染防治。加强监督检查，对全县生产（进口）、销售的发动机和非道路移动机械主要系族的年度抽检率分别达到80%、60%，抽检合格率达到95%以上。加强禁止使用高排放非道路移动机械区域管控，对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械加强监督检查，秋冬季适当加大抽查频次。（县交通局、住建局、农业农村局、市管局、水务局、如东生态环境局、如东海事处等按职责分工负责）

3.加大船舶污染防治力度。严格执行长三角水域船舶排放控制区管理政策，对航运船舶货舱全面实行封舱管理。建设港口岸电系统1套,全县港口、水上服务区和待闸锚地基本具备岸电供应能力，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量在2017年基础上翻一番，沿海靠港船舶使用岸电率达到20%以上。（县交通局、如东海事处牵头，如东生态环境局配合）

4.开展油品质量检查。全县加油站（点）抽检车用汽柴油10个批次、船用燃油6个批次，国道和省道沿线加油站（点）销售车用尿素情况的检查比例达到20%。全县柴油和车用尿素质量抽检合格率达到98%以上。（县市管局牵头，县商务局、公安局、交通局、如东海事处等配合）

（八）严格降尘考核，加强扬尘综合治理

1.严格施工和道路扬尘监管。落实施工工地“六个百分之百”要求，推进“智慧”工地建设，全县5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设备，并与行业主管部门联网。对扬尘防治检查评定不合格的建筑工地，采取停工整改、经济处罚、信用扣分等措施，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。县城道路机械化清扫率达到85%以上。落实渣土车全过程监管，严禁带泥上路。（县住建局、城管局牵头，县交通局、公安局、如东生态环境局等配合）

2.推进堆场码头扬尘污染控制。对各类煤堆、料堆、灰堆、渣土堆采取苫盖等有效抑尘措施并及时清运。年底前，大型煤炭、矿石码头堆场均建设防风抑尘设施。取缔无证无照和达不到环保要求的干散货码头。完成堆场扬尘治理项目4个。（县交通局、住建局、城管局、如东生态环境局等部门按职责分工负责）

（九）强化联防联控，有效应对重污染天气

1.加强重污染天气应急管控。完善如东县重污染天气应急预案及应急减排措施清单，细化落实到企业各工艺环节，基于企业绩效分级采取差异化管控措施。（如东生态环境局牵头，县重污染天气应急指挥中心成员单位配合）

2.完善区域大气污染防治协作机制。严格落实《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，完成秋冬季空气质量改善目标，加强环境执法监管和重污染天气联合应对，共同做好进博会、世界互联网大会、国家公祭日等重大活动空气质量保障。（如东生态环境局牵头，县各有关部门配合）

（十）加强科学指导，推树环保标杆

推进重污染天气应急管控豁免。强化15个重点行业实施绩效评价豁免，指导重大民生保障和战略性新兴产业豁免，鼓励其他行业差异化减排豁免。对已列入豁免清单的企业，严格实施动态管理，发现存在弄虚作假或违法行为的，坚决取缔豁免资格。（如东生态环境局牵头，县发改委、住建局、交通局等配合）

三、健全支撑保障体系

1.健全大气环境监测监控体系。完成12个乡镇空气自动站建设、1个空气自动站设备更新。化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施。抓实用电工况监控，对联网企业常态化实行产污、治污远程巡检。（如东生态环境局牵头，县财政局等配合）

2.健全环境经济政策体系。健全环保信用评价制度，实现信用数据的实时推送、归集入库和动态评价。完善节能环保电价等绿色发展价格机制。完善与污染物排放总量挂钩的财政政策。（县财政局牵头，发改委、如东生态环境局等配合）

3.健全环境执法监督体系。综合运用按日连续处罚、查封扣押、依法停限产等手段从严处罚环境违法行为，严查大案要案。完善移动执法处罚系统，提升执法装备，加快配备便携式污染物快速检测仪、VOCs泄漏检测仪、微风风速仪、油气回收检测仪、路检执法监测设备、油品检测设备等。（如东生态环境局牵头，县财政局等配合）

4.健全责任落实体系。健全县大气联席会议制度，落实空气质量“点位长”制度。强化交办督办、严格考核奖惩，压实各地、各部门责任，对任务完成不到位，不作为、不担当，甚至失职失责的，依法依规严肃处理。强化大气污染防治宣传，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯，推进企业自觉履行环保社会责任，提升公众大气环境保护意识。

附件：2020年大气污染防治工程项目明细表

2020年大气污染防治工程项目明细表

表1 ：产业结构优化调整项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 整治措施 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口港经济开发区、长沙镇 | 南通科益化工有限公司 | 关停取缔 | 一季度制定关停方案； 二季度完成评估审计签订关停协议； 三季度完成。 |
| 2 | 洋口镇（沿海经济开发区） | 南通兰尔沁化工有限公司 | 关停取缔 | 一季度制定关停方案； 二季度完成评估审计签订关停协议； 三季度完成2家关闭； 四季度全部完成。 |
| 3 |  | 南通德发生物化工有限公司 | 关停取缔 |  |
| 4 |  | 东瑞（南通）医药科技有限公司 | 关停取缔 |  |

表2 ：工业炉窑整治项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 炉窑类型 | 整治措施 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口镇 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1台煤气发生炉 | 清洁能源替代（煤改气） | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度全部完成。 |
| 2 |  | 江苏中天科技股份有限公司 | 1台煤气发生炉 | 清洁能源替代（煤改气） |  |

表3：锅炉提标改造项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 锅炉类型 | 整治措施 | 序时进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口镇（沿海经济开发区） | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 6吨天然气锅炉 | 2吨及以上天然气锅炉完成低氮燃烧改造（氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，力争不高于30毫克/立方米）； 生物质锅炉配备“旋风+布袋除尘”等高效治理设施，4吨及以上生物质锅炉安装在线监控，并与生态环境部门联网 | 一季度制定方案； 二季度完成2台； 三季度累计完成3台； 四季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 2 |  | 南通恒华粘合材料科技有限公司 | 2吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 3 |  | 南通辉禾食品有限公司 | 2吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 4 |  | 如东长新纤维有限公司 | 6吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 5 |  | 南通远创新能源服务有限公司 | 4吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 县考核 |
| 6 | 洋口港经济开发区、长沙镇 | 江苏威名石化有限公司 | 6.7吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成3台； 三季度累计完成6台； 四季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 7 |  | 江苏威名石化有限公司 | 45吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 8 |  | 江苏福瑞达新材料有限公司 | 13.3吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 9 |  | 江苏福瑞达新材料有限公司 | 3.3吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 10 |  | 南通天洋新材料有限公司 | 5吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 11 |  | 爱森（如东）化工有限公司 | 2吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 12 |  | 爱森（如东）化工有限公司 | 4吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 13 |  | 南通长林印染有限公司 | 10吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 14 |  | 南通长林印染有限公司 | 5吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 15 |  | 江苏宏雅木业有限公司 | 6吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 16 |  | 万博新材料科技（南通）有限公司 | 3.3吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 县考核 |
| 17 | 如东经济 开发区 | 重通成飞风电设备江苏有限公司 | 3.5吨天然气锅炉 | 2吨及以上天然气锅炉完成低氮燃烧改造（氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，力争不高于30毫克/立方米）； 生物质锅炉配备“旋风+布袋除尘”等高效治理设施，4吨及以上生物质锅炉安装在线监控，并与生态环境部门联网 | 一季度制定方案； 二季度完成2台； 三季度累计完成4台； 四季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 18 |  | 重通成飞风电设备江苏有限公司 | 2.1吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 19 |  | 如东县中医院 | 2.5吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 20 |  | 如东县中医院 | 2.5吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 21 |  | 如东县中医院 | 2.5吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 22 |  | 江苏诺德新材料股份有限公司 | 2.1吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 县考核 |
| 23 | 城中街道 | 南通浅水湾大酒店有限公司 | 2吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 24 |  | 南通浅水湾大酒店有限公司 | 2吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 25 | 掘港街道 | 南通锐阳纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 市县 考核 |
| 26 |  | 江苏世纪燎原针织有限公司 | 2吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度全部完成。 | 县考核 |
| 27 |  | 南通成德乳胶制品有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 28 | 马塘镇 | 江苏南黄海实业股份有限公司 | 10吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 市县 考核 |
| 29 |  | 江苏明泉饲料科技有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成2台； 三季度完成3台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 30 |  | 蒙娜丽沙纺织 | 6吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 31 |  | 如东纺织橡胶有限公司 | 10吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 32 |  | 如东县华新达纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 33 |  | 如东永爱织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 34 | 曹埠镇 | 南通市富贵源印花有限公司 | 12吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 县考核 |
| 35 | 新店镇 | 如东增益棉织厂 | 4吨生物质锅炉 | 2吨及以上天然气锅炉完成低氮燃烧改造（氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，力争不高于30毫克/立方米）； 生物质锅炉配备“旋风+布袋除尘”等高效治理设施，4吨及以上生物质锅炉安装在线监控，并与生态环境部门联网 | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度完成2台； 四季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 36 |  | 如东县利源浆纱厂 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 37 |  | 江苏宝宝集团公司（罗盖特） | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 38 |  | 南通舜杰纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 县考核 |
| 39 | 双甸镇 | 南通亚升安全用品有限公司 | 4吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度完成2台； 四季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 40 |  | 南通际铨建筑科技有限公司 | 3吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 41 |  | 南通雅钰达纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 42 |  | 南通恒杰纺织科技有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成3台； 三季度完成6台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 43 |  | 南通恒杰纺织科技有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 44 |  | 南通华欧纺织 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 45 |  | 南通鑫利凯工贸有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 46 |  | 南通云润纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 47 |  | 如东蓉亿来纺织有限公司 | 6吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 48 |  | 如东万顺纺织品有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 49 |  | 如东鑫诚印染整理有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 50 |  | 南通嘉得利安全用品有限公司 | 7吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 51 | 外农（苴镇） | 南通市富发纸业有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二、三季度实施； 四季度完成。 | 市县 考核 |
| 52 |  | 东海（南通）冷冻食品有限公司 | 4吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 县考核 |
| 53 | 河口镇 | 南通华美染色有限公司 | 6吨生物质锅炉 | 2吨及以上天然气锅炉完成低氮燃烧改造（氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，力争不高于30毫克/立方米）； 生物质锅炉配备“旋风+布袋除尘”等高效治理设施，4吨及以上生物质锅炉安装在线监控，并与生态环境部门联网 | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 市县 考核 |
| 54 |  | 南通凯亨纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度完成2台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 55 |  | 中天科技集团有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 56 |  | 南通市鸿鑫纤维有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 57 | 丰利镇 | 如东县华艳茧丝绸有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 市县 考核 |
| 58 |  | 江苏荣兴亚克力建装材料有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度全部完成。 | 县考核 |
| 59 |  | 江苏荣兴亚克力建装材料有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 60 | 袁庄镇 | 南通盛泰食品生物科技有限公司 | 6吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 | 市县 考核 |
| 61 |  | 南通海王星纺织科技有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度完成2台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 62 |  | 南通明尧纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 63 |  | 如东雪晨织布厂 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 64 | 栟茶镇 | 南通远恒食品有限公司 | 3吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度完成2台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 65 |  | 如东县东盟纺织印染有限公司 | 10.5吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 66 |  | 如东县东盟纺织印染有限公司 | 6吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 67 | 大豫镇 | 南通大豫纸业有限公司 | 6吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成2台； 三季度完成3台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 68 |  | 如东县宝利造纸厂 | 10吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 69 |  | 如东县兵房镇凯缘食品厂 | 4吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 70 |  | 如东县东海三龙鳗鱼苗养殖场 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 71 | 岔河镇 | 南通银腾纺织品有限公司 | 10吨生物质锅炉 | 2吨及以上天然气锅炉完成低氮燃烧改造（氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，力争不高于30毫克/立方米）； 生物质锅炉配备“旋风+布袋除尘”等高效治理设施，4吨及以上生物质锅炉安装在线监控，并与生态环境部门联网 | 一季度制定方案； 二季度完成1台； 三季度完成2台； 四季度全部完成。 | 市县 考核 |
| 72 |  | 如东皓韵纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 73 |  | 南通乾胜纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 74 |  | 江苏金太阳油脂有限责任公司 | 2.28吨天然气锅炉 |  | 一季度制定方案； 二季度完成4台； 三季度完成9台； 四季度全部完成。 | 县考核 |
| 75 |  | 江苏银河化轻有限公司 | 3吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 76 |  | 南通昌润纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 77 |  | 南通天益纺织科技有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 78 |  | 南通天益纺织科技有限公司 | 8吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 79 |  | 南通瑶华纤维有限公司 | 4吨天然气锅炉 |  |  |  |
| 80 |  | 南通瑶华纤维有限公司 | 5吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 81 |  | 如东岔河永丰浆纱厂 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 82 |  | 如东皓韵纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 83 |  | 如东双娇纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 84 |  | 如东县岔河兴达浆纱厂 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 85 |  | 如东县旺德福浆纱厂 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 86 |  | 如东县银腾纺织品有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 87 |  | 如东县银腾纺织品有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |
| 88 |  | 如东县玉美纺织有限公司 | 4吨生物质锅炉 |  |  |  |

表4：源头替代项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 整治措施 | 整治要求 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹埠镇 | 南通特奥特家具有限公司 | 低VOC清洁原料替代 | 参照国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，使用相应低VOC原料替代；替代后原料VOC含量需要同时满足《江苏省涂料中挥发性有机物限量》要求。 | 一季度制定方案； 二季度完成。 |
| 2 | 新店镇 | 南通科邦机械有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 3 | 马塘镇 | 江苏新象股份有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 4 | 河口镇 | 江苏中石机械有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 5 | 栟茶镇 | 江苏如石机械股份有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 6 | 洋口镇 | 如东前进石油机械制造有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 7 | 如东经济 开发区 | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  | 一季度制定方案； 二季度完成2个； 三季度累计完成4个； 四季度全部完成。 |
| 8 |  | 南通东星钢业有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 9 |  | 江苏如通石油机械股份有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 10 |  | 江苏赛孚石油机械有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 11 |  | 江苏如东联丰石油机械有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |
| 12 |  | 南通科赛尔机械有限公司 | 低VOC清洁原料替代 |  |  |

表5：无组织排放治理项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 整治措施 | 整治要求 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口镇 | 华伦新材料（南通）有限公司 | 污水站废气收集处理 | 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）实施治理 | 一季度制定方案； 二季度全部完成。 |
| 2 |  | 精华制药集团南通有限公司 | 污水生化池废气收集 |  |  |

表6：治污设施升级改造项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 整治措施 | 整治要求 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口镇（沿海经济开发区） | 南通联膦化工有限公司 | 废气综合治理 | 升级VOC污染治理设施，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求 | 一季度制定方案； 二季度完成2家； 三季度完成5家； 四季度全部完成。 |
| 2 |  | 南通腾龙化工科技有限公司 | 废气综合治理 |  |  |
| 3 |  | 南通高盟新材料有限公司 | 废气综合治理 |  |  |
| 4 |  | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 废气综合治理 |  |  |
| 5 |  | 江苏禾本生化有限公司 | 废气综合治理 |  |  |
| 6 |  | 南通泰禾化工股份有限公司 | 废气综合治理 |  |  |
| 7 |  | 南通市纳百园化工有限公司 | 废气综合治理 |  |  |
| 8 | 如东经济 开发区 | 泰辉（南通）针织印染有限公司 | 废气综合治理 |  | 一季度制定方案； 二季度完成。 |
| 9 | 洋口港经济开发区、长沙镇 | 万博新材料科技（南通）有限公司 | 废气综合治理 |  | 一季度制定方案； 二季度实施； 三季度完成。 |

表7：油气回收治理改造项目

| 序号 | 单位名称 | 整治措施 | 序时进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司江苏南通如东车站加油站 | 在线监测系统安装联网 | 一季度制定方案； 二季度全部完成。 | 2019年滚动 |
| 2 | 中国石化销售有限公司江苏南通如东宾山加油站 | 在线监测系统安装联网 |  |  |

表8：餐饮油烟治理项目

| 序号 | 单位名称 | 整治措施 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住建局食堂 | 安装油烟净化设施，并保持正常运行 | 一季度制定方案； 二季度完成。 |
| 2 | 自然资源局食堂 |  |  |
| 3 | 城管局食堂 |  |  |
| 4 | 如东中等专业学校学生食堂 |  |  |

表9：扬尘治理项目

| 序号 | 单位名称 | 整治措施 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通正大有限公司 | 码头扬尘控制，长效管理 | 一季度制定方案； 二季度完成2个； 三季度全部完成。 |
| 2 | 南通海鑫建材有限公司 |  |  |
| 3 | 南通万豪建材科技有限公司 |  |  |
| 4 | 江苏国信如东生物质发电有限公司 | 新建料场钢结构大棚A1区工程 | 一季度制定方案； 二季度完成。 |

表10：港口岸电系统建设项目

| 序号 | 镇（区、街道） | 单位名称 | 整治措施 | 序时进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口港经济开发区 | 江苏洋口港港务有限公司 | 低压建设 | 一季度制定方案； 二季度、三季度推进； 四季度完成。 |

如东县2020年水污染防治工作计划

为坚决打好打赢碧水保卫战，确保实现水环境质量持续改善目标，根据省、市2020年水污染防治工作计划，结合如东实际，制定本计划。

一、2020年工作目标

（一）水环境质量改善目标。1个国考断面水质达到或优于Ⅲ类以上，6个省考断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类以上）达到33.3%，11个市考以上断面水质优良率达到63.6%，市考以上考核断面、主要入海河流无劣Ⅴ类断面。3个省考重点地表水功能区水质达标率确保达到66.7%，力争100%。地下水和近岸海域海水水质保持稳中趋好。纳入国家黑臭水体监管平台的城市建成区黑臭水体消除比例稳定在100%，并确保无返黑返臭现象。年底完成60%以上黑臭水体整治，农村集镇区河道基本消除脏乱、黑臭现象。纳入省考核的城市河道监测断面水质持续改善。

（二）主要水污染物总量减排目标。2020年，全县化学需氧量、氨氮、总氮、总磷四项主要污染物排放总量分别较2015年削减20.02%、20.07%、13.98%、17.17%。

二、2020年主要任务

（一）深化工业污染防治

1.推动落后产能退出。严格执行上级关于落后产能淘汰要求，落实“三线一单”管理要求，依法依规推动能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能关停退出。鼓励企业加快技术改造和转型升级，主动淘汰相对落后的低端低效产能。（县发改委牵头；县市管局、应急管理局、如东生态环境局等配合，各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）负责落实。以下均需各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）落实，不再列出）

2.加快化工行业专项整治。落实《南通市化工产业安全环保整治提升方案》（通办〔2019〕98号）要求，深入开展化工产业安全环保整治提升工作。（县发改委牵头，县应急管理局、如东生态环境局等配合）

3.推进工业企业提升改造。以主干河流为重点，积极推进“散乱污”涉水企业清理和综合整治。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。依法整治园区内不符合产业政策、严重污染环境的生产项目。（县发改委、如东生态环境局牵头，县应急管理局等配合）

4.规范工业园区环境管理。年底前，已建工业废水集中处理设施的工业园区内的工业废水原则上全部退出市政管网，省级及以上工业园区（含筹）实现污水管网全覆盖、污水集中处理设施稳定达标运行。工业园区外不能纳管且排污量在20吨/日以上的工业企业，建设相应的污水处理设施，生活污水、生产废水处理后达标排放；排污量在20吨/日以下的工业企业，可建设临时收集池，就近送至污水处理厂处理；对生产工艺相同、污染物性质相似、地理位置相近的中小企业，单独或依托工业园区（集聚区）以及治污能力强的规模企业，建设集中式的污水处理设施。（如东生态环境局牵头，县发改委、科技局、商务局、住建局等配合）

5.加强医疗污水处理监管。加强医疗污水和城镇污水监管工作，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求，切实做好医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。（如东生态环境局、县卫健委牵头，县住建局配合）

6.完善排污许可制度。全面清理纳入排污许可分类管理名录的所有行业无证排污单位，做到排污许可证应发尽发、排污登记全覆盖。加强证后管理，定期开展排污许可证专项执法检查，严厉查处无证排污及不按证排污等违法行为。推进刷卡排污，强化主要污染物排放总量控制。推进主要水污染物排污权有偿使用和交易。6月底前，完成含磷农药制造企业专项排查整治任务。（如东生态环境局牵头，县行政审批局等配合）

（二）加强城镇生活污染治理

1.推进城镇生活污水处理提质增效“333”行动。完成50%以上的空白区改造任务和1个“污水处理提质增效达标区”建设，县城污水集中收集率达到90%以上。针对进水浓度低的污水处理厂制定“一厂一策”方案，提高污水处理厂进水COD和BOD浓度。加快实施乡镇污水处理PPP项目，完成新店、丰利、曹埠、河口、袁庄五个镇污水处理厂建设和提标改造。完成全县城镇污水处理监管信息平台建设。（县住建局牵头，县发改委、自然资源局、如东生态环境局等配合）

2.加强“小散乱”水污染整治。加大“六小行业”水污染整治，新增“六小行业”经营户的隔油池、沉淀池等规范化截污预处理设施的设置率和污水纳管率达到100%。加大监管力度，督促“六小行业”经营户按要求申领排水许可证，对违法商户依法处置，严重者吊销相关证照。加大对雨污水管网私搭乱接、污水乱排直排等行为的联合执法力度。尚未建设污水管网的地区，排水经营户先行建设污水收集池，建立污水委托收运体系，就近将污水运送至污水处理厂处理。（攻坚办、住建局牵头，县城管局、卫健委、商务局、市管局、行政审批局等配合）

3.加强污泥处理处置。加快推进全县城镇生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施建设，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止不达标的污泥进入外环境，取缔非法污泥堆放点。年底前，县城以上生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施实现全覆盖，污泥无害化处理处置率达到100%。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。（县住建局牵头，如东生态环境局等配合）

4.巩固城市黑臭水体整治成果。年底前完成县城建成区60%以上黑臭水体整治，加强长效管理，实现水体“长治久清”。（县住建局牵头，县水务局、如东生态环境局等配合）

（三）推进农业面源污染防治

1.着力解决畜禽养殖污染。严格畜禽禁养区管理，防止已关闭搬迁养殖场、养殖小区复养回潮。加快规模畜禽养殖场治理，支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等基础设施。年底前，全县畜禽粪污综合利用率达到93%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽规模养殖场治理率达到95%。严厉查处向河道、水体直接排放畜禽粪污的违法行为。（县农业农村局牵头，县自然资源局、水务局、如东生态环境局等配合）

2.推进水产养殖绿色发展。全面实施养殖水域滩涂规划，划定禁养区和禁捕区，年底前，禁养区内的养殖行为全部退出。严厉打击“电毒炸”和违反禁渔期禁渔区规定等非法捕捞行为，全面清理取缔“绝户网”等严重破坏水生生态系统的禁用渔具和涉渔“三无”船舶。加大增殖放流力度，禁止重点水域投饵、投肥围网养殖。鼓励发展工厂化循环水养殖、池塘工业化养殖等生态健康养殖方式，水产健康养殖比例达65%。持续巩固南美白对虾养殖污染整治成果，年底前水产养殖主产区各级各类农（渔）业园区养殖池塘实现尾水达标排放。（县农业农村局牵头,县自然资源局、水务局、如东生态环境局等配合）

3.有效防控种植业污染。推进化肥、农药施用量减量化和替代利用，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥施用量较2015年削减5%以上，化肥利用率达到40%以上，农药施用量实现负增长，废旧农膜回收利用率达80%。（县农业农村局牵头，县水务局、如东生态环境局等配合）

4.推进农村环境综合整治。深入开展农村人居环境整治行动。村镇生活垃圾集中收运体系基本全覆盖，生活垃圾集中收运率达到85%以上，农村无害化卫生户厕普及率达到95%，60%的行政村建有生活污水处理设施。（县农业农村局牵头，县住建局、如东生态环境局等配合）

5.加强农村河道治理。全年实施河道整治整村推进村不少于36个，整治疏浚农村河道沟塘不少于230条，建设生态河道不少于190条，实现如泰运河流域河道沟塘整治、黑臭水体消除全覆盖。继续加大河道清障，拆坝建桥（涵）力度，实现活水畅流。实施拆违补植、补绿提档、生态拦截等工程，涵养水源、固土护坡，减少水土流失和农业面源污染。（县水务局牵头，如东生态环境局等配合）

（四）加强船舶港口污染治理

1.加强船舶污染控制。依法强制报废超年限的船舶，大力推动20年以上的内河船舶淘汰，新投入使用的沿海船舶严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，其他船舶于年底前完成达标改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度，航行于我县水域的国际航线船舶排放压载水的，要实施压载水交接或安装压载水灭活处理系统。（县交通局牵头，如东海事处等配合）

2.增强港口码头污染防治能力。落实内河港口码头和船舶污染物接收、转移、处置设施建设方案，所有港口码头、装卸站、船舶修造厂、船闸锚地建成污染物接收设施，并与城市公共转运、处置设施有效衔接。建立监督管理长效机制，严防已拆除的非法码头死灰复燃，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。（县交通局牵头，县住建局、城管局、如东生态环境局等配合）

3.开展船舶港口专项整治行动。全面开展为期1年的船舶和港口污染治理专项整治，重点解决船舶污水收集处理装置配备不到位和不正常运行、垃圾污水等偷排偷倒入海、港口接收设施能力不足与转运处置设施衔接不畅、港口自身环保设施不完善、岸电利用率不高等突出问题。年底前，内河港口污染防治取得明显成效，突出问题得到有效整改。（县交通局牵头，县住建局、如东生态环境局等配合）

（五）保障水环境安全

1.防治近岸海域污染。以入海河流和入海排污口为重点，全面整治入海污染源，规范入海排污口设置，对水质存在问题的排口制定整改方案，明确整改时限和要求，分类推进入海排污口规范整治。严格执行海岸、海洋工程环境影响评价制度，加强各类涉海工程事中事后监管，强化环评后评估工作。严格落实入海排污口备案、涉海工程环境应急预案备案制度。近岸海域和主要入海河流水质持续改善，2020年入海河流全面消除劣Ⅴ类。以恢复海洋岸线自然生态功能为目标，通过限制性开发和滩涂修复工程，严控围填海和岸线开发。按照《南通市海岸线整治修复三年行动方案（2018-2020）年》，全面完成我县海岸线整治修复计划。落实《如东县“湾（滩）长制”实施方案》，做到“湾（滩）长制”与“河长制”“断面长制”有机衔接。（如东生态环境局、县自然资源局牵头，县农业农村局等配合）

2.加强地下水保护。有序推进地下水压采工作，全面推进未经批准或公共供水管网覆盖范围内自备机井整治工作，年底前，超采区用水总量和水位力争全面达到控制要求。开展地下水环境状况的调查评估，全面完成地下水污染防治分区，实施地下水污染源分类监督。（如东生态环境局、县水务局牵头，县自然资源局、住建局等配合）

（六）开展水生态修复

1.实施生态保护修复。开展生态环境大普查，摸清资源环境本底情况，系统梳理和掌握各类生态环境风险隐患。开展退耕还林还草还湿、天然林资源保护、湿地保护修复、水土流失等综合治理、森林质量精准提升、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。因地制宜实施大型排污口下游等区域人工湿地水质净化工程。确定不少于1条河流开展生态缓冲带试点，建设1个污水处理厂尾水生态净化工程。组织开展生物多样性本底调查。实施水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等关键生境保护修复工程。（县农业农村局、自然资源局牵头，县发改委、如东生态环境局等配合）

（七）加强水资源节约保护

1.节约水资源。实行最严格水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，全年用水总量控制在6.11亿立方米以内。（县水务局、发改委牵头，县住建局、农业农村局、自然资源局、如东生态环境局等配合）

2.发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进重点中型灌区续建配套和节水改造工程建设，完成年度高效节水灌溉任务，年底前，全县节水灌溉工程面积占耕地面积比例达到60%左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.63以上。（县水务局、农业农村局牵头，县发改委等配合）

3.推进工业节水。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不批准新增取水许可，鼓励高耗水企业实施废水深度处理、中水回用；完善城镇污水处理厂再生水利用设施。年底前，全县高耗水行业达到先进定额标准，规模以上工业水重复利用率达到91%。（县水务局、住建局牵头，县发改委、如东生态环境局等配合）

（八）严格水生态环境管理

1.强化水环境达标精细化管理。按流域整体推进水生态环境保护，强化水功能区水质目标管理，细化控制单元划分，明确考核断面，结合实施河长制、断面长制，有机整合水环境控制单元和水功能区管理要求，构建以改善生态环境质量为核心的流域控制单元精细化管理体系。（如东生态环境局牵头，县水务局等配合）

2.编制实施断面达标方案。6月底前完成市考以上不达标断面达标整治及强制减排实施方案编制（见表1），并向社会公开。加大断面周边问题排查力度，滚动安排治污项目，持续实施重点污染源强制减排方案和应急管控措施。（如东生态环境局牵头，县水务局、财政局等配合）

表1  2020年市考以上断面达标方案编制清单

| 序号 | 断面名称 | 所属河流 | 考核级别 | 2019年水质 状况 | 考核目标 (2020年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安闸桥西 | 如泰运河 | 国考 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 2 | 通如桥 | 遥望港 | 市考 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 3 | 丁棚桥 | 如泰运河 | 市考 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 4 | 国防桥 | 掘坎河 | 市考 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 5 | 丰利大桥 | 马丰河 | 市考 | Ⅴ类 | Ⅲ类 |

3.科学实施畅流活水工程。制定全县范围的畅流活水方案，索大范围的常态化活水机制，设法在非潮汛期内河水体能做到自由流动，增强河道水动力。推进掘苴河整治；配合推进江海河临海引江供水线前期研究，持续提高输水能力和容蓄能力。（县水务局牵头，如东生态环境局等配合）

4.推进入河排污口排查整治。认真落实生态环境部《入河（湖、库）排污口排查整治技术规范》，逐步推进如泰运河等入河排污口的排查整治工作，9月底前完成排查，建立“一河一档”、实行“一口一策”，有序推进监测、溯源、整治工作。抓好长江经济带“两口一源”规划中相关问题的整治，加强调度、审核、督办，确保按期整改到位。（如东生态环境局、县水务局牵头，县住建局、农业农村局等配合）

5.推进水环境突出问题整改。根据省人大常委会审议的《江苏省水环境突出问题清单》，加快推进问题整改，确保按期完成整改目标任务。对照《市人大水污染防治法执法检查发现的突出问题整改方案》，按期完成涉水问题的整改。（县攻坚办牵头，县水务局、住建局、如东生态环境局等配合）

6.加快建立水环境和水资源承载能力监测评价体系。开展水资源承载能力评价，划定水资源超载地区、临界超载地区和不超载地区。形成水资源承载能力动态滚动评价机制，对严重超载、超载地区实行监测预警制度。研究构建不同层级行政单元的水生态环境承载能力监测评估体系，实现以综合指数反映地区水生态风险等级。根据水资源状况评价结果，结合水生态环境质量改善需求，合理确定“十四五”期间生态流量（水位）底线要求，提高生态用水保障程度。（县水务局、如东生态环境局牵头，县自然资源局等配合）

7.完善水质监测预警体系。全面落实《南通市生态环境监测监控系统三年建设规划》，在完成省考断面、长江经济带主要河流跨界断面水质自动监测设施建设的基础上，年底前，加快推进其他入海河流水质自动站建设。试点开展近岸海域水质自动监测。对重点排污单位的总排口、监控仪表进行视频监控联网，对工业园区进行视频监控联网。对省级以上工业园区和化工园区水环境自动监控系统、运行状态监控系统、工况自动监控系统、视频监控系统、应急管理系统以及环境管理台账等信息进行集成。加强重点断面水质监控力度，提升水质监测监控能力。进一步完善地表水环境监测网络，定期发布预警信息，参与水环境质量研判预警会商会。（如东生态环境局牵头）

8.加强环境信息公开。定期公布环境保护“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查并公布排污单位达标排放情况，定期公布断面达标方案实施进展情况。每季度向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。每半年公布黑臭水体治理情况。定期公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。公开曝光环境违法典型案件。（县住建局、卫健委、如东生态环境局等牵头）

三、保障措施

（一）完善经济政策。积极申报中央、省水污染防治专项补助资金，加强资金保障力度，引入社会资本，保障重点工程建设。深化与总量挂钩的排污收费、绿色信贷、排污权有偿使用和交易等环境经济政策，推进研究对主动进行污水处理厂提标等环境治理工程的奖励政策。（县财政局、住建局、如东生态环境局牵头）

（二）深化科技支撑。推广应用先进适用技术，加强水污染防治技术指导目录的实施，通过书刊、报纸、网络等媒体公开发布，明确要求相关水污染防治工程中应优先采用指导目录中技术，入选技术示范推广率达到60%以上，加强信息反馈，建立指导目录定期完善修订机制。开展国、省控不达标断面污染源精准溯源解析，提出流域污染物治理及减排对策。（如东生态环境局牵头）

（三）加强督查督办。围绕重点区域、重点领域、重点行业开展专项督查，组织开展水源地整治情况督查督办，针对不达标或水质降类的国省考断面开展专项督查，及时发现和解决突出水环境问题，动态跟踪计划实施进展，适时研究调整工作部署。对水污染防治工作目标任务完成严重滞后或者工作责任不落实的，通过约谈、挂牌督办、通报等方式，督促整改和落实，确保计划各项目标任务顺利完成。（县攻坚办、水污染防治联席会议办公室牵头）

（四）强化执法监管。以解决突出生态环境问题、群众反映强烈的环境问题为重点，继续强化环境执法监管，夯实基层水环境保护责任，督促基层切实解决好群众身边的突出水环境问题。持续开展重点区域、重点领域、重点流域专项执法、交叉执法行动，完善司法联动机制，依法依规严厉打击环境违法犯罪行为。（县公安局、如东生态环境局牵头）

（五）严格考核奖惩。组织对各镇（区）水污染防治工作完成情况进行考核。对于未完成约束性目标的地区将严格按照规定要求予以通报，并追究有关责任。对工作成绩突出、成效显著的地区和个人按照有关规定给予表彰；对区域水生态环境问题突出、环境质量改善不到位、没有完成工作任务的部门及镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），依法依纪追究有关单位和人员责任。（县攻坚办牵头）

四、2020年重点工程项目

2020年，全县计划实施水污染防治重点工程31项，其中产业结构调整项目11项，工业污染防治项目8项，城镇生活污染治理项目4项，农业农村污染治理项目2项，水生态保护项目3项，能力建设项目3项，计划总投资6.67亿元。

附件：1．2020年全县水环境质量目标清单

2．2020年全县水污染防治重点工程项目汇总表

3．2020年全县水污染防治重点工程项目表

附件1

2020年全县水环境质量目标清单

附表1：地表水环境质量考核目标

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 年度目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安闸桥西 | 如泰运河 | Ⅲ类 | 国考断面 |
| 2 | 孙窑大桥 | 九圩港 | Ⅲ类 | 省考断面 |
| 3 | 袁庄水站 | 栟茶运河 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 4 | 曙光电灌站 | 如泰运河 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 5 | 六总闸 | 栟茶运河 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 6 | 张家堡桥 | 如泰运河 | Ⅳ类 | 省考断面 |
| 7 | 北环路桥 | 掘苴河 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 8 | 通如桥 | 遥望港 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 9 | 丁棚桥 | 如泰运河 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 10 | 国防桥 | 掘坎河 | Ⅲ类 | 市考断面 |
| 11 | 丰利大桥 | 马丰河 | Ⅲ类 | 市考断面 |

附表2：地下水质量考核目标

| 序号 | 测点名称 | 测点地址 | 地下水类型 | 断面性质 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙三民村 | 长沙镇 | 潜水 | 国控 | 极差 |
| 2 | 长沙北渔冷冻食品厂 | 长沙镇 | 承压水 | 国控 | 较差 |

附表3：近岸海域环境质量考核目标

| 序号 | 现点位编码 （省控编码） | 现点位编码 （国控编码） | 经度 | 纬度 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS601 | JS0601 | 121.676 | 32.852 | 一类 |
| 2 | JS607 |  | 121.487 | 32.536 | 三类 |

附表4：入海河流环境质量考核目标

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栟茶运河 | 小洋口 | Ⅳ类 |
| 2 | 掘苴河 | 环东闸口 | Ⅲ类 |
| 3 | 北凌河 | 北凌新闸 | Ⅲ类 |
| 4 | 如泰运河 | 东安闸桥西 | Ⅲ类 |

附表5：考核水功能区清单

| 序号 | 水功能区名称 | 河流 | 起止位置 | 断面名称 | 2020年 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栟茶运河如东饮用水水源区 | 栟茶运河 | 江海河～栟茶卫海桥 | 卫海二桥 | Ⅲ |
| 2 | 如泰运河如皋－如东工业、农业用水区 | 如泰运河 | 东陈～如东电视台西 | 岔河、马塘 | Ⅲ |
| 3 | 洋口运河工业、农业用水区 | 洋口运河 | 大草港桥～洋口港池 | 大草港桥 | Ⅲ |

附件2

2020年如东水污染防治重点工程项目汇总表

| 类别 | 个数 |
| --- | --- |
| 产业结构调整项目 | 11 |
| 工业污染防治项目 | 8 |
| 城镇生活污染治理项目 | 4 |
| 农业农村污染治理项目 | 2 |
| 船舶港口污染防治项目 | 0 |
| 水生态保护项目 | 3 |
| 能力建设项目 | 3 |

附件3

2020年如东县水污染防治重点工程项目表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 目标水体/断面 | 年度目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “散乱污”企业取缔 | 南通市华丰磷肥厂关闭 | 企业关闭 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 掘港街道 |
| 2 |  | 王勇水性涂料加工场关闭 | 企业关闭 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 曹埠镇 |
| 3 |  | 顾谢东塑料粒子加工场关闭 | 企业关闭 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 曹埠镇 |
| 4 |  | 吴飞粒子加工个体加工场关闭 | 企业关闭 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 曹埠镇 |
| 5 |  | 张国民个体加工场关闭 | 企业关闭 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 曹埠镇 |
| 6 |  | 如东云生木材加工部关闭 | 企业关闭 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 栟茶镇 |
| 7 |  | 缪祝银个体加工场关闭 | 企业关闭 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 袁庄镇 |
| 8 |  | 如东建统建材厂关闭 | 企业关闭 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 袁庄镇 |
| 9 |  | 翟十林有机肥加工厂关闭 | 企业关闭 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 洋口镇 |
| 10 |  | 韦义斌有机肥加工厂关闭 | 企业关闭 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 洋口镇 |
| 11 |  | 如东洋口闸西船舶修造厂关闭 | 企业关闭 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 洋口镇 |
| 12 | 工业园区污水集中处理设施建设 | 开元污水优化改造工程 | 优化改造1500t/d | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 如东经济开发区 |
| 13 |  | 港城物流、森博、协孚污水管网 | 新建工业污水管道4.5km | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 洋口港经济开发区 |
| 14 | 重点行业清洁生产审核 | 江苏亚泰化工有限公司 | 完成清洁生产审核 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 15 |  | 江苏中渊化学品有限公司 | 完成清洁生产审核 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 16 |  | 江苏优普生物化学科技有限公司 | 完成清洁生产审核 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 17 |  | 南通高盟新材料有限公司 | 完成清洁生产审核 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 18 |  | 南通恒盛精细化工有限公司 | 完成清洁生产审核 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 生态环境局 |
| 19 |  | 如东县华盛化工有限公司 | 完成清洁生产审核 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 生态环境局 |
| 20 | 城镇污水处理厂新（扩）建与提标改造目 | 河口镇污水处理厂新建工程 | 新建规模0.25万t/d | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 县住建局 |
| 21 |  | 丰利镇污水处理厂新建工程 | 新建规模0.25万t/d | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 县住建局 |
| 22 | 雨污分流及污水收集管网建设 | 污水管网建设项目 | 乡镇污水厂配套管网、农村污水设施管网总计约80km | 栟茶运河/六总闸、如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 县住建局 |
| 23 |  | 道路及配套雨污管网建设 | 嘉陵江路、牡丹江路、富民路、长江路、焊业路、龙腾路、黄海路、江海路、弹琴路、海花路、电大路、芳泉路管网建设 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 县住建局 |
| 24 | 水产养殖污染防治 | 养殖尾水处理 | 新增养殖尾水处理设备，管道14000米、生态河打造、绿化环境等、水产养殖面积4385亩，涉及农户500多户 | 栟茶运河/六总闸 | 完成 | 县农业农村局 |
| 25 | 水系沟通及清淤疏浚 | 农村河道疏浚整治 | 总条数为148条，总土方为140万方，生态河道条数为44条 | 栟茶运河/六总闸、如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 县水务局 |
| 26 | 水系沟通及清淤疏浚 | 三河六岸工程 | 如泰运河、掘苴河、掘坎河城区段沿河两侧10-100m范围。河道总长12.2km。 | 如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 县住建局 |
| 27 | 农村河道整治 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体40条 | 栟茶运河/六总闸、如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 县水务局 |
| 28 | 水生态环境监测站网建设 | 省考张家堡桥水生态环境监测站建设项目 | 完成水质监测站建设并与省控平台联网运行 | 如泰运河/张家堡桥 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 29 |  | 省考曙光电站水生态环境监测站升级改造项目 | 完成水质监测站升级改造并与省控平台联网运行 | 如泰运河/曙光电灌站 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 30 |  | 省考袁庄水站水生态环境监测站升级改造项目 | 完成水质监测站升级改造并与省控平台联网运行 | 栟茶运河/袁庄水站 | 完成 | 如东生态环境局 |
| 31 | 农村人居环境整治 | 75个农村小型污水设施建设项目 | 新建75座农村小型污水设施 | 栟茶运河/六总闸、如泰运河/东安闸桥西 | 完成 | 县住建局 |

如东县2020年土壤污染防治工作计划

为贯彻落实《土壤污染防治法》《如东县土壤污染防治工作方案》（东政办发〔2018〕14号），确保实现“十三五”期间土壤环境保护目标，制定本工作计划。

一、工作目标

全面完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，建立重点企业土壤污染防治责任体系，有序推进土壤污染治理与修复，加强土壤污染防治和开发利用监管。全县土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到90%以上。

二、主要任务

（一）全面完成重点行业企业用地土壤污染状况调查

1.开展初步采样调查。制定调查地块布点采样方案，在确保安全与质量的前提下，6月底前完成样品采集、流转、分析测试与数据上报，并实施调查全过程质量控制。7月底前，完成采样调查报告编制。（如东生态环境局牵头）

2.完成调查成果集成。按照企业用地风险筛查与风险分级技术有关规定，划分地块污染的风险等级。针对高风险地块，综合考虑行业特征、风险等级、社会影响、管理需求等因素，选取一定比例的污染地块建立优先管控名录。（如东生态环境局牵头县自然资源局等配合）

（二）加强土壤污染源头防控

1.加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理。制定我县土壤污染重点监管单位名录，并向社会公开。督促重点监管单位严格执行有毒有害物质排放报告制度、土壤污染隐患排查制度、土壤及地下水自行监测及公开制度、新改扩建项目及企业用地退出土壤污染状况调查制度等。6月底前完成重点企业地下储罐基本信息排查备案。（如东生态环境局牵头）

2.做好土壤污染重点监管单位拆除活动土壤污染防治。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，提前15个工作日报发改委和态环境部门备案。拆除前场地仍存有固体废物的，事先对贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的固体废物作出妥善处置，污染源确认移除后，方可开展拆除活动。（如东生态环境局牵头，县发改委配合）

3.开展重点企业和园区土壤监督性监测。继续推动实施土壤污染重点监管单位和化工园区（集中区）、重金属重点防控区周边土壤和地下水监测工作。（如东生态环境局牵头）

4.加强涉重金属行业污染防控。严格涉重项目环境准入，新建重点行业涉重项目必须进入规范的工业园区，重点重金属严格执行总量平衡制度，总量平衡得不到落实的项目一律不予审批，2020年重点行业重点重金属污染物排放量比2013年下降10%。完成如东经济开发区表面处理中心以及其他区外涉重企业的各项整治任务。（如东生态环境局、县行政审批局牵头）

5.强化危险废物处置专项整治。加强危险废物堆存场所规范管理，完善“防扬散、防流失、防渗漏”设施。全面开展危险废物排查，对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定，重点整治化工园区、化工企业、危险化学品单位等可能存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题。（如东生态环境局牵头，县发改委配合）

6.严控化肥农药使用量。持续推进化肥农药减量化，到年底，全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，化肥施用量较2015年削减5%以上，化肥、农药利用率均达到40%以上。全县高标准建设3个省级绿色防控示范区，力争新增1个“五有五好”病虫害专业化服务组织。（县农业农村局牵头）

7.加强废弃农膜回收利用。严控废旧农膜市场准入，严禁生产、销售、使用不达标地膜。建立健全回收利用网络，废旧农膜回收利用率达85%。（县供销合作总社牵头，县市管局、科技局等配合）

8.加强农药包装废弃物回收利用。继续开展农药包装废弃物回收工作,年底前，实现农药包装废弃物回收处理。（县供销合作总社牵头，县农业农村局等配合）

9.深入推进非正规垃圾堆放点排查整治。强化城镇垃圾、工业固体废物违法违规向农村转移监督管理和执法检查，严防新增非正规垃圾堆放点。大力推进全县垃圾无害化处置终端设施建设，新增建筑垃圾处置能力200吨/天。（县城管局牵头，如东生态环境局、县农业农村局配合）

（三）实施建设用地准入管理

1.加强用途变更环节监管。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应进行土壤污染状况调查。土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更前，应当由土地使用权人进行土壤污染状况调查。自然资源、生态环境等部门要督促相关单位对拟变更用途的土地，做到“应调查、尽调查”，避免因未开展调查而对城乡规划研究、土地流转及再开发利用进度造成影响。（县自然资源局牵头，如东生态环境局配合）

2.做好土地流转环节监管。将建设用地土壤环境管理纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，定期开展现场督查，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的，严禁开工建设与风险管控、修复无关项目。污染地块未经治理修复严禁流转或者租赁供地，不予批准涉及该地块的建设项目环境影响评价文件。（县自然资源局牵头，县行政审批局、如东生态环境局配合）

（四）强化建设用地土壤污染风险管控和治理修复

1.开展疑似污染地块调查。落实建设用地调查评估制度，生态环境部门会同发改委、自然资源等部门结合化工产业安全环保整治提升等涉化行动，排查更新本地疑似污染地块清单，明确各地块责任主体，并督促其按照相关技术规范及时完成土壤污染状况调查。（如东生态环境局牵头，县自然资源局、发改委配合）

2.制定污染地块治理修复计划。认真落实省、市、县《土壤污染治理与修复规划》要求，优先推进解决高风险污染地块土壤污染治理，统筹兼顾经济社会发展建设用地需求，以拟开发建设为居住、商业、中小学、医疗和养老机构等项目用地为重点，提前谋划、科学有序排定治理修复项目计划表，明确项目实施主体，加大推进力度。（如东生态环境局牵头，县自然资源局等配合）

3.加强污染地块风险管控。经调查确认的污染地块，暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的，组织划定管控区域，设立标识，明确地块责任主体，并督促其及时移除或者清理污染源，采取污染隔离、阻断等措施防止污染扩散，开展土壤、地表水、地下水、空气环境等监测。发现污染扩散或产生不良影响的，地块责任主体须及时采取有效措施，防止污染扩散或消除不良影响。（如东生态环境局牵头，县自然资源局配合）

4.加强污染地块再开发利用周边安全。涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要注意开发和使用时序，合理安排土地供应及相关规划许可证发放时序，防止污染土壤及其后续风险管控和修复施工影响周边拟入住敏感人群。原则上住宅、公共管理与公共服务等敏感类用地应后开发；已开发的，原则上应当在有关污染地块风险管控和修复完成后，邻近的住宅、公共管理与公共服务等敏感类用地再投入使用。（县自然资源局牵头，县行政审批局、如东生态环境局配合）

5.强化污染地块治理修复活动环境监管。加强建设用地土壤污染风险管控或修复方案备案管理，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，要督促土壤污染责任人或土地使用权人组织编制风险管控或治理修复方案实施风险管控和修复措施。严格土壤污染治理修复工程项目环境影响评价，修复项目环境影响评价文件未获批复前不得启动修复施工。加强修复施工过程中环境监管，妥善处置二次污染物，防止发生周边环境污染，定期开展现场执法检查，依法查处违法行为。加强对污染土壤及修复后土壤去向的环境监管。加强对从事土壤污染防治相关业务的第三方机构监督管理。（如东生态环境局牵头，县行政审批局、自然资源局、市管局配合）

6.探索建立污染地块治理修复工程安全监管机制。将污染地块治理修复工程纳入安全监管范围，探索建立安全监管相应机制，明确监管要求、内容及有关部门职责分工，进一步推动完善污染地块治理修复活动监管体系。（如东生态环境局牵头县住建局、应急管理局配合）

7.建立完善污染地块联动监管机制。加强污染地块环境保护监督管理，将建设用地土壤环境管理有关要求纳入城镇规划和供地管理，建立生态环境、发改委、自然资源、行政审批等部门间的信息沟通、共享机制，实行联动监管。（县自然资源局、如东生态环境局牵头，县发改委、行政审批局配合）

8.开展污染地块安全利用率核算。生态环境部门会同自然资源部门开展污染地块安全利用率核算工作，提前谋划“污染地块安全利用率达到90%以上”的“土十条”终期考核指标。自然资源部门牵头，会同行政审批部门全面梳理自2017年7月1日以来已颁发的建设工程规划许可证的地块相关信息。生态环境部部门依据污染地块土壤污染状况调查报告、风险评估报告、修复效果评估报告等，于2020年6月底前完成全县污染地块安全利用率第一轮测算。（县自然资源局、行政审批局、如东生态环境局牵头）

9.加强土壤污染防治项目储备库建设。依据项目储备库管理要求，做好土壤污染防治项目日常储备工作，结合土壤污染防治现状与规划，在推动土壤污染状况详查、监测、调查与评估、源头预防、风险管控与修复、能力建设等方面，生态环境部门会同财政部门指导项目实施单位将符合要求的项目申报入库，加强项目管理和完善更新。（如东生态环境局牵头，县财政局、农业农村局、自然资源局配合）

（五）全面启动地下水污染防治

1.开展地下水污染防治。依托现有地下水环境监测井和部分在用井，开展地下水环境监测。组织开展地下水环境状况调查评估，实施地下水污染源分类监管。（如东生态环境局牵头县自然资源局、水务局等配合）

（六）做好“土十条”评估考核工作

1.开展受污染耕地安全利用率核算。依据《受污染耕地安全利用率核算方法（试行）》，县农业农村局会同生态环境局对我县受污染耕地安全利用率开展自评估，形成县级自评报告。年底前将核算的受污染耕地安全利用率与核算过程报市农业农村局和市生态环境局。（县农业农村局牵头，如东生态环境局配合）

2.建立“土十条”日常调度和部门会商机制。生态环境部门牵头做好“土十条”实施进展季度报表汇总报送工作。县农业农村、自然资源、城管等部门于每个季度末将“土十条”评估考核牵头事项工作进展报送生态环境部门。（如东生态环境局牵头，县自然资源局、农业农村局、城管局等配合）

3.开展“土十条”实施情况评估考核。做好接受省、市“土十条”考核评估的准备，特别是“两个90%”硬性指标要提前测算，确保目标指标如期完成。结合土壤污染防治评估考核情况，开展土壤污染防治“十四五”规划编制工作。（如东生态环境局牵头，县自然资源局、农业农村局等配合）

三、保障措施

1.落实工作责任。各镇（区、街道）对本行政区域内土壤污染防治工作负责。充分发挥各级土壤污染防治协调小组作用，强化部门联动和统筹协调。县各有关部门严格依法履行土壤污染防治相关职责。各重点任务牵头单位要加强工作组织推进，确保年度各项重点任务和“十三五”土壤环境保护目标按期实现。

2.加大财政资金保障。财政部门要加大对土壤污染防治工作的支持力度，做好财政预算安排，重点支持土壤污染状况详查、污染地块调查评估、土壤污染治理与修复、土壤环境监管能力建设等项目。加大政府购买服务力度，推动受污染耕地和以政府为责任主体的污染地块治理修复项目实施。

3.做好宣传教育。将土壤污染防治内容纳入党政领导干部培训。进一步加大土壤污染防治工作宣传力度，引导全社会积极参与土壤污染防治行动，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯，引导企业自觉履行环保社会责任。主动公开有关土壤环境信息，保障公众土壤环境的参与权和监督权。

4.加大土壤环境执法力度。开展专项执法行动，严厉打击并依法查处固体废物非法倾倒、土壤污染重点监管单位未实施自行监测等各类环境违法行为，适时公布土壤环境违法典型案例。加强土壤环境日常监管执法，将土壤污染重点监管单位列入“双随机”执法检查范围。

附件：1．2020年建设用地土壤污染防治工程项目表

2．土壤污染重点监管单位土壤和地下水环境自行监测类项目

附件1

2020年建设用地土壤污染防治工程项目表

| 序号 | 地块名称 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通金盛昌化工有限公司地块 | 南通金盛昌化工有限公司 | 12月份 |
| 2 | 南通天材科技有限公司地块 | 南通天材科技有限公司 | 12月份 |
| 3 | 南通佳园化工有限公司地块 | 南通佳园化工有限公司 | 12月份 |
| 4 | 南通大鹏化工有限公司地块 | 南通大鹏化工有限公司 | 12月份 |

附件2

土壤污染重点监管单位土壤和地下水环境自行监测类项目

| 序号 | 单位名称 | 项目内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通万顺化工科技有限公司 | 开展企业用地土壤和地下水监测，制定监测方案、建设并维护监测设施、实施监测、记录及保存监测数据、分析监测结果、编制监测年度报告并依法向生态环境主管部门报送监测数据。 | 2020年 |
| 2 | 南通东港化工有限公司 |  | 2020年 |
| 3 | 南通信炜油品有限公司 |  | 2020年 |
| 4 | 南通喆瑞油品有限公司 |  | 2020年 |
| 5 | 南通市武鑫化工有限公司 |  | 2020年 |
| 6 | 南通市纳百园化工有限公司 |  | 2020年 |
| 7 | 南通常佑药业科技有限公司 |  | 2020年 |
| 8 | 南通沃兰化工有限公司 |  | 2020年 |
| 9 | 南通泰禾化工股份有限公司 |  | 2020年 |
| 10 | 南通罗森化工有限公司 |  | 2020年 |
| 11 | 南通雅本化学有限公司 |  | 2020年 |
| 12 | 博润生物科技南通有限公司 |  | 2020年 |
| 13 | 如东县铁链厂有限公司 |  | 2020年 |
| 14 | 如东天楹环保能源有限公司 |  | 2020年 |
| 15 | 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司 |  | 2020年 |
| 16 | 江苏万年长药业有限公司 |  | 2020年 |
| 17 | 江苏中渊化学品有限公司 |  | 2020年 |
| 18 | 江苏九九久科技有限公司 |  | 2020年 |
| 19 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |  | 2020年 |
| 20 | 江苏优普生物化学科技股份有限公司 |  | 2020年 |
| 21 | 江苏快达农化股份有限公司 |  | 2020年 |
| 22 | 江苏新农化工有限公司 |  | 2020年 |
| 23 | 江苏海宝电池科技有限公司 |  | 2020年 |
| 24 | 江苏禾本生化有限公司 |  | 2020年 |
| 25 | 江苏莱科作物保护有限公司 |  | 2020年 |
| 26 | 江苏莱科化学有限公司 |  | 2020年 |
| 27 | 江苏长青农化南通有限公司 |  | 2020年 |
| 28 | 海正药业南通有限公司 |  | 2020年 |
| 29 | 爱森（如东）化工有限公司 |  | 2020年 |
| 30 | 精华制药集团南通有限公司 |  | 2020年 |
| 31 | 迈克斯（如东）化工有限公司 |  | 2020年 |
| 32 | 南通宥德劳保用品厂 |  | 2020年 |
| 33 | 南通晟辉劳护用品有限公司 | 开展企业用地土壤和地下水监测，制定监测方案、建设并维护监测设施、实施监测、记录及保存监测数据、分析监测结果、编制监测年度报告并依法向生态环境主管部门报送监测数据。 | 2020年 |
| 34 | 南通朗铭劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 35 | 南通润友金属制品有限公司 |  | 2020年 |
| 36 | 南通百盈劳保用品有限公司 |  | 2020年 |
| 37 | 南通立特邦安全用品有限公司 |  | 2020年 |
| 38 | 南通鸿泰钢管科技有限公司 |  | 2020年 |
| 39 | 如东中惠再生资源有限公司 |  | 2020年 |
| 40 | 如东凯鸿纺织制品有限公司 |  | 2020年 |
| 41 | 如东县永利劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 42 | 如东日之升劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 43 | 如东晟铭金属制品有限公司 |  | 2020年 |
| 44 | 如东桑尼劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 45 | 恒劢安全防护用品（南通）有限公司 |  | 2020年 |
| 46 | 江东电子材料有限公司 |  | 2020年 |
| 47 | 江苏刚正薄板科技有限公司西厂区 |  | 2020年 |
| 48 | 东力（南通）化工有限公司 |  | 2020年 |
| 49 | 亚克西纺织（南通）有限公司 |  | 2020年 |
| 50 | 南通东江环保技术有限公司 |  | 2020年 |
| 51 | 南通亚升安全用品有限公司 |  | 2020年 |
| 52 | 南通凯塔化工科技有限公司 |  | 2020年 |
| 53 | 南通利奥化工科技有限公司 |  | 2020年 |
| 54 | 南通华宇化工科技有限公司 |  | 2020年 |
| 55 | 南通嘉得利安全用品有限公司 |  | 2020年 |
| 56 | 南通嘉德劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 57 | 南通市天时化工有限公司 |  | 2020年 |
| 58 | 南通市申山工贸有限公司 |  | 2020年 |
| 59 | 南通市鑫宝润滑油有限公司 |  | 2020年 |
| 60 | 南通市隆润化工有限公司 |  | 2020年 |
| 61 | 南通强生安全防护科技股份有限公司 |  | 2020年 |
| 62 | 南通德发生物化工有限公司 |  | 2020年 |
| 63 | 南通志柳劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 64 | 南通恒华粘合材料科技有限公司 |  | 2020年 |
| 65 | 南通恒晟博劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 66 | 南通恒盛精细化工有限公司 |  | 2020年 |
| 67 | 南通施壮化工有限公司 |  | 2020年 |
| 68 | 南通森萱药业有限公司 |  | 2020年 |
| 69 | 南通永盛化工有限公司 |  | 2020年 |
| 70 | 南通汇顺化工有限公司 | 开展企业用地土壤和地下水监测，制定监测方案、建设并维护监测设施、实施监测、记录及保存监测数据、分析监测结果、编制监测年度报告并依法向生态环境主管部门报送监测数据。 | 2020年 |
| 71 | 南通环宇手套有限公司 |  | 2020年 |
| 72 | 南通立洋化学有限公司 |  | 2020年 |
| 73 | 南通腾龙化工科技有限公司 |  | 2020年 |
| 74 | 南通金陵农化有限公司 |  | 2020年 |
| 75 | 南通高盟新材料有限公司 |  | 2020年 |
| 76 | 如东众意化工有限公司 |  | 2020年 |
| 77 | 如东县东盟纺织印染有限公司 |  | 2020年 |
| 78 | 如东县华盛化工有限公司 |  | 2020年 |
| 79 | 如东开元污水处理有限公司 |  | 2020年 |
| 80 | 如东深水环境科技有限公司 |  | 2020年 |
| 81 | 如东维尔纳手套有限公司 |  | 2020年 |
| 82 | 汇鸿（南通）安全用品有限公司 |  | 2020年 |
| 83 | 江苏东江环境服务有限公司 |  | 2020年 |
| 84 | 江苏恒辉安防股份有限公司 |  | 2020年 |
| 85 | 江苏泛亚劳护用品有限公司 |  | 2020年 |
| 86 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |  | 2020年 |
| 87 | 江苏黄海汽配股份有限公司 |  | 2020年 |
| 88 | 赛立特（南通）安全用品有限公司 |  | 2020年 |
| 89 | 霍尼韦尔安全防护产品（南通）有限公司 |  | 2020年 |
| 90 | 顺毅南通化工有限公司 |  | 2020年 |