环境监察大队2013年3月份工作完成情况

1、环境监管：加强全县重点企业环境行为督查，本月累计出动执法人员542人次，开展重点污染源现场监察98家次，一般企业现场监察112家次，提交处罚材料8份，下达告知书2份、决定书2份、行政命令1份；

2、环境信访：

（1）本月接案73件，立案53件，其中本级接访48件，立案35件，越级上访为2起，市级7件，县级2件，环比信访总量上升35%，越级信访下降50%；同比信访总量下降18%，越级信访下降66%；目前累计立案151件，省以上越级15件（去年同期立案65件，省以上越级6件），累计信访总量比去年同期（145件）增长4%，越级信访增长7%，累计结案136件，办结率91%。

（2）调处旭升手套、苴镇粮库、国信发电、马塘潮桥固废等重点信访。

（3）起草《如东县环保局环境信访考核办法》，并征求各科室、各中队意见。

3、排污收费：

（1）会同各中队讨论商定2013年度排污费征收计划初稿，待局党组确认。

（2）与紫菜协会商洽2013年度紫菜行业排污费为17.8万元。

（3）各中队本月报帐468.16万元，累计完成750万元，累计完成年度计划的35%；

4、环境安全：

根据国家省市环保部门要求，严厉打击偷排漏排及地下排污的不法行为，组织对全县化工、电镀、造纸、精制棉等行业97家企业（区外35家、园区62家）进行拉网式检查，其中24家有自备井，未发现渗坑渗井等地下排污现象。

5、自动监控：

（1）牵头组织信息中心、天泽公司、监控大屏厂方、弱电方对监控中心大屏进行调试，现已启用。

（2）上报国控企业监督考核表。

（3）国控企业每日数据调阅是否异常。

（4）对天泽公司从设备月度考核，每日对国控企业自动监控设备及数据上传情况进行检查。

6、精心组织迎接市环保局组织的环境监察标准化验收，并通过国家二级认证。

7、完成县政府“12345”热线上线信访梳理工作。

8、其他工作：

（1）我局组织实施2013年度企业环保信用评价工作，大队负责提供企业环保信用评价名单初稿。

（2）根据苏中环督函[2013]16号文件要求，负责2013年主要污染物总量减排、工业园区环境管理等基本情况部分报表的报送。

（3）配合分管领导将岔河、双甸、新店2013年环保工作目标任务明确。

（4）接待海门市环保局环境监察大队分管领导及大队长等一行交流参观。

（5）配合县妇联举办环保春蕾班揭牌仪式，环保局与马塘小学帮扶结对春蕾班建成。

（6）派员参加全国环境监察岗位培训。

（7）组织大队全体人员完成局2013年度1、2月份学习试卷。

9、配合科室工作：

（1）配合行政服务科完成了南通亨利锂电新材料有限公司磷酸铁精加工项目的“三同时”验收工作，参与了如东县第三人民医院搬迁项目的“三同时”验收工作；

（2）参与局领导、污防科对南通振新颜料有限公司固废填埋问题进行专题研讨的活动；

（3）配合开发科、镇（区）环保所服务企业。

环境监察大队2013年4月份工作计划

1、牵头做好春季排咸期间重点企业环境监管，利用排咸期水位下降的有利时期，联合水警和水务部门继续对沿河企业正常水位下的排污口进行清查，严查暗排口，确保环境安全，严厉打击环境违法行为；

2、加强对敏感化学污染源的监管，防止各类废气污染桑叶和春蚕生长环境，确保春季蚕作生产安全；

3、出台全县手套行业专项整治方案并组织实施；

4、继续做好信访调处工作，提高信访调处效率和调处质量，压减重复信访、越级信访；重点关注联丰化工、银河工业园区内地沟油生产企业生产情况、金乔纺织喷水织机环评审批情况、丰利机械厂、旭升手套、掘港工业区污水管网整改情况。

5、修订完善2013年度排污费征收计划，规范征收行为，按收费序时进度推进排污费征收，本月完成年度任务的13%，并完成2013年度排污申报数据库、核定库一季度季报工作；

6、加强与天泽公司沟通，签定2013年度污染源自动监控运营协议，重点做好国控污染源在线监控工作，推进局自动监控平台建设完善工作；

7、继续关注拟关闭和搬迁化工企业生产动态，做好稳定工作并督促关闭和搬迁化工企业在拆除生产设备过程中妥善处理废水和固废，防止有污染周边环境的情况发生。