中共如东县委办公室

东办〔2018〕22号

县委办公室  县政府办公室

关于印发《如东县服务业发展三年行动计划》

的通知

各镇党委、政府，各区党工委、管委会，县委各部委办局，县各委办局，县各群团组织，县各直属单位：

经县委、县政府同意，现将《如东县服务业发展三年行动计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共如东县委办公室   如东县人民政府办公室

2018年12月6日

如东县服务业发展三年行动计划

为在新时代下抢抓新一轮服务业发展机遇，进一步扩大服务业总量规模，提升服务业发展水平，培育服务业新的增长点，促进服务业高质量发展，根据《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号）、《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》（国办发〔2015〕85号）、《如东县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《如东县服务业中长期发展规划》和《如东县现代服务业集聚区发展规划》，特制定本行动计划。

一、总体要求

以党的十九大精神为指引，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加快发展生产性服务业,不断提升生活性服务业。着力打造现代服务业集聚区，实施服务业龙头带动项目,培育做大做强服务业重点企业，推动全县服务业总量扩大、质态提升、结构优化，努力将全县服务业培育成具有鲜明特色的现代产业体系，为全县经济高质量发展提供坚强支撑。

二、基本原则

1.坚持市场导向发展。遵循现代服务业发展规律，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，最大程度发挥企业主体作用，更好地发挥政府规划引领和政策引导作用，形成市场、企业、政府良性发展格局，不断增强全县服务业发展动力。

2.坚持特色错位发展。充分发挥镇区特色资源、产业基础、交通区位等比较优势，因地制宜，突出特色，错位发展现代物流（港航服务业）、科技商务业、休闲旅游业、大健康业、现代商贸业等生产性服务业和生活性服务业，形成具有较强特色的现代服务业产业集群。

3.坚持重点引领发展。以产业基础较好、特色鲜明、具有一定成长性的重点产业和重点企业为引领，以重点项目推进为抓手，以产业园区和重点镇为主要载体，推动全县服务业快速发展，增强后劲。

4.坚持创新驱动发展。按照高质量发展要求，依靠新一代信息技术指引，推动云计算、大数据、物联网等在行业中的应用，鼓励企业开展科技创新、产品创新、管理创新、市场创新和商业模式创新，提升服务业发展核心竞争力。

三、目标任务

通过三年努力，建设一批具有较强示范性、创新性和带动性的现代服务业重点项目；打造具有较强服务功能、辐射范围广的现代服务业主导产业；培育一批成长性好、发展潜力大的现代服务业重点企业；探索具有如东发展特色的现代服务业转型发展新路径。

1.发展速度明显加快。全县服务业应税销售年均增长12%以上，投资年均增长12%以上。

2.贡献份额明显加大。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重力争达到48%，力争年均提高1个百分点。

3.集聚水平明显提升。推进9家服务业集聚区，新创建省级服务业集聚区1家、市级服务业集聚区1家，改造提升市级服务业集聚区2家。

4.企业实力明显增强。新培育1000万元以上重点企业超100家，规模企业、限上企业超100家。

5.项目带动明显加快。实施服务业重点产业项目100个，其中现代物流、休闲旅游、大健康、科技商务、现代商贸等五大产业项目20个；亿元以上项目50个。

6.产业结构明显优化。新落户生产性和新兴服务业企业200家，生产性服务业在全县服务业总量的占比46%以上。

四、发展重点

根据区镇资源禀赋、产业基础、区位条件和发展趋势，未来三年，全县要在坚守土地集约、生态优先、能源节约的底线下，精心谋划、精准施策、精品建设，聚力打造服务业发展新体系。坚持聚焦发展重点，优化服务市场环境，加大服务业项目招引,推进服务业转型发展。重点发展港航服务业（现代物流业）、科技商务业、休闲旅游业、大健康业、现代商贸业，努力将其培育成体现如东特色、满足市场需求、支撑全县服务产业发展的支柱产业、品牌产业。

（一）港航服务业（现代物流业）

依托港口、运河、铁路、高速等集疏运体系，发展现代物流业。提高物流企业配送的信息化、智能化、标准化水平；引导企业剥离物流业务，积极发展专业化物流；引导企业开展品牌创建活动；加强综合性、专业性物流公共信息平台建设；完善基础配套，培育一批具有较强服务能力的物流园区、物流中心，培育重点物流企业28家，培育国家5A级物流企业1家，创建省级物流集聚区1家。未来三年，重点打造洋口港LNG能源岛、如东公路港物流中心、外向型农业综合开发区农产品物流中心3个物流集聚区。加快推进LNG接收站三期、协鑫汇东LNG接收站、洋口港保税物流中心、物流综合服务中心等一批重点物流项目，将洋口港阳光岛打造成全国最大的LNG能源岛。

1.洋口港LNG能源岛。LNG能源岛位于洋口港阳光岛，规划面积3平方公里，主要开展天然气接卸、仓储、气化、保税、槽车转运、船舶转运等服务，目标打造成全国LNG的接卸基地、供应基地、销售中心（现货、期货）和储备基地，力争通过3－5年建设，建成国家LNG接卸枢纽基地，满足天然气多元供给和保障全省区域天然气日均3天用气量的应急储备能力建设需求。

一是推进LNG接收站三期工程项目。中石油江苏LNG接收站三期工程主要建设2个20万立方的LNG储罐，已通过省发改委核准，并已开工建设，要围绕2020年10月建成投产的目标，加快项目推进速度。三期工程投产后，接收站年接卸能力将达到1000万吨。

二是推进协鑫汇东LNG接收站报批。加快协鑫汇东LNG接收站项目报批进程。协鑫集团与保华集团合作共同开发的协鑫汇东江苏如东LNG接收站项目，总规划接卸能力为1000万吨，一期接卸能力为270万吨，总投资约39.44亿元。建设包括一个10万吨的LNG接卸码头、两个1万吨的装船码头和32万立方的LNG储罐。要围绕协鑫汇东项目确定的建设计划，力争在2018年完成核准并开工建设，2021年建成投产。

三是推进新增LNG接卸泊位项目建设。围绕打造LNG能源岛，根据新增LNG泊位对用地的需求，在人工岛内规划2500亩用于LNG接收站建设。在原规划建设两个10万吨级LNG接卸泊位基础上，再新增三个10万吨级LNG接卸泊位，在原规划三个1万吨级装船泊位基础上，再新增四个7万吨级装船泊位。

加快推进天然气产供储销体系建设，洋口港阳光岛要在现有LNG接收能力的基础上，进一步扩大规模，力争尽快建成拥有5-7个10万吨级LNG接卸泊位，4-7个万吨级LNG装船泊位，2500亩的LNG储罐及气化、装车等接收站基础设施，2-3条天然气外输管线，年接卸LNG能力超过3500万吨，集LNG接卸、仓储、气化、保税、槽车转运、船舶转运功能于一地的LNG能源岛，将阳光岛打造成国家LNG接卸枢纽基地。

2.如东公路港物流中心。规划面积500亩，位于曹埠镇，东临 G228，北临西二环南延段。主要建设用于物流服务的交易中心、信息中心、专业运输中心、专业仓储中心、流通配送中心和运转中心，以及用于管理和后勤配套服务的管理中心、商贸中心等。2018年进行空间规划、土地平整，2019年施工建设，2020年主体基本完工。

3.外向型农业综合开发区农产品物流中心。规划面积1200亩，位于刘埠国家中心渔港西侧，西接G228，南邻G328。主要功能定位是，以刘埠国家中心渔港为载体，以现代农业及特色水产养殖业等主导产业为依托，以农产品和海产品仓储、物流配送、电子商务、金融保险等服务为重点，打造配套完善、功能齐全、服务高效、管理规范的专业物流业集聚区。2018年空间、用地调整，2019年规划设计，2020年集聚区基础设施开工建设。同时重点抓好总投资10亿元的中农批南通国际物流港项目开工建设。

（二）科技商务业

围绕高端装备、新能源风电、生物医药、智能通讯、化工新材料等制造业重点板块，加快发展科技研发、检验检测、技术咨询、节能环保等科技服务业。着力培育广告咨询、产权代理、会务会展、法律服务、评估检测、会计审计等商务服务业，不断促进科技与商务服务业做大做强。

1.生命健康产业园。园区位于高新区珠江路南侧，西环路东侧，规划面积约280亩。主要以发展生物医药、医疗器械、功能食品、健康服务等生命健康产业为主，打造内涵丰富、便捷周到、创新灵活的生命健康服务、生产和研发体系，构建服务、生产和研发相互联动、协调发展的生命健康产业体系。一期规划147.3亩，总投资5亿元，主要建设2栋10层商务办公、4栋4－5层公共服务平台、6栋4层科研中心、7栋4－5层标准研发用房、1栋6层配套服务中心等，总建筑面积13万平方米。目前，一期17栋厂房及配套服务中心已竣工，并于2016年6月开园。2018年新引进科技服务企业10家；2019年新引进科技服务企业10家；2020年培育重点企业10家,力争创建为市级服务业集聚区。

同时，依托生命健康产业园规划建设智云湾双创社区，总占地面积约515亩，总投资4.5亿元，主要为产业园区内的科技、金融和基金类企业提供高端人才生活、创新、创业的优质环境配套。2018年新引进基金类企业10家，完成双创社区规划方案；2019年新引进基金类企业10家，双创社区开工；2020年培育重点基金类企业10家,双创社区一期完工。

2.现代服务业片区。服务业片区规划面积607.4亩，东至泰山路（人民路），西至钟山路，南至嘉陵江路，北至渭河路。主要建设“科技创新、企业服务、总部经济、新兴业态集聚”四大功能板块，建设期限2018年-2025年。2018年，完成服务业片区规划编制，科技空间、金融城开工建设；2019年，占地140亩、建筑面积30万平方米、投资20亿元双创中心一期工程开工建设，包括商务办公、功能平台、商务休闲类项目，主要用于入驻众创空间、商务办公、功能平台、金融城、商业休闲等现代服务业；2020年，双创中心二期工程开工建设，片区设施配套竣工。

依托开元双创中心打造国家级海上风电“双创中心”。围绕风电机组和风电场并网测试、风机检修机器人、巡检用无人机、海上陆上风电场气象与风功率预测，开展装备研制、系统开发和产业化，以建设全国先进的风电产业链的高端装备研发制造产业集聚区为目标，加快招引北京智慧思域信息技术、北京群菱能源科技、北京瑞盈智拓科技发展、北京瑞盈同创智能技术研究院、象辑知源(武汉)科技等一批技术领先型服务企业落户双创中心，着力打造高校、科研机构和投资机构合作的创新平台，将海上风电“双创中心”打造成国家级海上风电技术研发中心和检测中心，为我国风电产业持续健康发展提供强有力的技术支持和服务。

（三）休闲旅游业

以游客需求为导向，进一步加大基础投入，改善旅游环境；丰富旅游内容，深化旅游体验，构建集观光、购买、度假、休闲、娱乐、海上运动于一体的旅游服务项目，加快推进三河六岸风景区、郊野公园、青年公园等项目建设；注重旅游路线打造，加强与周边旅游点的紧密对接，形成既能与周边区域有效链接又彰显如东特色的旅游线路；加强市场营销推广，注重品牌打造，扩大影响力。重点打造小洋口旅游度假区、东湖旅游度假区、栟茶古镇、外农观光农业四大载体。到2020年，力争全县旅游接待规模380万人次，旅游业务总收入30亿元。

1.东湖旅游度假区。规划面积16.4平方公里，总投资200亿元。规划建设集生态休闲、滨湖度假、生态康养、创意娱乐、产业孵化等功能于一体的东湖海岸生态旅游度假区。重点打造四个板块：

主题旅游板块，主要包括休闲度假区、主题乐园区、生态公园区，计划总投资约60亿元。休闲度假区主要规划建设国际

度假社区、国际企业家社区、生态温泉度假中心、特色美食文化园；主题乐园区主要规划建设幻境童话乐园、电影文化公园、水上欢乐世界、高空游乐公园；生态公园区主要规划建设湿地生态公园、海滩湿地公园等。

商务科创板块，主要包括商务酒店、智慧产业区、特色商业区，计划总投资约60亿元。商务酒店主要规划建设国际会议交流中心、高端滨海生态酒店及温泉养生中心；智慧产业区主要规划建设智慧产业孵化器、文化创意类企业园区；特色商业区主要规划建设商业中心、地中海风情商业街、滨海酒吧街、海防文化博物馆、围垦文化展览馆、长寿文化主题园等。

现代农旅板块，主要包括低碳有机农业生产、亲子牧场、农业科普、农耕体验、河口荡风光、童话小屋农庄体验区等，计划总投资约20亿元。

健康地产板块，主要包括健康管理中心、高端健康公寓、别墅以及住宅小区等，计划总投资约60亿元。

2018年香江集团完成项目投资策划、总体规划和详规；大豫镇完成S221线以东旅游核心区产业规划、大豫镇总规修编；香江投资项目力争开工建设。2019年基础配套建设全面启动，首个主题旅游项目开工建设，现代农旅项目开工建设。2020年完善度假区旅游配套设施建设，继续推进主题旅游项目和现代农旅项目建设。

2.小洋口旅游度假区。规划面积40平方公里，以生态循环为基本底线，绿色科技为引领，渔乐美食和海泉养生为核心，依托高品质温泉资源，深入挖掘小洋口海岸温泉文化，突出小洋口温泉的品质和品位，导入健康养生产业，以温泉养生、温泉理疗为卖点，打造集温泉养生、康体疗养等功能于一体的小洋口国际温泉城，充分展现“海港、海鲜、海韵、海泉”的南黄海风情，打造成集旅游观光、休闲度假、宗教文化、海鲜餐饮、科普教育、乡村休闲、湿地娱乐、生态野趣、拓展运动等于一体的综合旅游度假景区。重点抓好海之城(省PPP项目) 等产业项目。2018年海之城开工准备。2019年海之城完成市政道路、3000亩湖泊等基础设施建设。2020年海之城基本完成主体建设。

3.外农滨海农渔小镇。规划面积5000亩，位于休闲农业集聚区内，总投资1亿元，规划设计“核心区+拓展区”，核心区以刘埠现代农渔体验园为主体“西进北拓”；拓展区包括农业转型升级区（G228西侧、G328南侧）和渔港经济区。通过打造梨林美境、渔乡水网、田园栖居，培育以“田园综合体+现代农渔科技产业园+田园居康养”为模式的农渔产居理想小镇。建设期限2018年-2020年，目前在开展前期工作，2019年滨海农渔小镇项目签约，2020年滨海农渔小镇项目开工。

4.栟茶古镇文化旅游。规划面积30公顷，重点打造6公顷古镇街巷，包括仿古风情商业街、温泉酒店、中式庭院、书院、酒博物馆、民宿等，总投资8亿元，建设期限2017年-2020年。2018年，大东旅社、酒博物馆、卫生堂、东石桥工程主体封顶，西街文创园完成土建工程30%，游客服务中心主体工程完成20%。2019年，大东旅社、酒博物馆、卫生堂项目投入运营，西街文创园竣工，游客服务中心主体封顶。2020年竣工运营。

（四）大健康业

围绕提升全民健康素质和水平，鼓励发展体育健身等多样化健康服务，逐步建立覆盖全生命周期、业态丰富、结构合理的健康服务体系。加快推进占地1000亩，总投资20亿元的足球小镇建设，主要包括200亩足球训练场，800亩足球学校、国家级足球训练基地、体育产业园、体育风情街。

推进医疗机构与养老机构加强合作，积极运用网络信息技术，创新居家养老服务模式，引导社会力量举办养老机构，通过公建民营等方式鼓励社会资本进入养老服务业，满足日益增长的养老服务需求。形成以高新区、沿海经济开发区、洋口港经济开发区等园区为重点，其他镇区满足区域需求的健康养老格局。

推进家庭服务业发展，“十三五”时期，家庭服务业营业额年均增长5%以上，每年安置新增就业600人以上，培育重点家庭服务企业8家，基本形成以知名度高、信誉好的家庭服务业企业为骨干，服务门类齐全，从业人员职业素质和技能水平不断提高，服务质量和管理水平较好的多层次社会化家庭服务体系。

2018年，做好足球小镇拆迁和项目规划设计等开工前准备工作，重点推进县文体中心、港口医院、县人民医院外科大楼主体建设进程。2019年，推进足球小镇报批和主体开工，港口医院竣工。2020年，足球小镇主体施工，县文体中心、县人民医院外科大楼工程全面竣工运营。

（五）现代商贸业

着力推动传统商贸流通企业转变经营模式，利用互联网等先进信息技术进行升级改造，加强现代批发零售服务体系建设，改造提升天一商贸集聚区和银河纺织交易集聚区；抓住国家能源政策和能源供应形势变化的机遇，主动与中石油等企业沟通，提升LNG专业港主营业务绩效，做大贸易总量；引进一批县外贸易企业，扩大全县服务业经济总量。在发展满足大众化市场需求的住宿餐饮服务的基础上，拓展特色餐饮、绿色餐饮、农家乐、高端酒店等适应多层次消费需求的业态；大力推进住宿餐饮业连锁化、品牌化发展，提高服务的文化品味和绿色安全保障水平；推动住宿餐饮企业开展电子商务，实现线上线下互动发展，促进营销模式和服务方式创新。打造以高新区为主阵地，其他重点镇区互为补充的现代商贸业新格局。着力推进一批现代商贸项目建设，2018年，鸿基大酒店、小洋口滨水商业街力争开工建设，河口万颐广场、昌和时代广场、马塘万颐广场项目力争主体竣工；2019年，抓好鸿基大酒店、小洋口滨水商业街、栟茶鑫辰花园项目推进，力争主体封顶；2020年栟茶鑫辰花园竣工，鸿基大酒店、小洋口滨水商业街投入运营。到2020年，全县社消零总额年均增长9%以上，新培育2000万-1亿元企业30家，1亿元-5亿元企业15家，5亿元以上企业9家。

五、保障措施

全县上下要紧紧围绕今后三年服务业的发展目标和发展路径，突出重点，精心组织，统筹协调，狠抓重点集聚区打造、重点项目推进和重点企业培育，努力通过行动计划的高效落实，促进全县服务业加快转型发展，为“十三五”全县经济社会的高质量发展发挥重要作用。

一要加强组织领导。为加大服务业发展三年行动计划推进力度，确保服务业重点项目早开工、早建成、早达产，县建立四套班子领导挂钩联系推进服务业重点项目建设制度。各镇区、县服务业发展领导组成员单位要按照三年行动计划的工作分工，将服务业发展的任务目标纳入年度工作重点；明确专人负责工作任务的落实，确保各项工作有序推进。要素保障部门，要做到主动靠前服务、快捷高效服务，切实破解项目审批、用地、资金和规划等制约瓶颈。县服务业发展领导组要牵头定期协调、定期现场会商会办县级层面涉及服务业行动计划落实中遇到的共性问题。

二要强化要素保障。切实抓好国家、省促进现代服务业发展各项政策的落实，加大沟通协调力度，积极组织企业申报与争取上级各类政策扶持。用好县级促进服务业经济高质量发展若干政策，突出对产业项目、重点企业、集聚区建设、平台打造、创新发展、品牌建设等领域的支持。加大内部挖掘和向上争取力度，着力保障重点服务业项目用地需求。加大现代服务业人才引进力度，引导本土人才回乡创业和发展，发挥高端人才在全县现代服务业发展中的支撑和引领作用。加大组织培训力度，不断提高服务业人才队伍素质。

三要优化发展环境。多管齐下，进一步优化服务业发展环境。完善“三河六岸”等环境基础设施，加大生态产品供给力度；综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，引导服务业经济转型发展，努力实现经济发展高质量、人民生活高质量的同步提升。

四要创新体制机制。围绕落实服务业三年行动计划确定的目标，加快服务业发展审批改革和创新步伐，优化服务业发展营商环境。进一步放宽服务领域市场准入，凡国家法律法规没有明令禁入的服务业领域，全部向社会资本开放；凡向外资开放的领域，全部向民间资本开放。规范市场秩序，简化行政审批，提高行政效率，压缩审批时限, 真正实现由对市场主体和经营活动的“事前审批”向“事中事后监管”转变。

五要强化督查推进。完善服务业发展监测、评价和考核机制，强化推进工作问效。县委、县政府将服务业发展三年行动计划确立的重点目标和重点任务纳入年度镇区和部门重点经济工作考核的主要内容，对推进服务业发展三年行动计划成效显著的镇区、部门及相关有功人员，由县委县政府给予表彰奖励，对工作推进不力的镇区、部门进行约谈提醒，形成各级共同推进发展服务业的共识和合力。

六要强化宣传引导。充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体,加强服务业发展三年行动计划的舆论宣传，加大现代服务业发展的引导力度，激发全社会关心、支持、参与服务业发展工作。广泛宣传服务业的新业态、新模式和新技术,推介服务业知名企业、品牌和产品。大力宣传支持服务业发展的各项政策措施。树立服务业发展典型,发挥示范带动作用,努力营造服务业发展的良好氛围。

附件1

服务业重点项目三年行动计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 计划 总投资 | 累计完 成投资 | 建设起 止年限 | 目前进展 | 2018年 进度目标 | 2019年 进度目标 | 2020年 进度目标 | 新建或续建 | 镇区 | 挂钩 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现代物流业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 协鑫汇东LNG接收站 | 协鑫汇东液化天然气如东有限公司 | 位于洋口港阳光岛，建设包括一个10万吨的LNG接卸码头、两个1万吨的装船码头和32万立方的LNG储罐。 | 394400 |  | 2019－2021 | 项目规划方案设计、 核准报批准备 | 项目规划完成、通过核准报批 | 开工建设 | 主体施工 | 前期 | 洋口港经济开发区 | 陈雷 刘瑞 蔡东 |
| 2 | 中石油LNG接收站储罐扩建工程（三期） | 中石油江苏液化天然气有限公司 | 位于洋口港阳光岛，占地62亩，新建2座20万立方米LNG储罐及配套设施等。 | 154570 | 44740 | 2018- 2020 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 竣工运行 | 新建 | 洋口港经济开发区 | 陈雷 刘瑞 蔡东 |
| 3 | 保税物流中心 | 江苏洋口港港务有限公司 | 位于洋口港临港工业区石材产业园内，占地335亩，仓储面积约10.3万平方米，其中仓库61305平方米，堆场42057平方米。 | 108000 |  | 2018- 2019 | 向海关申报A型保税物流中心 | 主体开工建设 | 竣工 |  | 新建 | 洋口港经济开发区 | 陈雷 刘瑞 蔡东 |
| 4 | 中农批南通国际物流港 | 中农批（北京）冷链物流有限公司 | 位于南通外向型农业综合开发区三产服务区内，占地500亩，主要建设交易市场、物流中心、活畜屠宰、加工和综合保税区等内容。 | 100000 |  | 2018- 2020 | 框架协议待签 | 前期工作 | 项目签约 | 开工建设 | 前期 | 外向型农业综合开发区 | 杨中坚 唐国均 |
| 5 | 物流综合服务中心 | 江苏港程物流综合服务有限公司 | 位于洋口港临港工业区，占地150亩，总建筑面积约1.5万平米。主要建设停车场地、综合办公楼、食宿楼、检修中心、加油加气站等设施。 | 13000 |  | 2018- 2019 | 施工队进场 | 主体基本完工 | 竣工 |  | 新建 | 洋口港经济开发区 | 陈雷 刘瑞 蔡东 |
| 6 | 滨渡液化品配送中心 | 江苏滨渡化工仓储有限公司 | 位于洋口港阳光岛，占地35亩，总容积2万立方米，一期建设6个罐组储罐，2个5000m3、2个3000m3、2个2000m3。 | 11096 | 5510 | 2018- 2019 | 完成总建设内容30% | 主体基本完工 | 竣工 |  | 新建 | 洋口港经济开发区 | 陈雷 刘瑞 蔡东 |
| 二 | 科技商务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 开元双创中心 | 南通开元建设有限公司 | 项目占地140亩，主要建设科创空间、商务办公、功能平台、金融城、商业休闲等，总建筑面积30万平方米 | 200000 |  | 2019- 2020 | 开展前期工作 | 完成规划设计方案并报批 | 一期工程开工建设 | 二期工程开工建设 | 前期 | 如东经济开发区 | 杨中坚 唐国均 |
| 8 | 智云湾双创社区 | 待定 | 项目占地约515亩，主要建设活力双创街、精品商务区、休闲美食区等，总建筑面积约3万平方米 | 45000 |  | 2019－2021 | 拆迁完成，开展相关准备工作 | 完成土地利用规划调整和规划设计方案 | 开工建设 | 一期竣工 | 前期 | 高新区 | 张蓉蓉 沈更生 |
| 三 | 休闲旅游业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 海之城(省PPP项目) | 南通瑞洋旅游投资发展有限公司 | 占地1.5万亩，包括海滨度假会议酒店、特色滨海海滨餐饮酒吧街、探险岛海洋主题乐园、水上世界酒店、渔人码头、地中海风情度假区等。 | 318000 |  | 2018- 2023 | PPP准备开标 | 开工准备 | 完成市政道路、3000亩湖泊等基础设施建设 | 基本完成主体建设 | 新建 | 沿海经济开发区 | 许金标 |
| 10 | “三河六岸”风景区 | 如东县欣荣城镇开发建设有限公司 | 以打造三条河道景观为主线，主要建设“五咀”（如泰运河与串场河、如泰运河与掘苴河、如泰运河与掘坎河、如泰运河与九遥河、掘坎河与公共河”交叉口）、“两湾”（掘苴河南侧（掘港小学对面）与嘉陵江路北侧（郊野公园南侧））、“两街”、“八馆”等景观、绿化、市政道路和商业项目，同时对三条河流开展污水节流、清淤、生态修复等水环境治理 | 168400 | 1419 | 2018- 2021 | 修改完善实施方案 | 项目落地进场开工 | 1.八馆主体施工基本完成；2.已开工的市政道路基层施工结束，部分桥梁施工完成；3.5.2万平米商业基础及两街施工完成30%；4.掘苴河、掘坎河、公共河三条河流（筑坝，截污纳管，驳岸修复）水环境整治全面开工，清淤结束 | 完成工程量的50% | 新建 | 高新区 | 张蓉蓉 徐东俊 |
| 11 | 栟茶古镇文化旅游 | 栟兴建设发展有限公司 | 规划面积30公顷，重点打造6公顷古镇街巷，包括仿古风情商业街、温泉酒店、中式庭院、书院、博物馆等。 | 80000 | 21500 | 2017- 2020 | 大东旅社（已进入装修扫尾阶段，新建部分全面开工）、酒博物馆（已完成现场拆除清理，施工单位已进场）、卫生堂(项目实施已进入主体工程阶段)、西街文创园（已完成设计方案、施工图设计）、游客服务中心（土地征收完成，方案设计、施工图设计完成）、东石桥、圈门工程（正在进行主体结构施工） | 大东旅社、酒博物馆、卫生堂、东石桥工程（主体封顶）、西街文创园（完成30%土建工程）、游客服务中心（主体20%） | 大东旅社、酒博物馆、卫生堂项目投入运营，西街文创园竣工、游客服务中心主体封顶。 | 竣工运营 | 续建 | 栟茶镇 | 曹雁卉 徐鸿斌 |
| 12 | 郊野公园 | 如东县开泰城建投资有限公司 | 主要建设湿地景观、绿化、商业，配套实施水系调控工程、水利用和水净化系统及桥梁、公共服务设施、道路、照明等各专项工程 | 43000 | 854 | 2018- 2020 | 合同洽谈、项目公司成立 | 1.挖、填湖及土方造型施工；2.空中环角桥及景观桥桥墩施工；3.公园园路、停车场广场、景观设施、管理用房基础施工 | 完成工程量的60% | 完成 | 新建 | 开发区 | 张蓉蓉 徐东俊 |
| 13 | 双甸润友古典文化展示园 | 江苏润友投资集团有限公司 | 总体规划400亩，总投资3亿元人民币。通过征集、收购、迁移、复建再现具有地域特色的民族古建筑、古园林，建设集中国传统建筑展示、中国传统园林展示、民间藏品陈列展示、民俗文化及农耕文明展示、民间文化活动基地、企业交流活动基地等多项功能于一身的古典文化展示园。 | 30000 | 500 | 2018- 2020 | 目前古建筑已有80%运回；项目宗地、道路、安置房等建设已征地120亩，待征地280亩，涉及农户已签约90%；涉及15户的拆迁正在进行，进入前期准备阶段。 | 计划确定古典文化产业园设计方案，完成土地挂牌出让和办证手续并开工建设 | 部分主体项目封顶 | 项目竣工并试运行 | 新建 | 双甸镇 | 陈春柳 桑 健 |
| 14 | 滨海农渔小镇 | 南通五建集团 | 位于休闲农业集聚区内，占地5000亩，秉承“核心区+拓展区”的规划设计理念，以刘埠现代农渔体验园为核心区进行“西进北拓”；拓展区分为农业转型升级区（G228西侧、G328南侧）和渔港经济区。通过梨林美境、渔乡水网、田园栖居，打造以“田园综合体+现代农渔科技产业园+田园居康养”为模式的农渔产居理想小镇。 | 10000 |  | 2018- 2020 | 先期启动区服务中心项目，用地房屋已经拆除，土地指标已经调整到位 | 前期工作 | 滨海农渔小镇项目签约 | 滨海农渔小镇项目开工 | 前期 | 外向型农业综合开发区 | 杨中坚 唐国均 |
| 四 | 大健康业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 足球小镇 | 江苏飞立体育发展有限公司 | 占地1000亩，主要建设足球训练场（200亩），足球学校、国家级足球训练基地、体育产业园、体育风情街等（共800亩）。 | 200000 |  | 2019- 2021 | 项目规划设计及拆迁等 | 做好拆迁和开工前相关准备工作 | 报批，开工建设 | 主体施工 | 前期 | 住建局 | 张蓉蓉 陈春柳 徐东俊 |
| 16 | 县文体中心 | 住建局 | 文化中心占地231.5亩，建筑面积83596㎡，一期建文、图、博、科技等场馆，建筑面积52373㎡；二期建设大剧院、下沉式文化广场，建筑面积31223㎡；体育中心占地约377.5亩，建筑面积66487.9㎡，一期建体育馆、游泳馆、全民健身中心、青少年校外足球活动中心；二期建体育场及配套设施。 | 118600 | 32000 | 2016- 2020 | 文化馆、图书馆、博物馆（科技馆）、体育馆吊装完成80%；幕墙、GRC、玻璃完成；机电设备完成50%；室外配套开始施工；全民健身中心幕墙完成50%，吊顶完成50% | 文、图、博、科技馆、体育馆、游泳馆、全民健身中心竣工 | 完成配套建设 | 竣工 | 续建 | 住建局、文广新局、教育局（体育局） | 张蓉蓉 陈春柳 徐东俊 |
| 17 | 港口医院 | 港城开发公司 | 占地约150亩，按二级甲等标准建设医院，建筑面积约6.2万㎡ | 45000 | 12000 | 2016- 2019 | 门诊楼、后勤楼、肿瘤中心楼主体结构封顶，病房楼主体工程9层结构施工 | 外装完成80%，内装开工 | 竣工 |  | 续建 | 洋口港经济开发区 | 张蓉蓉 陈春柳 蔡 东 |
| 18 | 县人民医院外科大楼 | 县人民医院、县投资项目工程建设中心 | 项目总建筑面积51916㎡，地上二十层，其中裙楼五层，面积43962.44㎡；地下一层，面积7954.48 ㎡；设置手术室、中心供应、静配中心、病房等功能。 | 29600 | 2500 | 2017- 2020 | 完成地下室施工 | 主体结构验收 | 配套 | 竣工 | 续建 | 卫计委 | 张蓉蓉 陈春柳 |
| 五 | 现代商贸业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 鸿基大酒店 | 南通鸿基酒店管理有限公司 | 占地100亩，总建筑面积14万平方米，主要从事精品酒店及商业综合体建设。 | 120000 |  | 2018- 2020 | 土地即将挂牌 | 开工 | 完成配套设施 | 投入运营 | 新建 | 如东经济开发区 | 杨中坚 唐国均 |
| 20 | 昌和时代广场 | 如东昌和地产投资有限公司 | 主要建设商场、市场及商务办公等，总建筑面积74356.76平方米。 | 92000 | 41000 | 2017- 2018 | 主体封顶 | 竣工 |  |  | 续建 | 高新区 | 张蓉蓉 徐东俊 |
| 21 | 滨水商业街 | 中交小洋口如东开发建设有限公司 | 占地168亩，建筑面积8.8万平方米，用于化工园区及洋口新镇区北侧周边企业、居住小区配套服务，集购物、餐饮、休闲、娱乐于一体的商业中心。 | 50000 |  | 2018- 2019 | 办理前期手续中 | 开工 | 主体建设 | 竣工 | 新建 | 沿海经济开发区 | 许金标 |
| 22 | 鑫辰花园 | 南通茗海置业有限公司 | 主要建设集商务休闲娱乐及购物于一体的商业一条街总建筑面积约80000平米。 | 30000 |  | 2018- 2020 | 土地出让 | 完成地下至人防工程，主体工程施工至正负零 | 主体结构封顶 | 运营 | 新建 | 栟茶镇 | 曹雁卉 徐鸿斌 |
| 23 | 河口万颐广场 | 南通万洲房地产开发有限公司 | 项目用地40亩，总建筑面积3.21万平方米，包括购物中心、文化休闲广场、精品商务酒店、3D电影院等。 | 20000 | 500 | 2017- 2018 | 正负零 | 竣工 |  |  | 续建 | 河口镇 | 杨晶晶 黄 卫 |
| 24 | 马塘万颐广场 | 南通万马房地产开发有限公司 | 占地约42亩，主要建设批发零售、住宿餐饮、商务金融及其他商服用房和配套设施建设。总建筑面积约35000平方米。 | 20000 | 14000 | 2017- 2018 | 主体封顶 | 竣工 |  |  | 续建 | 马塘镇 | 杨小军 陆 茵 |
| 合计 |  |  |  | 2380666 | 162523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：县领导挂钩联系推进服务业重点项目将根据当年项目储备、推进情况，适时进行动态调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

服务业三年行动计划任务分解表
（重点集聚区）

| 序号 | 集聚区名称 | 功能定位 | 2018年任务目标 | 2019年任务目标 | 2020年任务目标 | 责任镇区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口港LNG能源岛(国家LNG接卸枢纽基地) | LNG能源岛位于洋口港阳光岛，规划面积3平方公里。主要开展天然气接卸、仓储、气化、保税、槽车转运、船舶转运等服务，目标打造成全国LNG的接卸基地、供应基地、销售中心（现货、期货）和储备基地，建成国家LNG接卸枢纽基地，满足天然气多元供给和保障全省区域天然气日均3天用气量的应急储备能力建设需求 | 抓好中石油三期开工、协鑫汇东LNG项目前期工作。推进G2、G3码头建设、开展大件码头升级改造前期工作和南通港洋口港烂沙洋北水道15万吨级航道工程完成50% | 大件码头升级改造工程开工建设、中石油LNG三期工程完成50%、协鑫汇东LNG项目开工建设 | 创建省级服务业集聚区 | 洋口港经济开发区 |
| 2 | 如东公路港物流中心 | 位于曹埠镇，东临G228，北临西二环南延段，规划面积500亩。主要建设用于物流服务的交易中心、信息中心、专业运输中心、专业仓储中心、流通配送中心和运转中心，以及用于管理和后勤配套服务的管理中心、商贸中心等 | 空间规划、土地平整 | 施工建设 | 主体基本完工 | 曹埠镇 |
| 3 | 外向型农业综合开发区农产品物流中心 | 位于刘埠国家中心渔港西侧，西接G228，南邻G328,规划面积1200亩。主要以刘埠国家中心渔港为载体，以现代农业及特色水产养殖业等主导产业为依托，以农产品和海产品仓储、物流配送、电子商务、金融保险等服务为重点，目标打造成配套完善、功能齐全、服务高效、管理规范的专业物流业集聚区 | 空间、用地调整，项目洽谈 | 项目签约、规划设计 | 基础设施开工建设 | 外向型农业综合开发区 |
| 4 | 小洋口旅游度假区 | 位于洋口镇，规划面积40平方公里，以生态循环为基本底线，绿色科技为引领，渔乐美食和海泉养生为核心，充分展现“海港、海鲜、海韵、海泉”的南黄海风情，目标打造成集旅游观光、休闲度假、宗教文化、海鲜餐饮、科普教育、乡村休闲、湿地娱乐、生态野趣、拓展运动等于一体的综合旅游度假景区 | 海之城开工 | 海之城完成市政道路、3000亩湖泊等基础设施建设 | 海之城基本完成主体建设 | 沿海经济开发区 |
| 5 | 东湖旅游度假区 | 位于大豫镇，规划面积16.4平方公里，总投资200亿元。主要建设主题旅游、商务科创、现代农旅和健康地产四个板块。目标打造成集生态休闲、滨湖度假、生态康养、创意娱乐、产业孵化等功能于一体的东湖海岸生态旅游度假区 | 香江集团完成项目投资策划，总体规划和详规；大豫镇完成S221线以东旅游核心区产业规划，大豫镇总规修编；香江投资项目力争开工建设 | 度假区基础配套建设全面启动，首个主题旅游项目开工建设，现代农旅项目开工建设 | 完善度假区旅游配套设施建设，继续推进主题旅游项目和现代农旅项目建设 | 大豫镇 |
| 6 | 生命健康产业园 | 位于高新区珠江路南侧，西环路东侧，规划面积约280亩，其中一期规划147.3亩，总投资5亿元。重点发展生物医药、医疗器械、功能食品、健康服务等生命健康产业。主要建设2栋10层商务办公、4栋4－5层公共服务平台、6栋4层科研中心、7栋4－5层标准研发用房、1栋6层配套服务中心等，总建筑面积13万平方米。目标打造成内涵丰富、便捷周到、创新灵活的生命健康服务、生产和研发体系，构建服务、生产和研发相互联动、协调发展的生命健康产业体系 | 在一期17栋厂房及配套服务中心已竣工，并于2016年6月开园的基础上新引进科技服务企业10家；完成智云湾双创社区规划方案（为产业园配套，规划面积约515亩，总投资4.5亿元，主要为高端人才提供生活、创新、创业的优质环境，工期4年） | 新引进科技服务企业10家；双创社区开工 | 培育重点企业10家,成功创建为市级服务业集聚区，双创社区一期竣工 | 高新区 |
| 7 | 现代服务业片区 | 位于如东经济开发区，东至泰山路（人民路），西至钟山路，南至嘉陵江路，北至渭河，规划面积607.4亩，区域拟开发五个地块。主要建设“科技创新、企业服务、总部经济、新兴业态集聚”四大功能板块,建设期限2018年-2025年。其中开元双创中心项目占地亩140亩，建筑面积30万平方米，包括科创空间、商务办公、功能平台、金融城、商业休闲等，建设期限2018年-2020年，总投资20亿元。2018年科技空间、金融城开工建设，2019年商务办公、功能平台、商务休闲开工建设，2020年设施配套和竣工 | 完成规划编制 | 推进双创中心一期工程建设 | 推进双创中心二期工程开发建设 | 如东经济开发区 |
| 8 | 天一商贸集聚区 | 位于高新区天一路两侧区域，规划面积约1000亩，按照“优化布局、完善功能、提升品质”的原则，将天一路家装商贸集聚区打造成层次多元、功能协调、集聚程度高、规模效益明显的家装家居专业市场群 | 统筹市场推介活动，引导高新区及周边区域相关经营户、企业入驻，引进国内知名家装家居品牌企业 | 进一步完善餐饮、住宿、物流、金融等配套服务，增强市场竞争力；开展优质服务、满意消费等系列活动，提高消费者对市场的认同感 | 引入代理、连锁经营等现代流通方式，积极发展电子商务、网络交易，建立健全市场连锁配送网络 | 高新区 |
| 9 | 银河纺织交易集聚区 | 位于岔河镇，东临新S225省道，南临掘丁公路，西连银河西路，北至银河北路，规划面积0.761平方公里。以现有银河纺织品交易市场为基础，依托岔河及周边区域较为发达的纺织业基础，规划建设纺织品交易市场、专业仓储、物流配送、信息服务中心、网上交易平台，配套发展金融服务、商务培训服务，目标打造成以棉纱交易为主的中高档坯市、中高端家纺用品经营功能区 | 根据规划提出的发展要求，加强基础设施建设，积极招商，吸引新落户服务业企业，围绕棉纱交易形成上下游产业链，进一步做大园区规模 | 完善区内规范化管理和各项配套服务功能增强产业集聚效应，提升园区发展后劲 | 目标打造华东地区有较高知名度、较大影响力的纺织品专业交易市场进一步完善服务，做大规模，做优产业 | 岔河镇 |

附表3

服务业三年行动计划任务分解表

（重点企业培育）

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 2018年 应税销售 目标 | 2019年 应税销售 目标 | 2020年 应税销售 目标 | 责任镇区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现代物流 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南通江东物流有限公司 | 39000 | 45000 | 56000 | 河口镇 |
| 2 | 中国邮政集团公司江苏省如东县分公司 | 27000 | 32000 | 39000 | 高新区 |
| 3 | 南通天顺运输有限公司 | 11000 | 13000 | 16000 | 新店镇 |
| 4 | 南通市神龙机械施工工程有限公司 | 7500 | 8800 | 10000 | 沿海经济开发区 |
| 5 | 南通汽运实业集团有限公司如东分公司 | 5000 | 5500 | 6000 | 高新区 |
| 6 | 南通洋口港经济开发区拖轮有限公司 | 6500 | 8000 | 10000 | 洋口港经济开发区 |
| 7 | 中国石油天然气运输公司华东燃气运输分公司 | 5500 | 7000 | 8000 | 洋口港经济开发区 |
| 8 | 南通亿畅石化储运有限公司 | 5000 | 6000 | 7000 | 洋口港经济开发区 |
| 9 | 南通美曼快递有限公司 | 3500 | 4000 | 4500 | 高新区 |
| 10 | 如东县掘港商贸物流发展有限公司 | 1200 | 1500 | 1800 | 高新区 |
| 11 | 江苏如东联合管道有限公司 | 2500 | 3000 | 3500 | 洋口港经济开发区 |
| 12 | 南通锦华国际货运代理有限公司 | 2000 | 2350 | 2800 | 洋口港经济开发区 |
| 13 | 如东信孚速递有限公司 | 1300 | 1500 | 1800 | 高新区 |
| 14 | 如东飞鹤公共交通有限公司 | 1300 | 1500 | 1800 | 高新区 |
| 15 | 南通大地物流有限公司如东分公司 | 1500 | 1800 | 2000 | 高新区 |
| 16 | 中国石油天然气运输公司如东分公司 | 1200 | 1500 | 1700 | 洋口港经济开发区 |
| 17 | 南通市中南运输有限公司 | 1100 | 1400 | 1600 | 河口镇 |
| 18 | 南通亿洋物流有限公司 | 1100 | 1300 | 1500 | 洋口港经济开发区 |
| 19 | 如东县路路通汽车服务有限公司 | 1000 | 1200 | 1500 | 双甸镇 |
| 20 | 环海国际货运代理（南通）有限公司 | 900 | 1000 | 1200 | 如东经济开发区 |
| 21 | 南通亿安汽运发展有限公司 | 900 | 1000 | 1200 | 栟茶镇 |
| 22 | 南通德平储运有限公司 | 800 | 900 | 1000 | 新店镇 |
| 23 | 江苏洋口拖轮有限公司 | 700 | 800 | 1000 | 洋口港经济开发区 |
| 24 | 南通凯达大件运输有限公司 | 700 | 800 | 1000 | 曹埠镇 |
| 25 | 南通华通化学危险品运输有限公司 | 650 | 800 | 1000 | 沿海经济开发区 |
| 26 | 南通博捷物流有限公司 | 650 | 750 | 1000 | 岔河镇 |
| 27 | 南通贝宁物流有限公司 | 550 | 700 | 1000 | 岔河镇 |
| 二、科技商务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南通宝桓安防科技有限公司 | 1100 | 1300 | 1600 | 高新区 |
| 2 | 南通光大生物科技有限公司 | 700 | 900 | 1200 | 高新区 |
| 3 | 南通大成广宇电子科技有限公司 | 950 | 1150 | 1400 | 河口镇 |
| 4 | 南通建威建设工程质量检测有限公司 | 900 | 1000 | 1100 | 高新区 |
| 5 | 如东喜丰农业科技有限公司 | 850 | 1000 | 1200 | 马塘镇 |
| 6 | 南通同创建筑设计有限公司 | 700 | 800 | 1000 | 高新区 |
| 7 | 如东印象信息传媒中心 | 750 | 900 | 1100 | 高新区 |
| 8 | 江苏华旭电力设计有限公司如东分公司 | 500 | 700 | 1000 | 高新区 |
| 9 | 南通瑞奥电子技术有限公司 | 500 | 700 | 1000 | 高新区 |
| 10 | 如东天铭环保技术服务有限公司 | 600 | 800 | 1000 | 沿海经济开发区 |
| 11 | 江苏恩尼克环保科技有限公司 | 600 | 800 | 1000 | 高新区 |
| 12 | 南通绿水环保材料有限公司 | 600 | 800 | 1000 | 马塘镇 |
| 13 | 南通不懒人环保服务有限公司 | 600 | 800 | 1000 | 丰利镇 |
| 14 | 如东海洲文化投资发展有限公司 | 1150 | 1250 | 1500 | 高新区 |
| 15 | 江苏五福物业管理有限公司 | 600 | 800 | 1000 | 高新区 |
| 16 | 江苏德利缘资产管理有限公司 | 950 | 1100 | 1300 | 新店镇 |
| 17 | 中兴华会计师事务所南通分所 | 900 | 950 | 1200 | 高新区 |
| 18 | 江苏祎华律师事务所 | 800 | 900 | 1100 | 高新区 |
| 19 | 南通源诚建筑设计有限公司 | 800 | 900 | 1100 | 高新区 |
| 20 | 如东科亭企业信息咨询服务中心 | 800 | 900 | 1100 | 如东经济开发区 |
| 21 | 如东县鑫源投资发展集团有限公司 | 700 | 800 | 1100 | 高新区 |
| 22 | 南通浩博文化传媒有限公司 | 700 | 800 | 1100 | 如东经济开发区 |
| 23 | 南通国联投资项目管理有限公司 | 700 | 750 | 1000 | 沿海经济开发区 |
| 24 | 江苏赛迪瑞智能科技有限公司 | 600 | 700 | 1000 | 如东经济开发区 |
| 25 | 如东锦源信息技术服务中心 | 1000 | 1200 | 1500 | 如东经济开发区 |
| 26 | 南通市天创信息科技有限公司 | 780 | 900 | 1100 | 沿海经济开发区 |
| 27 | 如东蓉渊大数据服务中心 | 700 | 900 | 1100 | 如东经济开发区 |
| 28 | 如东天铭环保技术服务有限公司 | 650 | 800 | 1100 | 沿海经济开发区 |
| 29 | 南通自远信息工程有限公司 | 500 | 600 | 1000 | 高新区 |
| 三、休闲旅游 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南通浅水湾大酒店有限公司 | 5000 | 5500 | 6000 | 高新区 |
| 2 | 如东中天黄海大酒店有限公司 | 4000 | 4500 | 5000 | 高新区 |
| 3 | 如东海洲大饭店有限公司 | 5000 | 5500 | 6000 | 高新区 |
| 4 | 南通金陵金蛤岛温泉酒店有限公司 | 2000 | 2400 | 2800 | 沿海经济开发区 |
| 四、现代商贸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏中石油国际事业有限公司 | 1732000 | 2078400 | 2490000 | 洋口港经济开发区 |
| 2 | 如东尚明金属材料有限公司 | 560000 | 672000 | 800000 | 如东经济开发区 |
| 3 | 江苏裕弘利贸易有限公司 | 347000 | 416400 | 500000 | 如东经济开发区 |
| 4 | 江苏华港燃气有限公司 | 168000 | 201600 | 240000 | 洋口港经济开发区 |
| 5 | 如东泰邦化工有限公司 | 100000 | 110000 | 120000 | 沿海经济开发区 |
| 6 | 南京医药南通健桥有限公司 | 115000 | 125000 | 140000 | 高新区 |
| 7 | 江苏海装风电设备有限公司 | 94000 | 112800 | 135000 | 如东经济开发区 |
| 8 | 南通金穗金属材料有限公司 | 85000 | 102000 | 120000 | 高新区 |
| 9 | 如东新奥城际能源有限公司 | 51000 | 61200 | 70000 | 洋口港经济开发区 |
| 10 | 如东新捷新能源有限公司 | 43000 | 51600 | 60000 | 洋口港经济开发区 |
| 11 | 如东宇能电力燃料有限公司 | 36000 | 42000 | 46000 | 高新区 |
| 12 | 如东文峰大世界有限公司 | 40000 | 43000 | 46000 | 高新区 |
| 13 | 南通永通化工有限公司 | 33000 | 39600 | 47000 | 沿海经济开发区 |
| 14 | 江苏宾城电力建设有限公司 | 32800 | 39360 | 47000 | 高新区 |
| 15 | 南通星爱孕婴用品有限公司 | 27000 | 32400 | 38000 | 沿海经济开发区 |
| 16 | 江苏银兰进出口贸易有限公司 | 25000 | 30000 | 36000 | 曹埠镇 |
| 17 | 如东永晟实业有限公司 | 24000 | 28800 | 34000 | 高新区 |
| 18 | 南通万家惠牧业有限公司 | 24000 | 28800 | 34000 | 河口镇 |
| 19 | 南通象恒纤维有限公司 | 23500 | 28200 | 33000 | 河口镇 |
| 20 | 南通环海不锈钢制品有限公司 | 22000 | 26400 | 30000 | 高新区 |
| 21 | 南通市东盛米业有限公司 | 21000 | 25200 | 30000 | 双甸镇 |
| 22 | 南通海科钢材有限公司 | 20000 | 24000 | 28000 | 沿海经济开发区 |
| 23 | 如东长江新星汽车销售服务有限公司 | 18000 | 20000 | 22000 | 高新区 |
| 24 | 江苏泰融成大国贸有限公司 | 20000 | 24000 | 28000 | 丰利镇 |
| 25 | 南通立千仞经贸有限公司 | 20000 | 24000 | 28000 | 高新区 |
| 26 | 江苏姬安珠宝有限公司 | 20000 | 24000 | 28000 | 栟茶镇 |
| 27 | 江苏启蔻实业有限公司 | 20000 | 24000 | 28000 | 栟茶镇 |
| 28 | 如东众驰汽车销售服务有限公司 | 16000 | 18000 | 20000 | 高新区 |
| 29 | 江苏栟茶美健贸易有限公司 | 18000 | 21600 | 26000 | 栟茶镇 |
| 30 | 如东双季蔬菜销售有限公司 | 18000 | 21600 | 26000 | 双甸镇 |
| 31 | 南通欧尚超市有限公司如东店 | 16000 | 18000 | 20000 | 高新区 |
| 32 | 如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司 | 17000 | 20400 | 24000 | 曹埠镇 |
| 33 | 如东德众汽车销售服务有限公司 | 12000 | 14000 | 16000 | 高新区 |
| 34 | 如东影万机电经营部 | 15000 | 18000 | 21000 | 曹埠镇 |
| 35 | 如东仰恩机电经营部 | 15000 | 18000 | 21000 | 曹埠镇 |
| 36 | 江苏森淼机电设备有限公司 | 15000 | 18000 | 21000 | 高新区 |
| 37 | 南通隆翔金属材料有限公司 | 15000 | 18000 | 21000 | 如东经济开发区 |
| 38 | 如东绿森林农业有限公司 | 13000 | 15600 | 18000 | 袁庄镇 |
| 39 | 如东顺创贸易有限公司 | 13000 | 15600 | 18000 | 如东经济开发区 |
| 40 | 如东戴南生态农业有限公司 | 12000 | 14400 | 17000 | 袁庄镇 |
| 41 | 如东丰旺农副产品销售有限公司 | 12000 | 14400 | 17000 | 丰利镇 |
| 42 | 如东县永发贸易有限公司 | 12000 | 14400 | 17000 | 高新区 |
| 43 | 如东丰玮农产品销售有限公司 | 12000 | 14400 | 17000 | 丰利镇 |
| 44 | 江苏如港贸易有限公司 | 12000 | 14400 | 17000 | 如东经济开发区 |
| 45 | 南通鑫港化工有限公司 | 11000 | 13200 | 15000 | 沿海经济开发区 |
| 46 | 如东县岔河粮食储备库 | 10000 | 12000 | 14000 | 岔河镇 |
| 47 | 如东霜鹤蔬菜销售有限公司 | 10000 | 12000 | 14000 | 双甸镇 |
| 48 | 江苏众磊昊铭商贸有限公司 | 10000 | 12000 | 14000 | 如东经济开发区 |
| 49 | 如东众腾丰田汽车销售服务有限公司 | 8000 | 10000 | 12000 | 高新区 |
| 50 | 南通久美吉进出口贸易有限公司 | 10000 | 12000 | 14000 | 马塘镇 |
| 51 | 南通中民融和燃气有限公司 | 10000 | 12000 | 14000 | 洋口港经济开发区 |
| 52 | 南通经世宇化工贸易有限公司 | 10000 | 12000 | 14000 | 新店镇 |
| 53 | 如东强华水产品有限公司 | 9000 | 10800 | 13000 | 丰利镇 |
| 54 | 江苏联兴石油化工有限公司 | 9000 | 10800 | 13000 | 洋口港经济开发区 |
| 55 | 南通倍农化工有限公司 | 9000 | 10800 | 13000 | 高新区 |
| 56 | 南通福韵珠宝有限公司 | 9000 | 10800 | 13000 | 高新区 |
| 57 | 南通宝缘汽车销售服务有限公司 | 6000 | 7000 | 8000 | 高新区 |
| 58 | 江苏琦衡国际贸易有限公司 | 8000 | 9600 | 11000 | 沿海经济开发区 |
| 59 | 南通翔腾国际贸易有限公司 | 5000 | 7000 | 9000 | 高新区 |
| 60 | 南通新兴树脂有限公司 | 7500 | 9000 | 11000 | 曹埠镇 |
| 61 | 如东县苴镇粮食储备库 | 7000 | 8400 | 10000 | 如东经济开发区 |
| 62 | 南通本草大药房连锁有限公司 | 6000 | 6500 | 7000 | 高新区 |
| 63 | 南京医药南通健桥大药房连锁有限公司 | 6000 | 6500 | 7000 | 高新区 |
| 64 | 南通东力体育用品经贸有限公司 | 7000 | 8400 | 10000 | 新店镇 |
| 65 | 南通顺泰金属有限公司 | 6500 | 7800 | 9360 | 袁庄镇 |
| 66 | 南通创洋液化天然气有限公司 | 6500 | 7800 | 9360 | 洋口港经济开发区 |
| 67 | 如东新华书店有限责任公司 | 6500 | 7800 | 9360 | 高新区 |
| 68 | 南通宝炀建材贸易有限公司 | 6500 | 7800 | 9360 | 如东经济开发区 |
| 69 | 江苏汇瑞化工有限公司 | 6500 | 7800 | 9360 | 沿海经济开发区 |
| 70 | 威华（如东）贸易有限公司 | 6000 | 7200 | 8640 | 洋口港经济开发区 |
| 合计 |  | 4338030 | 5167460 | 6124040 |  |

抄送：县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室，县纪委，县法院、县检察院党组，县人武部党委。

中共如东县委办公室 2018年12月6日印发