洋政〔2023〕60号

##### 关于印发《洋口镇2023年度65岁及以上

##### 老年人免费体检实施方案》的通知

各村(场)、各相关单位:

根据工作要求，现将《洋口镇2023年度65岁及以上老年人免费体检实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

如东县洋口镇人民政府

2023年7月20日

## 洋口镇2023年度65岁及以上老年人

## 免费体检实施方案

为切实做好我镇65岁及以上老年人免费健康体检工作，在《如东县65岁及以上老年人健康体检工作方案(2013版)》基础上，根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，结合我镇实际，现就做好2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作通知如下。

一、目标任务

65岁及以上老年人每年一次免费体检是国家规定的基本公共卫生服务项目，今年全镇65岁及以上老年人体检计划人数约14550人。

二、体检对象

洋口镇户籍、在洋口镇连续居住6个月以上，且2023年12 月31日年满65周岁的老人。

三、时间部署

为确保工作有序开展，我镇结合实际，具体分三个阶段:

(一)2023年5-7月。镇卫生院完成医务人员培训，体检设备调试，核准各村老年人花名册等前期准备，镇政府召开体检工作动员会，进行工作部署。

(二)2023年8-11月。各村组织动员受检对象携带身份证及本人联系电话到镇中心卫生院进行免费体检。体检时间为每天上午7:00～10:00。

(三)2023年11月底前。全面完成体检资料的录入整理，结果反馈等，完成年度任务。

四、体检地址

设在洋口镇中心卫生院(洋口老闸北首800米)

五、组织领导

镇政府建立专门的体检工作领导组，组长由镇党委副书记蔡晓美担任，副组长由副镇长彭海惠、宣传委员陈巍担任，成员为农业农村和社会事业局局长冯爱群、副局长缪鑫梅、镇中心卫生院院长李海兵、镇卫生所所长徐军以及各村党支部书记。领导组下设办公室，设在镇卫生所，卫生所所长徐军任办公室主任，镇中心卫生院副院长沈剑锋、卫生所副所长陈政任办公室副主任。

六、工作职责

(一)各村负责组织动员本村65岁及以上老年人，按统一的时间部署，填发体检通知书（附件3），到镇中心卫生院进行免费体检。由于医院新体检系统要求所有体检对象必须使用身份证和本人电话号码进行登记，因此通知时务必让参与体检老年人准备好联系电话，统一记录在体检通知书上交医院存档。体检当日每村安排3名志愿者在卫生院体检现场协助管理秩序和必要的协助。

(二)各村卫生室在体检期间安排一人在卫生院负责本村老年人基本信息的核对，并负责老年人体检结果录入，体检结束20天内送达并反馈体检报告单。

（三）镇中心卫生院按时完成体检前所需准备工作；凭本人身份证和体检通知书办理体检登记，并留存体检通知书；在体检结束后7天内完成受检对象的体检报告，并移交到所在村卫生室。

(四)镇卫生所负责对体检质量进行质控，加强与各村以及镇卫生院之间的沟通协调，督查工作进度。

七、相关要求

**(一)加强动员，科学安排**

通过多种渠道开展宣传，让适龄老年人知晓“65岁及以上老年人每年可以参加一次免费健康体检”的政策，能主动预约，积极参检。针对体检对象为65岁及以上老年群体，各村(场)、镇中心卫生院要细化方案、周密安排，强化组织动员和体检各个环节的安全风险管理。要根据本村（场）实际，采用灵活有效的动员和组织方式，确保每天体检人数相对平均，保质保量安全有序开展体检服务，提升老年人对健康体检的满意度。

**(二)加强诊区管理，提升服务环境**

体检医院需严格执行医院感染防控要求，严格做好开窗通风、消杀等措施；合理设置体检流程，并设置引导示意图；严格控制侯检区人员数量，严格控制诊室人数，导诊人员要加强巡视，发现问题要随即劝导纠正。

**(三)其他注意事项**

因体检要空腹进行，须在每天上午完成，镇中心卫生院每天体检时间为7:00～10:00(冬季时间调整会提前通知各村)，各村要统筹安排老年人到达时间,最晚批次的不宜超过上午9:00。

八、考核措施

(一)65岁及以上老年人免费体检，体现政府对广大老年群体的关爱，各村要高度重视，各村党组织书记要亲自抓，要将任务分解落实到具体责任人，充分发挥村干部团队合力，做好宣传和组织动员，达到三个“确保”的目标:一是确保在规定时间段内完成本村任务，二是确保每天人数合理安排，三是确保工作各环节的安全。

(二)镇政府将65岁及以上老年人免费体检工作列入对各村的综合目标考核内容，并按组织力度、组织难度、完成情况等对村给予交通补助，不足部分由村级负担。

附件：１.2023年洋口镇65岁及以上老年人免费体检任务

分解表

２.2023年洋口镇65岁及以上老年人体检经费补助

方案

3.洋口镇65岁及以上老年人免费体检通知书（存根

联）

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年洋口镇65岁及以上老年人免费体检任务分解表** | | | | | |
| 村居序号 | 村居名 | 体检医院 | 任务数 | 计划天数 |
| 1 | 张埭 | 洋口镇中心卫生院 | 500 | 4 |
| 2 | 六份头 | 洋口镇中心卫生院 | 810 | 7 |
| 3 | 新 坝 | 洋口镇中心卫生院 | 970 | 8 |
| 4 | 杨楝园 | 洋口镇中心卫生院 | 820 | 7 |
| 5 | 甜 港 | 洋口镇中心卫生院 | 950 | 8 |
| 6 | 浒 路 | 洋口镇中心卫生院 | 820 | 7 |
| 7 | 三江口 | 洋口镇中心卫生院 | 900 | 8 |
| 8 | 楼 窑 | 洋口镇中心卫生院 | 800 | 7 |
| 9 | 周新庄 | 洋口镇中心卫生院 | 830 | 7 |
| 10 | 香橼树 | 洋口镇中心卫生院 | 490 | 4 |
| 11 | 王 鸭 | 洋口镇中心卫生院 | 460 | 4 |
| 12 | 同 文 | 洋口镇中心卫生院 | 480 | 4 |
| 13 | 油坊口 | 洋口镇中心卫生院 | 470 | 4 |
| 14 | 耿 庄 | 洋口镇中心卫生院 | 710 | 6 |
| 15 | 洋口村 | 洋口镇中心卫生院 | 1000 | 9 |
| 16 | 池塘头 | 洋口镇中心卫生院 | 810 | 7 |
| 17 | 南渔村 | 洋口镇中心卫生院 | 1080 | 9 |
| 18 | 古 坳 | 洋口镇中心卫生院 | 680 | 6 |
| 19 | 闸 西 | 洋口镇中心卫生院 | 970 | 8 |
| 合计 |  |  | 14550 | 124 |

注：各村体检时间安排以洋口镇中心卫生院通知时间为准。洋口镇中心卫生院联系人：冯海燕 18752829313；洋口卫生所联系人：缪辉蓉 18751375877

附件2

**2023年洋口镇65岁及以上老年人体检经费补助方案**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村居名 | 任务数 | 完成任务100%  (元/人) | 完成任务≧90%  (元/人) | 完成任务≧80%  (元/人) |
| 张 埭 | 500 | 10 | 8 | 6 |
| 六份头 | 810 | 9 | 7 | 5 |
| 新 坝 | 970 | 10 | 8 | 6 |
| 杨楝园 | 820 | 12 | 10 | 8 |
| 甜 港 | 950 | 10 | 8 | 6 |
| 浒 路 | 820 | 10 | 8 | 6 |
| 三江口 | 900 | 12 | 10 | 8 |
| 楼 窑 | 800 | 12 | 10 | 8 |
| 周新庄 | 830 | 12 | 10 | 8 |
| 香橼树 | 490 | 12 | 10 | 8 |
| 王 鸭 | 460 | 12 | 10 | 8 |
| 同 文 | 480 | 10 | 8 | 6 |
| 油坊口 | 470 | 10 | 8 | 6 |
| 耿 庄 | 710 | 9 | 7 | 5 |
| 洋口村 | 1000 | 7 | 5 | 3 |
| 池塘头 | 810 | 10 | 8 | 6 |
| 南 渔 | 1080 | 9 | 7 | 5 |
| 古 坳 | 680 | 9 | 7 | 5 |
| 闸 西 | 970 | 9 | 7 | 5 |
| 合计 | 14550 |  |  |  |

附件3

洋口镇65岁及以上老年人免费体检通知书**（存根联）**

同志：

根据预约安排，请您于2023年 月 日上午9点前**携带本人身份证和本通知书**到洋口镇中心卫生院参加免费体检，**在体检结束之后10天，**带**本人身份证（或代领人身份证）**到所在的村卫生室领取体检报告。

**温馨提示:** 1、本次体检自愿参加，自行前往。2、至少在体检前一天保持清淡饮食，充足睡眠，**体检当日要求空腹。**3、必须**携带本人身份证刷卡体检**，不得替代体检。**4、年龄较大或不适宜单独前往的老人，由子女或其他直系亲属陪同，注意途中和体检安全。**

体检对象（家属）签字认领： ，联系电话：

2023年 月 日

如东县洋口镇党政办公室 2023年7月20日印发