洋政〔2023〕50号

关于印发洋口镇2023年度“四化”

工作重点任务清单及分解表的通知

各村（场），各相关部门和单位：

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，扎实推进全镇本质安全“提升年”行动，经研究，现将2023年度全镇“制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援”重点任务清单及分解表印发给你们，请认真抓好落实。

一、制度化管理方面

1.重点检查各级党政领导研究部署安全生产工作，建立健全安全生产体制机制情况。主要领导每季度研究听取安全生产工作不少于1次。年内各专委办召开全体会议不少于2次，每季度开展形势分析、联合检查不少于1次。

2.重点检查企业推动安全生产标准规范落地落实，深化巩固“一图、两单、三卡、八必须”风险辨识管控情况。年底前，全镇工业企业“一图、两单、三卡、八必须”风险辨识管控动态更新率达100%，推动企业将标准规范进一步融入规章制度、操作规程以及风险辨识全过程。

3.重点检查“三会一单”（执法告知会、现场启动会、警示教育会和重点执法事项清单）执法模式推行情况。

4.重点检查化工企业无脚本应急演练、工贸企业有限空间作业应急演练和动火作业应急预案演练推进情况，实现全覆盖。

二、实时化监控方面

5.重点检查依托全市危化品风险管控与应急一体化平台和“五位一体”平台运行，持续推进“线上监测预警+线下精准执法”建设情况。年底前，全镇危化品领域线上监管比例达90%以上。

6.重点检查建设县智慧燃气安全监管平台（二期），持续深化瓶装液化气充装、运输、销售、使用等环节信息化监管情况。年底前，全镇餐饮经营单位、学校等公共场所工业及商业用途的燃气泄漏安全保护装置安装率和正常使用率达100%，并实现平台化管理。

7.重点检查消防设施联网监测系统建设情况。有效应用系统进行远程监督，实施消防控制室和微型消防站值班远程监管。

8.重点检查密室逃脱、剧本杀等娱乐经营场所技防工程建设推进情况。年底前，全镇密室逃脱、剧本杀等娱乐经营场所应全部安装一键开灯、解锁安全装置。

9.重点检查风电场运维船舶CCTV视频全覆盖推进情况。年底前，如东海上风电运维船CCTV视频监控系统覆盖率达到100%。

三、自动化阻隔方面

10.重点检查主要企业“实时化监控、自动化阻隔”改造情况。年底前，全镇危化领域重大危险源企业全部完成“实时化监控、自动化阻隔”改造。

11.重点检查化工企业智能化“二道门”运行和硝化企业推广应用微通道反应技术情况，确保易燃易爆介质独栋厂房在线作业人数动态保持在9人以下。

12.重点检查大型商超、养老院、医院等人员密集场所技术防范手段运用情况。

13.重点检查持续推进“瓶改管、瓶改电”工程建设情况。年底前，城市建成区餐饮场所“瓶改管、瓶改电”完成率达100%，非居民用户使用的不符合安全标准的“灶管阀”更换率达100%。

14.重点检查结合民生实事项目改造工程，全镇电瓶车集中充电设施和电梯AI识别阻车系统安装情况。2023年9月底前，全镇居民小区电梯全部安装电梯AI识别阻车系统。

15.重点检查“两客一危”车辆“驾驶员行前安全教育测评系统”推广应用情况。年底前，全镇“两客一危”企业均将驾驶员通过行前安全教育测评作为出车前置条件。

16.重点检查持续深化叉车安全管理“技改+保险+共享”模式情况。年底前，全镇叉车启动识别技改覆盖率达90%以上。

17.重点检查管道燃气和燃气泄漏报警装置安装情况。暂不具备通达管道燃气条件的住户安装燃气泄漏报警装置。

四、现代化救援方面

18.重点检查化工园区（集中区）消防救援站达标建设情况。化工园区（集中区）集中储存6%抗溶水成膜泡沫药剂量不低于400吨，年底前化工园区（集中区）消防救援站建设达标率100%。

19.重点检查消防基础设施建设情况。实施居民小区消防设施维修改造。

20.重点检查应急救援能力建设情况。消防重点单位消防“交底箱”配备率100%，化工企业要建强“两支队伍”，强化装备配备和训练演练；特勤消防中队对重点单位熟悉演练100%，重点目标作战要素采集数据比对核查100%，灭火救援预案修订率100%，加强灭火救援课题研训成果运用；实现应急救援队伍培训全覆盖，培育洋口村创建综合减灾示范社区。

各村（场）、各相关部门和单位要进一步提高政治站位，强化组织领导，制定细化方案，全面统筹推进，指派专人每月22日前向镇安委办报送工作任务推进情况和典型经验做法。要坚持问题导向，紧盯薄弱环节，狠抓工作落实。对涉及的各项重点任务，要列出清单，进一步明确责任、细化举措，逐条逐项验收过关；镇各重点行业领域主管部门要采取“四不两直”、明察暗访等方式，强化精准执法、督查检查，压茬滚动推进“四化”举措落地见效；镇安委办要强化牵头抓总，将“四化”工作重点任务完成情况纳入安全生产巡查、考核范畴，并采取警示提醒、约谈通报等措施，推动工作落实。

如东县洋口镇人民政府

2023年4月7日

2023年度“四化”工作重点任务分解表

| 类别 | 项目名称 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度化管理 | 1.各级党政领导研究部署安全生产工作，建立健全安全生产体制机制。 | 一是镇级党委政府主要领导每季度研究听取安全生产工作不少于1次。  二是年内，各专委办组织召开全体会议不少于2次，每季度开展本行业领域安全生产工作形势分析、联合检查不少于1次。相关工作结束后7个工作日内须抄送镇安委办。 | 镇安委办，各专委办、各村 | 按序时推进，2023年12月底前完成。 |
| 2.大力推进标准规范落地落实，深化巩固“一图、两单、三卡、八必须”风险辨识管控。 | 一是结合企业安全生产风险报告工作，指导督促全镇218家已完成风险辨识的工业企业及时更新安全风险分布图和安全风险隐患清单、管控清单。  二是每季度抽查不少于10家企业更新安全风险分布图和安全风险隐患清单、管控清单情况，并将企业员工掌握“三卡”情况作为安全检查必查内容。抽查检查结果直接作为安全生产“双百分制”季度考核重要依据。  三是聚焦动火作业、有限空间作业、高处作业等危险作业，指导企业对标对表开展规章制度和操作规程修订、安全教育和培训、应急救援演练等“八个一”活动。 | 镇安监局 | 按序时推进，2023年12月底前完成。 |
| 3.推行“三会一单”（执法告知会、现场启动会、警示教育会和重点执法事项清单）执法模式。 | 建立“三会一单”执法台账资料。 | 镇安监局 | 一季度完成总任务量的15%，  二季度完成总任务量的35%，  三季度完成总任务量的75%，  四季度完成年度全部任务量。 |
|  | 4.推进三个应急演练全覆盖。 | 大力推行三个应急演练全覆盖。今年要实现化工企业无脚本演练全覆盖、工贸企业有限空间作业应急演练全覆盖和动火作业应急演练全覆盖。通过全流程、全链条、全覆盖的应急演练，进一步增强群众防灾安全意识，迅速逃生、自救、互救的基本方法，提高抵御和应对紧急突发事件的能力。 | 镇安监局、镇域治理现代化指挥中心、各村 | 每半年完成总任务量的50%。 |
| 实时化监控 | 5.依托全市危化品风险管控与应急一体化平台和“五位一体”平台运行，持续推进“线上监测预警+线下精准执法”建设。 | 一是依托全市危化品风险管控与应急一体化平台和“五位一体”平台运行对全镇28家重大危险源企业的重大危险源进行全时段监测预警，确保监测预警率100%。  二是采取“县镇两级每日核查、市级随机抽查”的模式，每日梳理危化企业的在线、动火作业、承诺公告情况，采用“线上监管+线下执法”模式开展精准执法，倒逼企业安全生产主体责任落实。年底前，全镇危化品领域线上监管比例达90%以上。 | 镇安监局 | 2023年12月底前完成。 |
| 6.建设县智慧燃气安全监管平台（二期），持续深化瓶装液化气充装、运输、销售、使用等环节信息化监管。 | 一是建设县智慧燃气安全监管平台（二期），通过物联网、大数据等技术手段，重点加强城镇燃气关键环节、重点场所监管。  二是持续深化瓶装液化气充装、运输、销售、使用等环节信息化监管，确保年底前全镇餐饮经营单位、学校等公共场所工业及商业用途的燃气泄漏安全保护装置安装率和正常使用率达100%，并实现平台化管理。 | 镇建设局、镇经发局按职责分工负责 | 2023年12月底前完成。 |
| 7.加强消防设施联网监测系统建设。 | 一是全县消防设施联网监测系统新接入联网单位不少于18家（各镇（区、街道）任务数由牵头部门确定）。  二是有效应用系统进行远程监督，实施消防控制室和微型消防站值班远程监管。 | 镇域治理现代化指挥中心 | 2023年12月底前完成。 |
| 8.密室逃脱、剧本杀等娱乐经营场所技防工程建设。 | 突出宣传引导和督促落实，确保年底前全镇密室逃脱、剧本杀等娱乐经营场所全部安装一键开灯、解锁安全装置。 | 镇农业农村和社会事业局 | 2023年12月底前完成。 |
| 9.风电场运维船CCTV视频全覆盖推进情况。 | 年底前，如东海上风电运维船CCTV视频监控系统覆盖率达到100%。 | 镇经发局 | 2023年12月底前完成。 |
| 自动化阻隔 | 10.重点检出主要企业“实时化监控、自动化阻隔”改造情况。 | 年底前，全镇危化领域28家重大危险源企业全部完成“实时化监控、自动化阻隔”改造。 | 镇安监局 | 2023年12月底前完成。 |
| 11.化工企业智能化“二道门”运行和硝化企业推广应用微通道反应技术情况。 | 一是持续加强线上监测与线下执法检查，确保化工生产企业易燃易爆介质独栋厂房在线作业人数动态保持在9人以下。  二是配合对企业现有微通道技术以及微通道技术推广运用可行性进行调研，鼓励我镇其他2家硝化企业结合实际探索应用微通道反应技术。 | 镇安监局 | 2023年9月底前完成。 |
| 2023年12月底前完成。 |
| 12. 大型商业综合体、养老院、医院等人员密集场所技术防范手段运用。 | 聚焦养老院等人员密集场所，①新增安装独立式感烟探测器不少于550只（各镇（区、街道）任务数由牵头部门确定），②新增简易喷淋不少于70套（各镇（区、街道）任务数由牵头部门确定）。 | 镇农业农村和社会事业局、洋口派出所、各村 | 2023年12月底前完成。 |
| 13.持续推进“瓶改管、瓶改电”工程建设。 | 持续推进“瓶改管、瓶改电”工程建设，确保年底前城市建成区餐饮场所“瓶改管、瓶改电”完成率达100%，非居民用户使用的不符合安全标准的“灶管阀”更换率达100%。 | 镇经发局、各村 | 2023年12月底前完成。 |
| 自动化阻隔 | 14.推广安装全镇电瓶车集中充电设施和电梯AI识别阻车系统。 | 全镇居民小区电梯全部安装电梯AI识别阻车系统。 | 镇综合执法局、镇建设局、镇域治理现代化指挥中心、各村 | 2023年9月底前 |
| 15. 推广应用“两客一危”车辆“驾驶员行前安全教育测评系统”。 | 督促 “两客一危”企业落实主体责任，把驾驶员通过行前安全教育测评作为出车前置条件，对未能通过行前安全教育测评的驾驶员暂停发车，直至通过测评。 | 镇建设局 | 2023年12月底前完成。 |
| 16. 持续深化叉车安全管理“技改+保险+共享”模式。 | 通过召开推进会议、每月通报督促、强化考核指导等方式，持续推行叉车安全管理“技改+保险+共享”模式，将叉车技改信息与县特种设备智慧监察平台形成数据交互，6月底前完成70%以上叉车技改，12月底前叉车启动识别技改覆盖率90%以上。 | 县市场监管局洋口分局 | 2023年12月底前完成。 |
| 17.加大推广管道燃气和燃气泄漏报警装置安装力度。 | 暂不具备通达管道燃气条件的住户安装燃气泄漏报警装置。 | 镇建设局 | 2023年12月底前完成。 |
| 现代化救援  现代化救援 | 18.化工园区（集中区）消防救援站达标建设。 | 一是如东沿海经济开发区政府专职消防队按照重型站建设，人员、建筑设施均要达到《化工消防救援站建设规范》中的指标要求（重型站不低于100人、轻型站不低于60人）。  二是如东沿海经济开发区政府专职消防队配备重型水罐泡沫车3辆、55-65米高喷车2辆、18-25米高喷车1辆、供气车1辆、24吨泡沫液供给车1辆。  三是集中储存6%抗溶水成膜泡沫药剂量不低于400吨（可根据各地实际，集中存放不低于200吨、社会化协议保障不低于200吨）。  四是加快推进园区国家综合性消防救援站建设，按照距离园区中心站15分钟救援圈的要求进行规划、选址和筹建。 | 镇安监局、镇域治理现代化指挥中心 | 2023年12月底前完成。 |
| 19.提升消防基础设施建设 | 实施居民小区消防设施维修改造。 | 镇安监局、镇域治理现代化指挥中心、各村 | 2023年12月底前完成。 |
| 20.强化应急救援能力建设。 | 一是消防重点单位消防“交底箱”配备率100%，建筑总平面图、楼层平面图、消防水系统图、消防水源图、工艺流程图、进出料管线及阀门分布图（化工单位）等装订成册，至少采用0#图纸印刷，并采取防水措施。 | 洋口派出所 | 2023年4月底前完成。 |
| 二是化工园区（集中区）组建懂堵漏、输转、倒罐等处置任务的专业救援队；每个化工企业要建强“两支队伍”即企业专职队（微型消防站）、工艺处置队，并实体化运转，强化装备配备和训练演练，提高单位自救水平。  三是特勤消防中队对重点单位熟悉演练100%，灭火救援预案修订率100%，重点目标作战要素采集数据比对核查100%。 | 镇安监局、镇域治理现代化指挥中心 | 2023年12月底前完成。 |
| 四是实现应急救援队伍培训全覆盖。通过有计划、有重点地开展应急知识学习、救援技能培训，加强应急救援人员的理论、体能和技能水平，熟练操作使用专业装备器材，提高基层综合应急救援队伍实战能力，建设能应急、善应急的高质量、规范化基层应急救援队伍，有效提升基层综合减灾能力和灾害事故防范处置水平。 | 镇安监局、镇域治理现代化指挥中心 | 半年完成培训总任务量的50%。 |
| 五是争创全国综合减灾示范社区。认真贯彻《全国综合减灾示范社区创建管理办法》（国减发〔2020〕2号），组织开展示范社区创建培育工程，9月底前，至少有一个村社区达到新标准80分以上。 | 镇安监局、镇域治理现代化指挥中心、各村 | 2023年12月底前完成。 |

如东县洋口镇党政办公室 2023年4月7日印发