## Sheet1
附件
如东县推进以县城为重要载体的城镇化建设重点项目表（2023-2025年）
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 计划建设 起止年限 | 目前进度情况 | 进度计划 |  | 建设单位 | 推进单位
[5 empty] | 2023年 | 2025年
一、特色产业培育
（一）新能源
1 | 外农600MW万亩渔光互补示范基地 | 新建集中式光伏发电站，占地面积约1万亩，总装机规模为600MW。 | 2021-2024 | 项目已全面开工建设，其中华能项目已完成光伏组件及支架70%以上，华润、中广核项目正在进行管桩施工。 | 主体工程完工，实现部分并网发电。 | 并网发电运营。 | 华能如东风力发电有限责任公司、华润新能源（如东）有限公司、如东聚核新能源有限公司 | 外农开发区（苴镇街道）
2 | 如东国华光氢储一体化 | 建设40万千瓦集中式滩涂光伏、40MW/80WMh储能、1000标方/小时可再生能源制氢加氢一体项目和综合能源站项目。 | 2023-2024 | 已取得市场化并网建设指标，已列入2023年江苏省重大项目储备库，已获取接入系统批复意见，已取得鸟评专家咨询会会议纪要，目前正在加紧办理用海、环评等开工前手续工作。 | 力争开工建设。 | 并网发电运营。 | 国华（如东）新能源有限公司 | 洋口港经济开发区
3 | 如东华润燃气LNG接收站 | 项目拟利用洋口作业区B区已建10万吨级石化码头，改造为1个15万GT液化天然气（LNG）泊位，最大可靠泊26.6万方液化天然气船舶，库区建设4座20万方LNG储罐、取排水工程及相关配套设施，设计年接卸能力650万吨。 | 2023-2026 | 已获得省发改委核准，项目环评、能评等专项评价报告也已编制完成并上报相关主管部门，6月21日举行了开工仪式 | 力争库区开工建设。 | 完成80%的工程进度。 | 如东洋口港液化品码头有限公司 | 洋口港经济开发区
4 | 江苏国信如东液化天然气接收站工程 | 新增建设1座20×104m3LNG储罐、配套码头及卸料设施，接收站总罐容为80×104m3，装车能力为80×104t/a，最大气化外输能力为6000×104Nm3/d。 | 2023-2026 | 目前已取得用海预审意见，码头岸线批复意见正在走流程。 | 力争开工建设。 | 完成80%的工程进度。 | 江苏国信液化天然气有限公司 | 洋口港经济开发区
5 | 协鑫汇东江苏如东LNG接收站 | 项目总建筑面积约10万平方米，新建1座LNG卸船码头、1座装船码头、2座20万方LNG储罐及配套工艺和公用工程设施。项目建成后可形成300万吨/年的LNG接卸能力。 | 2022-2025 | 已完成全部报批、报建手续，于2022年9月开工建设，施工周期为2022年-2025年。目前，两个储罐已完成全部桩基工程，正在开展罐区承台浇筑工作。 | 计划累计投资40亿元，完成一阶段总工程进度70%。 | 完成储罐施工。 | 协鑫汇东液化天然气如东有限公司 | 洋口港经济开发区
6 | 100MW重力储能项目 | 项目将建设包括重力储能塔、中控楼、危废间、综合楼、水泵房、工具间、门卫等7个单体建筑，其中重力储能塔共35层，高148米，长宽分别为122米和110米，采用框架结构，发电功率为26MW，充放电一次用时为4小时，储能容量为100MWh。 | 2022-2024 | 重力储能塔已经建至28层，外送线路已取得批复，准备建设 | 完成基础施工 | 并网发电 | 如东能楹储能科技有限公司 | 洋口镇
7 | 江苏丰储200MW/400MWh共享储能项目 | 项目的储能设备采用预制舱布置，储能电池采用磷酸铁锂电池，分为8个储能子系统，共80套储能单元，包括78套2.5MW/5MWh常规储能单元和2套2.5MW/5MWh标准化储能单元，每个常规储能单元包含1个5MWh电池预制舱和1个2.5MW功率一体机预制舱，每个标准化储能单元包含2个2.5MWh电池预制舱和1个2.5MW功率一体机预制舱。储能子系统经逆变升压后接入新建220kV升压站35kV母线，以1回220kV架空线路接入系统。 | 2023-2024 | 目前该项目已经纳入实施规划，已完成设备的安装，送出线路正在走报审流程 | 完成外送线路的施工 | 并网发电运营。 | 江苏丰储智慧能源有限公司 | 洋口镇
8 | 50MW渔光互补 光伏发电项目 | 本工程直流侧装机容量51.1966MWp，交流侧额定容量49.5MW，拟采用580WpN型单晶硅双面光伏组件88270块、300kW逆变器165台、3300kVA箱变15台，通过35kV开关站内两回35kV线路送出。 | 2023-2024 | 本项目已取得自规、水务、文旅、生态环境等部门支持性意见。已委托环评、水保、电力接入报告的编制，目前均已完成初稿，水保已通过市级评审待补充材料；电力接入经县电力公司评审，待完善路径后报市局评审；环评待补充材料后报评审，预计2023年6月30日前取得各专项报告批复。 | 推进建设用地租赁事宜以及开展地灾、压覆矿、社稳、安评等前期专题专项的采购工作。项目计划于2023年7月份施工建设，同年12月份全容量并网发电。 | 并网发电运营。 | 如东创能新能源有限公司 | 洋口镇
9 | 凌洋农场400MW渔光一体光伏发电项目 | 拟建项目位于洋口镇凌洋农场约6700亩高标准养殖鱼塘范围内，项目光伏发电单元装机规模预计400MW，配套新建1座220kV升压站及相应储能调峰容量。 | 2023-2025 | 该项目于2023年3月23日签订合作协议，目前项目可行性研究报告初稿已完成编制，相关审查正有序推进；项目行政许可可行性方面，已经同如东地区自规、水务、环境、人武等条线初步对接。 | 完成公司注册、项目备案，启动电力接入系统设计与项目纳规手续，力争10月完成项目纳规；11月完成凌洋农场养殖鱼塘塘口清退工作；12月完成项目招标方案的评审工作，发布招标方案。 | 并网发电运营。 | 江苏省沿海开发投资有限公司（70%）、如东锦楹新能源科技发展有限公司（30%）共同投资建设 | 洋口镇
（二）新材料
10 | 桐昆（洋口港）PTA一期 | 年产500万吨PTA及240万吨新型功能纤维并建设配套热电联产及仓储。项目建成后在全球范围内将首次实现PTA、聚酯、纺丝连续生产，实现产业链一体化整合。 | 2020-2024 | 1-6号线聚酯生产线投产，7号、8号设备安装中，两套PTA装置已运行。 | 聚酯8条线及500万吨PTA全面投产。 | 全部投产运行。 | 江苏嘉通能源有限公司 | 洋口港经济开发区
11 | 如东洋口半导体新材料有限公司小洋口半导体新材料产业园建设 | 项目用地250亩，建设10幢厂房，计划建筑面积6.9万㎡。园区配备甲类车间、甲类仓库、甲类罐区、丙类仓库，配套建设公用工程、车间控制室等建筑物，建成后形成50万t/a生产规模的半导体用超高纯电子化学品生产基地。 | 2020-2024 | 目前该项目已经开工建设，主体形象进度达到60％ | 项目土建完成，计划累计投资7亿元。 | 投产。 | 如东洋口半导体新材料有限公司 | 洋口镇
12 | 天赐材料（南通）公司锂电及含氟新材料生产 | 建筑面积13.3万㎡。一期建成后可形成年产20万吨锂电池电解液，2万吨双氟磺酰亚胺锂及6千吨硫酸乙烯酯的生产能力；二期建成后可形成年产2万吨高端氟材料的生产能力；三期建成后具备再生10万吨锂电池的生产能力。 | 2022-2024 | 目前该项目已立项，已取得能评；环评评审通过，安评及相关设计同步进行中 | 一期开工建设。 | 一期二期投产。 | 天赐材料（南通）有限公司 | 洋口镇
13 | 中化植保产业园建设 | 厂房总建筑面积16万㎡，年产各类植物保护剂原药及制剂5.1万吨。其中一期工程年产6000吨硝磺草酮、3000吨功夫菊酯、1000吨虱螨脲等。一期建成投产后，实现销售收入38.4亿元，利税7亿元。 | 2021-2025 | 中化植保产业园一期、二期项目建成投产。 | 中化植保园三期项目完成立项、取得能评、环评等相关手续。 | 三期完成建设投产、四期开始报批。 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 洋口镇
14 | 高端半导体胶粘剂 | 高端半导体胶粘剂和胶膜项目总投资约10亿元，占地面积104亩，年产值超6亿元，纳税超3500万，达产后可形成电子工业高端合成树脂（环氧及硅树脂）800 吨/年；丙烯酸胶：200吨/年；有机硅油纯化800吨/年；高端半导体显示胶膜144万卷/年； 聚氨酯胶：8000吨/年；有机硅胶：5000吨/年的生产能力。 | 2023-2025 | 该项目已完成签约注册，可研初稿已编制完成，已通过区县级联合预审，正在修改中，环评、安评编制中。因土地容积率问题，项目目标地块的降容申请已向县政府报告，待降容问题解决后进行挂牌拿地。 | 完成项目备案，取得土地证，能评、环评、安评等手续，争取在12月份开工建设。 | 竣工验收。 | 江苏德聚新材料科技有限公司 | 洋口镇
15 | 半导体关键支撑材料产业化项目 | 半导体关键支撑材料产业化项目用地70亩，规划建筑面积约3.5万平方米，建成达产后，将形成年产电子湿化学品1万吨、芯片底部填充胶及TIM1导热材料等芯片先进封装材料1000吨、半导体光刻胶30吨的生产规模。 | 2023-2025 | 该项目已完成签约注册，可研初稿已编制完成，已通过区县级联合预审，正在修改中，环评、安评编制中。已取得土地证。 | 完成项目备案，取得土地证，能评、环评、安评等手续，争取四季度开工建设。 | 竣工投产。 | 江苏优邦新材料有限公司 | 洋口镇
16 | 如东九州星际超高分子量聚乙烯纤维 | 项目占地450亩，总建筑面积22万平方米，年产超高分子量聚乙烯纤维2万吨。 | 2023-2025 | 三栋主厂房已封顶，配套用房正在建设，预计今年9月份一期投产。 | 一期建成。 | 部分投产。 | 九州星际科技有限公司 | 洋口港经济开发区
17 | 威名石化高端锦纶纺织新材料生产 | 占地960亩，年产20万吨尼龙6、6万吨尼龙66、1万吨尼龙666及配套项目。 | 2023-2026 | 已完成项目装置基础设计，可研已通过市审批局组织的专家评审，节能、环评、安评已启动编制。 | 力争项目开工建设。 | 开工建设。 | 江苏威名新材料有限公司 | 洋口港经济开发区
18 | 洋口港纤维产业园建设 | 依托洋口港已落户的PTA、己内酰胺项目向下游延伸化纤、长丝织造、印染、产业用工程塑料、纺织服装等相关产业，占地约6平方公里。 | 2020-2030 | 已完成拆迁，基础设施正在建设，桐昆三期项目嘉恒纺织公司已注册，正在开展项目前期报批工作。 | 产业园建设初见成效。 | 嘉通能源三期建成投产。 | 江苏嘉恒纺织有限公司 | 洋口港经济开发区
19 | 美高微球（南通）科技有限公司微球新材料生产 | 拟用地119亩，年产6万吨水性乳液、3万吨树脂、6万吨涂料及150吨乳液微球载体项目。 | 2022-2025 | 项目已开工建设，正在进行厂房主体施工。 | 厂房封顶，设备安装。 | 竣工投产。 | 美高微球（南通）科技有限公司 | 洋口港经济开发区
（三）新装备
20 | 上海电气风电产业园建设 | 上海电气风电集团在如东征地1000亩，打造大兆瓦海上风电机组生产组装、叶片生产、海上风电运维、循环经济研究、培训等风电全产业链基地。 | 2021-2023 | 上海电气如东基地在22年上半年完成生产线改造，改造后的生产线已用于生产8MW及以上的大兆瓦机组。塔筒生产方面主要是与海力合作，海力风能高端装备制造项目也已经在产业园开工建设；叶片生产方面，上海电气已与如东本土企业九鼎和重通成飞紧密合作；海上运维方面，上海电气在如东投资两艘运维母船，用于国内远海风电运维，投资总量约8亿元。目前投资进度达30%，母船已经在建造。 | 风电母船已经在建设中，目前正在寻找合适的港口停靠。 | 预计在2025年前，如东基地将以生产8MW及以上的海上风机为主。两艘运维母船将于23年投运，服务于如东远海项目，提升海上风电运维效率和安全性。上海电气将持续在循环经济研究院和培训基地上投入，扩大风电后市场的业务和产出。 | 上海电气风电集团 | 洋口镇
21 | 东方电气高端海上风电装备产业园建设 | 项目位于如东沿海经济开发区高端装备制造产业园，拟用地800亩，建设风电整机、发电机、结构件、高端叶片材料等生产厂房，产品为10MW及以上等级高端风力发电装备及相关配套产品，设计产能100万千瓦/年，具备100米以上专业化叶片试验检测能力。 | 2022-2024 | 1、已完成项目建设详细方案设计，园区围墙施工、工程勘察等工作已结束。2、先后完成项目立项审批备案、设计方案初审等工作；正在办理建设工程规划许可。3、2023年3月28日，完成土地证的办理。 | 一期项目基本建成，二期项目开工建设，计划投资250000万元。 | 项目基本建成。 | 东方电气风电有限公司 | 洋口镇
22 | 海力风电高端装备制造项目 | 该项目新建生产车间、喷漆车间、综合楼等，购置龙门吊、行车等设备400台套，建成后年产陆、海风机塔筒、单桩基础、多桩导管架基础承载平台、风机舱罩、精密配套件、节能环保高端装备15万吨。 | 2023-2024 | 目前该项目主体已封顶。 | 主体竣工。 | 投产形成销售。 | 江苏海力风能设备有限公司 | 洋口镇
23 | 如东远东高端海底电缆 | 项目分二期实施。一期为高端海底电力电缆系统建设项目，年产光电复合海底电缆1450km；二期为特种海缆系统及海工服务建设项目，年产特种海底电力电缆和海光缆6550km和各类电缆附件2.7万套，以及建设海上风电新能源等输电工程。 | 2023-2025 | 项目已开工建设，其中科研楼、倒班楼进入内装阶段，主厂房正在结构吊装。 | 开工建设。 | 竣工投产。 | 远东海缆有限公司 | 洋口港经济开发区
24 | 洋口港LNG装备产业园建设 | 按照“能源岛、产业港”发展定位，依托能源岛的建设，打造与之相配套的LNG产业园，主要功能包括：高端装备制造、能源科技研发、能源综合服务、物流仓储、交易中心、金融及技术服务等，占地6000亩。一期计划投资5亿元。 | 2022-2025 | 已引进如东中圣新能源科技有限公司，主要从事LNG管道的生产销售。 | 产业园建设初见成效。 | 产业园建设初具规模。 | 各市场主体 | 洋口港经济开发区
（四）现代农业
25 | 长三角国际水产品贸易中心建设 | 项目由香港新华集团投资建设，拟招引国内以及东南亚地区水产企业入驻，建设水产品展示区、干货区、网上交易区、大型冷库等，采用现代化统一管理模式，打造成集展示销售、商品储存、冷链配送为一体水产品交易基地。 | 2021-2025 | 因企业战略规划调整，计划总投资变更为5亿元，正在进行项目前期准备。 | 计划累计投资10亿元，一期项目建成。 | 建成运营。 | 香港新华集团 | 外农开发区（苴镇街道）
26 | 南通瑞正新型材料公司中国刘埠•农渔小镇 | 项目占地5000亩，以刘埠现代农渔体验园为核心区进行“西进北拓”，通过梨林美境、渔乡水网、田园栖居，打造以“田园综合体+现代农渔科技产业园+田园居康养”为模式的农渔产居理想小镇。 | 2022-2025 | 受市场大环境及趋势发展，企业调整投资方向，正在需求第三方开展合作。 | 主体工程开工建设。 | 视投资方开发情况推进项目。 | 南通瑞正新型材料公司 | 外农开发区（苴镇街道）
（四）科创
27 | 南通如东万洋众创城科技有限公司万洋众创城建设 | 拟征地360亩，总建筑面积40万㎡，分两期建设，按照“产业集聚、产城融合、资源共享、产融互动”模式，建设装备制造园、风电众创城，引导中小微制造企业入园集聚。 | 2021-2024 | 一期项目两个批次计划5月底交付，剩余三个批次年底前可交付，二期一批次各楼栋主体已封顶。 | 一期项目基本建成，二期项目开工建设，计划投资7亿元。 | 一期二期均投产 | 南通如东万洋众创城科技有限公司 | 洋口镇
（五）旅游
28 | 小洋口海之城建设 | 项目为PPP项目，建设主体为南通海之城旅游开发有限公司，按照国家4A级景区标准规划建设，规划面积11平方公里，是一处集梦幻海域、盐文化主题公园、海滨度假会议酒店、特色餐饮、海洋探险主题乐园等特色旅游休闲养生项目于一体的综合旅游开发项目。 | 2019-2023 | 引水闸工程建设完成，匡河护坡工程进度50%，中心湖工程正在建设中。 | 完成所有基础设施建设，项目初步形成，完成全部投资。 | 完成扶海渔洲湿地生态园各个项目的报批手续，力争项目基本建成。 | 南通海之城旅游开发有限公司 | 洋口镇
29 | 江苏鼎瓯文化旅游发展有限公司鼎瓯东方温泉康旅城建设 | 鼎瓯集团计划投资40亿元人民币，其中：鼎瓯文化旅游项目投资20亿元，投资开发集爱国主义教育、航天科普、科技研学、休闲度假、文化体验、情景娱乐等于一体的综合性温泉康旅度假项目和健康社区项目，占地面积约700亩，建筑面积约11万平，其中康社区建设项目占地约150亩，建成后预计年接待量30万人次。另外房地产项目投资20亿元。 | 2020-2024 | S1地块：完成1#及前场并投入试运营；2-8#外架已拆除，完成外墙涂料，门窗玻璃安装完成60%；9-15#完成外立面保温，涂料完成30%；园林景观完成商业区地形整理及排盐层施工；商业区室外综合管网基本完成；S2地块：完成23、24#二次结构砌筑；S3地块：完成35#主体结构施工，进入二次结构砌筑施工；S4地块：汤屋完成主体结构，二次砌筑完成50%。 | 项目基本建成，投入试运营，计划累计投资12亿元。 | 温泉区、酒店区、水游区全面对外开放，投入正式运营，预计预计年接待游客20万人次。 | 江苏鼎瓯文化旅游发展有限公司 | 洋口镇
30 | 如意湾古典文化园 | 公园、展陈、文化活动设施及酒店、商业住宅建设。 | 2023-2023 | 编制实施方案，招引社会资本，准备项目公司股权转让，方案设计。 | 基础工程施工。 | 完成项目建设、投入运营。 | 东和集团 | 东和集团
31 | 南通海上丝绸之路博物馆及掘港国清寺遗址保护与利用建设工程 | "遗址本体、海上丝绸之路、遣唐使、圆仁纪念馆、如东历史"五大板块的展示，对国清寺遗址三大殿拟采用覆土回填、模型展示，在遗址东侧地段建设游客服务、保护管理、文物展示等综合设施。 | 2021-2025 | 国清寺遗址公园于2022年12月28日竣工，已对外开放；海上丝绸之路博物馆已完成大纲编制，启动招投标准备工作。 | 遗址公园项目竣工。 | 海上丝绸之路博物馆建成。 | 县文广旅局 | 县文广旅局、锦恒集团
32 | 栟茶古镇旅游开发项目 | 项目占地约1200亩，总建筑面积约3.5万㎡，重建大东旅社（51号兵站）、孙二富故居（人民海军发祥地纪念馆）、复建清期一柱楼、明朝南沙书院、复建寿圣寺等旅游项目；沿栟茶古运河和岔栟河建设美食陆港和酒吧、茶吧一条街。 | 2019-2024 | 目前已完成西街文创园、酒博物馆、大东旅社、中市街、东大街、岔栟河S系列、东来阁广场等主要建筑，景区周边配套市政绿化基本完成。温泉民宿区域主体结构均已完成，目前进入装修阶段。 | 计划累计投资14亿元，复建明朝南沙书院，复建寿圣寺，完成戏楼牌坊。完成岔栟河两岸美食一条街打造，完成东大街街巷立面整治以及街道景观提升工程，完成游客服务中心、生态停车场建造，唐风和韵温泉民宿、宴会大厅建造完成正式对外开放。 | 正式运营。 | 东和集团（如东县栟兴建设发展有限公司） | 栟茶镇
二、公共服务提标扩面
（一）教育
33 | 城西幼儿园建设 | 在新农贸市场南侧、江海西路以北、朝阳路以西建4轨幼儿园。 | 2022-2025 | 目前拆迁没完成。 | 暂无规划 | 破土动工。 | 未定 | 县教体局
34 | 城西小学建设 | 建6轨小学（西乡路以南，江海西路以北、民主路以东）,用地面积约50亩。 | 2023-2025 | 目前拆迁没完成。 | 暂无规划 | 破土动工。 | 未定 | 县教体局
35 | 河东片区初中 | 在掘苴河以东、长江路以南，东环路以东，建8轨制初中。 | 2024-2025 | 等待政府决策。 | 暂无规划 | 破土动工。 | 未定 | 县教体局
36 | 城西初中建设 | 珠江路北侧、拥军路以西区域建8轨制初中。 | 2024-2025 | 等待政府决策。 | 暂无规划 | 破土动工。 | 未定 | 县教体局
37 | 实验小学分部建设 | 建6轨小学（钟山路以西、金沙江路以南）。 | 2023-2025 | 等待政府决策。 | 暂无规划 | 破土动工。 | 未定 | 县教体局
38 | 宾东初中建设 | 将原掘港中学改造高中过渡使用的同时，改造成6轨制初中。 | 2021-2025 | 第一高中过渡使用。计划待一高中搬走后改造为宾东初中，需政府决策确定。 | 方案论证。 | 视方案论证情况而定。 | 县教体局 | 县教体局
39 | 闽江路幼儿园 | 4轨制，占地11亩，建筑面积5500㎡。 | 2022-2024 | 主体结构封顶。 | 主体完成。 | 竣工。 | 锦恒集团 | 县教体局
（二）卫生
40 | 县妇幼保健院建设 | 建设200张床位妇幼保健院。 | 2024-2027 | 列入十四五建设项目，政府批准后，落实土地划拨、立项审批，拟在2023年度内申报建设项目，落实土地划拨。 | 争取政府批复立项，同时进行科严性论证的准备工作。 | 立项完成，争取开工。 | 县中医院 | 县卫健委
41 | 县急诊急救中心建设 | 建设60张急诊急救床位的急救中心，建筑面积1.6万㎡。 | 2023-2025 | 目前已完成项目估算评审、项目建议书批复，正在办理用地手续中。 | 办理本项目土地划拨、初设招标、EPC单位招标等前期手续，争取项目早日开工。 | 争取如期施工。 | 县人院 | 县卫健委
42 | 县精神病防治中心建设 | 建筑面积约2万㎡。 | 2023-2025 | 县第四人民医院综合楼、精神卫生中心内装及附属工程正在招标中，于7月4日开标，工程图纸在审图，起草智能化招标文件，申报请示确认工程监理，施工现场勘察。 | 内装完成60%。 | 运行使用。 | 县四院 | 县卫健委
43 | 县精神卫生中心综合楼 | 新建综合楼（门诊、医技、后勤保障、行政办公、普通病区、手术室、ICu等），面积9000平方米，建在精神卫生中心院区内。(土建、空调、内外装、路建、绿化、室外配套外接电、污水处理中心建设、发热门诊、办公后勤物资、食堂建设、设计、监理、代建等相关费用）（不含前期住院楼土建及外装）。 | 2023-2025 | 县第四人民医院综合楼、精神卫生中心内装及附属工程正在招标中，于7月4日开标，工程图纸在审图，起草智能化招标文件，申报请示确认工程监理，施工现场勘察。 | 主体到顶砌墙完成主体验收。 | 运行使用。 | 县四院 | 县卫健委
44 | 河口镇卫生院 | 项目总建筑面积11644.16m2，投资额约9800万元，由河口镇政府投资，东和集团代建，项目总工期550天。 | 2022-2024 | 现阶段装修工程、智能化工程、配套工程相关图纸已完成，同步进行主体建筑设计单位图审确认。 | 主体竣工，内外装完成。 | 运行使用。 | 河口镇政府 | 卫健委、河口镇
45 | 岔河镇中心卫生院异地新建 | 新建2万㎡业务用房，购置相关配套设备，建成如东西部区域医疗中心。 | 2023-2025 | 完成征地接收，完成了可行性研究报告，现如东县卫健委、岔河镇人民政府正就正式立项批复需要的资金证明和投资估算审批向县政府请示。 | 争取立项完成。 | 争取主体竣工。 | 岔河镇政府 | 卫健委、岔河镇
（三）文化
46 | 县文化中心二期工程建设 | 总建筑面积3.9万㎡，主要建设内容为如东大剧院、下沉式文化广场。建成后我县公益文化产品及服务能力将得到大幅提升。 | 2022-2025 | 完成设计方案，正着手建设前期调研、协商。 | 启动前期调研。 | 争取2025年前动工。 | 县文广旅局 | 县文广旅局
（四）消费
47 | 南通星豫事业发展有限公司建设复地-上河印巷商业文旅街 | 项目位于掘坎河南北侧，三号街区地块，项目占地9000㎡，建筑面积1.6万㎡，整合修缮萍香堂等文保单位，建设包括集酒吧、餐饮、娱乐、休闲、购物、特色影院、非遗展示、主题酒店等于一体的文化仿古商业街、民宿体验休闲区等。 | 2020-2023 | 三号街区已完成9处文保单位修缮工程，正在制定营运方案。 | 项目竣工，创建省级文旅消费集聚区或旅游休闲示范街区。 | 预计创成省级文旅消费集聚区或旅游休闲示范街区。 | 南通星豫实业发展有限公司 | 城中街道
48 | 上海文峰茂建设集团有限公司如东“文峰荟”商业综合体建设 | 建筑面积30万㎡，包括购物中心、大型超市、高端餐饮等。 | 2021-2023 | 商业综合体今年底主体竣工。 | 项目竣工，完成全部投资。 | 预计2025年初竣工验收并对外招商，预计2025年国庆节期间开业。 | 如东峰荟开发置业有限公司 | 城中街道
49 | 南通骏泽房地产开发公司中骏广场 | 项目占地77亩，总建筑面积9万平方米,主要建设集商业综合体、商业水街等与一体的商业娱乐休闲社区。 | 2022-2023 | 主体完成70%，目前已找到下一家施工单位。 | 房地产项目竣工。 | 商业项目竣工。 | 南通骏泽房地产开发公司 | 如东经济开发区
三、市政设施提档升级
（一）市政道路
50 | 东环路北延工程 | 道路、桥涵、排水管道等建设。 | 2019-2023 | 富民路至牡丹江路完工，周园路至富民路推进征拆工作中。 | 周园路至富民路完工。计划投资8000万元。 | 完工并正常运行。 | 锦恒集团 | 县住建局
（二）重大交通
51 | 新角林线建设 | 一级公路规划，起于G328，终于G345，里程约61km，其中如东境内约35km。 | 2027-2031 | 开展前期研究。 | 前期研究；2023年全年计划投资150万元。 | 完成前期研究。 | 未定 | 县交通运输局
52 | 228国道如东段工程 | 一级公路，32公里。 | 2025-2029 | 工可报批，项目工可通过省发改委审查，用地预审、航评获批，稳评备案。 | 开展初步设计，2023年全年计划投资500万元。 | 施工建设。 | 未定 | 县交通运输局
53 | 222省道如东段工程 | 一级公路，27公里。 | 2026-2030 | 完善项目工可，环评获批、稳评备案。 | 开展初步设计，用地报批。2023年全年计划投资500万元。 | 开工建设。 | 未定 | 县交通运输局
54 | 洋通高速二期建设 | 高速公路，16公里。 | 2020-2024 | 洋通高速二期工程红线内房屋、弱电、军用光缆、供电杆线及自来水拆迁全部完成；实体工程完成100%的软件处理、95%路基填筑、100%小型构造物、93.6%的桥梁工程（其中箱梁预制全部完成）、66%的防护排水工程；路面单位完成临建工程；招标确定房建施工招标；2023年累计完成投资12620万元，占年度计划投资的54.9%。自开工以来累计累计完成投资16.49亿元，占概算投资的62.18%。 | 完成100%的路基填筑、100%桥梁工程、95%水稳碎石底基层和基层、20%的房建工程、90%绿化工程、50%隔离栅工程。2023年全年计划完成投资2.03亿元。 | 建成通车。 | 江苏交通控股有限公司 | 县交通运输局
55 | 启扬高速如东互通至如东城区快速化改造 | 10公里城市快速路 | 2025-2028 | 开展前期研究。 | 前期研究。2023年全年计划完成投资500万元。 | 开工建设。 | 未定 | 县交通运输局
56 | S334如东绕城段工程 | 项目起自G228与原S223交叉口，终于县城东二环,规划长度约5.7公里。 | 2025-2027 | 开展前期研究。 | 前期研究。2023年全年计划完成投资100万元。 | 开工建设。 | 未定 | 县交通运输局
57 | 启扬高速河口互通工程 | 河口互通采用B型单喇叭互通形式，海启高速主线长1.3km，匝道长2.5km，设置四进五出收费站一处。 | 2026-2029 | 工可文本编制修改 | 工可研究,2023年全年计划完成投资2000万元。 | 完成前期研究。 | 未定 | 县交通运输局
58 | S355路面维修工程 | 西环路至S225，22km一级公路大修。 | 2023 | 施工招标 | 基本完成施工，2023年全年计划完成投资4600万元。 | 建成通车。 | 县交通运输局 | 县交通运输局
59 | 洋通高速二期连接线工程（经八路-G328） | 洋通高速二期终点与洋口港临港工业区二期经八路贯通，长度约1.6公里。 | 2023-2025 | 2月底完成设计招标（含地形测量、地勘、可研编制、投资估算编制、方案设计、初步设计、施工图设计、交通安全评估）；4月确定省级公益林调整单位、环评单位、稳评单位，完成可研编制和方案设计；6月完成地形测量、地勘，完成投资估算编制。 | 完成项目建议书批复、用地预审、概算、可研批复、环评、稳评，完成施工图设计，省级公益林调整方案上报至省林业局。 | 建成通车 | 江苏如东洋口港经济开发区管理委员会 | 县交通运输局
60 | 如通苏湖城际铁路（南通段） | 客运专线71公里。 | 2024-2028 | 如通苏湖城际铁路（含南通支线）2022年初启动了项目工可研工作，可研报告初稿已完成，计划年内完成审批，根据省政府三年滚动投资计划，力争明年年底开工建设。 | 完成可研，力争年内完成审查。 | 工程建设顺利推进。 | 未定 | 县交通运输局
61 | 通苏嘉甬铁路如东延伸段 | 客运专线，51.7公里（其中有17公里与如通苏湖城际铁路（南通段）共线，需要新建34.7公里）。注：本项目如东境内与如通苏湖城际铁路（南通段）共线，没有新建工程。 | 2024-2028 | 正在与如通苏湖城际综合考虑，合并推进（在如通苏湖城际的基础上增加南通支线，支线向北到如东段与如通苏湖城际铁路共线。2022年初启动了项目工可研工作，可研报告初稿已完成，力争年内完成审查。 | 完成可研，力争年内完成审查 。 | 工程建设顺利推进。 | 未定 | 县交通运输局
62 | 南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程 | 客货运普速铁路，全长84.956公里。 | 2021-2023 | 洋吕铁路已经于2021年开工建设，目前路基土石方和桥梁下部结构基本完成，架梁已经开始，计划今年底建成通车。 | 加快建设进程，计划投资23.5亿元。 | 正常运营。 | 南通洋吕铁路开发建设有限公司 | 县交通运输局
63 | 南通港洋口港区金牛码头区码头一期工程；金牛码头区进港航道工程 | 一期码头工程新建2个5万吨级通用码头以及1个5万吨多用途泊位；进港航道工程建设5万吨级航道工程和配套防波堤工程。 | 2023-2026 | 金牛码头区一期工程目前已取得可研批文、用海批复、海域证、江苏海事局水上交通安全意见、能评意见，岸线批复、初步设计和施工图批复，环评已通过评审，施工及监理的招标已挂网；航道确定设计方案，取得稳评备案表，正在编制用海和环评，通航报告已上报。 | 码头一期工程开工建设，航道开展前期报批工作。 | 金牛码头区一期工程完工，航道工程开工建设。 | 洋口港港务有限公司；洋口港经济开发区管委会。 | 洋口港经济开发区、县交通运输局
（三）房产开发
64 | 河东片区开发 | 县城掘苴河以东片区内约8.65平方公里全部征地拆迁、市政基础设施、公用事业项目建设。 | 2020-2029 | 1、规划方面，基本完成片区整体规划、交通规划、市政规划、水系规划、供电规划；2、征拆方面，已完成约4000亩土地的征拆工作，涉及安置户约600户；3、市政工程方面，主干道路网已基本竣工，次干道路网正在施工中，目前片区内续建及新建道路、水系等市政项目共15个，2023年庆丰路、北场路、富民路等重点市政项目将竣工交付；4、公用事业方面，已启动公共事业项目3个，其中解放路幼儿园、如东高级中学异地新建校区等重点项目将在2023年交付使用；5、安置房方面，片区内已启动安置房项目3个，总建筑面积约56万平方米，可安置房源约3248套，其中瑞馨园项目已竣工验收。 | 基本完成片区策划及规划优化设计、片区专项规划设计；片区市政路网、水系及绿地网络基本建成；完成如东高级中学异地新校区、解放路幼儿园等公用事业设施项目建设；完成片区内的8000亩土地征拆。计划累计投资160亿。 | 1、规划方面，根据高铁站选址、如东县总体规划、国土空间规划调整情况，继续完善片区整体规划、及各类专项规划；2、征拆方面，一方面视片区内土地出让情况逐步推进土地征拆工作，减少资金过度投入和土地闲置，另一方面根据高铁站选址、如东县总体规划、国土空间规划调整情况，过程中动态调整征拆计划，优先完成城镇开发边界内的土地征拆；3、市政工程方面，持续完善次干路网建设、水系绿带建设，不断提升片区内路网通达性、环境品质和防洪排涝能力；4、公用事业方面，启动片区内一所初中、一座邻里中心的方案研究，适时推进相关项目建设，全面提升片区内基础教育水平和生活便利性，切实解决周边群众生活所需；5、安置房方面，在建的3个安置房项目全面竣工。 | 锦恒集团 | 锦恒集团
65 | 如东县淮河路北侧、纵二路东侧地块房地产建设 | 项目位于淮河路北侧，纵二路东侧。总占地面积119.4亩，总建设面积246803.42㎡。 | 2021-2024 | 室外配套及景观绿化施工中。 | 计划累计投资18亿元，项目土建竣工。 | 竣工交付。 | 锦恒集团（如东恒鑫置业有限公司） | 县住建局
66 | 广电北侧安置房建设工程 | 项目位于钟山路东侧，湘江路南侧。总占地面积83.08亩，总建设面积186439.42㎡。 | 2021-2023 | 室外配套及景观绿化施工中。 | 项目竣工交付。计划完成全部投资。 | 竣工交付。 | 锦恒集团（恒祥置业有限公司） | 县住建局
67 | 建设新光安置房二期南侧地块工程 | 项目位于长江路北侧，井冈山陆西侧。总占地面积52.53亩，总建筑面积105956.12㎡。建设集商业、金融、办公、住宅于一体的综合性城市广场。 | 2020-2023 | 施工许可证已领取；进场施工受阻，待协调居民关系。 | 竣工交付；计划完成全部投资。 | 竣工交付并完成全部投资。 | 锦恒集团（如东锦恒建设发展有限公司） | 县住建局
68 | 建设五总安置小区二期（润馨园）工程 | 项目位于解放路西侧，富民路北侧。总占地面积62.08亩，总建设面积107428.16㎡。 | 2020-2023 | 室外配套及景观绿化施工中。 | 项目竣工交付。计划完成全部投资。 | 竣工交付。 | 锦恒集团（如东鑫源城投房地产开发有限公司） | 县住建局
69 | 如东恒一置业有限公司建设西乡路南侧、至善路两侧一级开发及安置房建设 | 项目位于西乡路南侧，至善路两侧。总占地面积76.23亩，总建设面积133505.23㎡。 | 2021-2024 | 项目土建完成95%，室外配套施工中。 | 计划累计投资12亿元，项目土建竣工。 | 竣工交付。 | 锦恒集团 | 县住建局
70 | 新和广场医养综合体建设 | 占地44557㎡，开发城镇住宅及商业配套。 | 2021-2024 | 完成基础建设，内装项目。预计2023年7月交付。 | 完成全部施工内容和全部投资额。 | 预计2025年前完成相关进度要求。 | 东和集团 | 东和集团、新店镇
（四）老旧小区改造
71 | 老旧小区综合整治 | 对84个老旧小区改造，建筑面积44万平方米，惠及居民4580户。 | 2021-2025 | 2023年计划完成8个老旧小区改造，2021—2022年完成12个老旧小区改造。 | 计划完成20个小区改造，计划投资7500万元。 | 累计完成29个老旧小区改造。 | 县住建局 | 县住建局
（五）通信工程
72 | 电信公司5G无线网建设 | 建设1000座5G基站、40处室内分布。 | 2020-2025 | 截止5月底，已建成747个5G基站。 | 累计建设800个5G基站。 | 预计建设1000个5G基站。 | 中国电信如东分公司 | 中国电信如东分公司
73 | 移动公司5G基站建设 | 落实2020年南通市为民办实事项目工作任务，加快第五代移动通信网络建设。 | 2020-2025 | 2023年已完成建设71个，下半年计划建设152个站点。已完成投资2000万。 | 实施第五代移动通信网络建设。计划完成2亿元投资。 | 完成全量5G建设工作。 | 中国移动如东分公司 | 中国移动如东分公司
74 | 联通公司L900基站建设 | 全面推进无线信号在乡镇进行强覆盖，计划建设L900基站建设210套，投资3000万。 | 2023-2025 | 2023年已完成30套建设. | 全年完成70套。 | 预存完成210套。 | 中国联通如东分公司 | 中国联通如东分公司
（六）供水工程
75 | 如东县区域引江供水完善性工程 | 新建管线长87.2km；新建增压泵站2座；如东县城区及农村供水管网升级改造工程100km。 | 2021-2025 | 曹埠增压站扩建工程（应急水处理中心）和临港增压站征地开展前期工作；已完成洋骑线供水管线工程、金光专线曹埠段及市政配套管线20公里；已完成城区及农村供水主干管网升级改造工程50km；已完成投资15000万元。 | 完成曹埠增压站扩建工程（应急水处理中心）和临港增压站征地等工作；洋骑线供水管线工程、洋口港供水专线工程及市政配套管线30公里；城区及农村供水管网升级改造工程50km；计划投资30000万元。 | 完成。 | 水务集团 | 县住建局
76 | 南通市区域供水平海线工程（如东工程） | 计划总投资232860万元（其中如东工程48515万元），全线铺设输水管约178公里，其中沿沪通铁路、沪陕高速和团结河至洋通高速段双管铺设DN2000输水管约60公里，沿洋通高速、平海公路和启扬高速至启东兆民泵站单管铺设输水管线约118公里，规划设置5个泵站。 | 2021-2025 | 计划总投资232860万元（其中如东工程48515万元），全线铺设输水管约178公里，其中沿沪通铁路、沪陕高速和团结河至洋通高速段双管铺设DN2000输水管约60公里，沿洋通高速、平海公路和启扬高速至启东兆民泵站单管铺设输水管线约118公里，规划设置5个泵站。 | 完成大部分管线沿线清障拆迁征收，办理各类沿线和穿越施工行政许可，泵站空间规划调整和用地征收，管线标始敷管施工，计划投资3亿元。 | 完成。 | 市水务集团、县水务集团 | 县住建局
77 | 南通市李港应急水源地工程（如东工程） | 计划总投资70000万元（其中如东工程15000万元），李港应急水源地有效容积400万米 、应急天数5天，应急能力80万米 /日，新建围堤7.8公里及配套设施。 | 2021-2025 | 计划总投资70000万元（其中如东工程15000万元），李港应急水源地有效容积400万米 、应急天数5天，应急能力80万米 /日，新建围堤7.8公里及配套设施。 | 完成围堤及配套设施建设，与李港水厂建设同步，计划累计投资1亿元。 | 完成。 | 市水务集团、县水务集团 | 县住建局
78 | 城乡供水一体化升级改造工程 | 在马塘镇、新店镇、河口镇、栟茶镇、掘港街道、城中街道、苴镇街道、袁庄镇、曹埠镇、丰利镇等管网漏失率较高的农村地区进行供水管网升级改造，累计改造各种口径管道1000多公里，其中主管560公里，入户水表改造总计2.6万户，完善区域供水管网配套建设，重点解决改善农村饮水水质、水压及农村管网漏失率高等问题。 | 2022-2024 | 目前已经完成主管工程量约510公里，水表入户2.5万多户。 | 计划一期工程于9月全面竣工通水，同时全面启动二期工程。 | 全面完成。 | 水务集团 | 水务集团
（六）排水工程
79 | 城区泵站自动化改造工程 | 视频监控、水位点监测、泵站运行远程监控及调度等 | 2023年 | 控制设备已基本完成，逻件编制已结束，将联调。 | 完成。 | 完成。 | 锦恒集团（沿海水务） | 县水务局
80 | 掘苴灌区工程 | 河道整治58.61km，渠系配套建筑物8座、用水量测及灌区信息化等 | 2021-2024 | 已完成木桩护岸施工，板桩护岸已完成工程量的60%，完成泵站2座。 | 完成建筑物施工。 | 完成。 | 县水务局（水利建设工程处） | 县水务局
84 | 如东县农村河道综合治理 | 对如东县域内重要河流实施清淤、岸坡清理、河道护坡、沿河绿化等 | 2021-2024 | 2021-2023年完成河道疏浚174条段，完成投资3700万元；完成生态河道建设335条段，完成投资21800万元。 | 实施农村河道综合治理建设。计划累计投资4亿。 | 2025年计划疏浚土方50万方，实施农村生态河道165公里。 | 锦恒集团 | 县水务局
（七）污水处理
81 | 洋口港污水处理改（扩）建 | 对原3万吨/天规模的常规污水处理单元改造，改造后处理规模2.5万吨/天，新建2.5万吨/天处理规模的常规处理单元，新建5万吨/天规模的深度处理单元，建成后总处理规模5万吨/天。 | 2021-2024 | 已完成1.25万吨/天处理改建工程，2.5万吨/天处理改建工程已完成工程量的80%，2003年6月可调试生产。 | 5万吨/天处理规模投入运行。 | 完成全部改造工程。 | 苏环洋口港（南通）水务有限公司 | 洋口港经济开发区
82 | 城区污水设施提质增效工程（第二污水处理厂二期设施及排污口改造） | 第二污水处理厂（三益鸿生污水处理厂）扩建，由目前2.5万方/日的规模基础上扩建至5万方/日；城区污水管网互连互通，管线全长约10公里，输水规模2万方/日；建设日处理规模12万方污水达标排放生态缓冲区（尾水湿地）。 | 2021-2025 | 二污厂扩建项目正在进行设备安装，二污厂提标反硝化滤池完成地勘及施工图设计；互联互通污水管网已完成总工程量的99%；东泽源尾水湿地生态安全缓冲区项目施工完成，恒发尾水湿地生态安全缓冲区完成工程量的97%。 | 二污厂扩建于2023年，上半年进入设备安装、调试运行阶段，年底正式运行；二污厂提标反硝化滤池建设开始，年底完成土建施工；互联互通污水管网竣工投入运行；东泽源污水厂和恒发水厂生态安全缓冲区施工完工。 | 全部完成。 | 水务集团 | 县住建局
83 | 县城区污水提质增效工程 | 河道整治、雨污分流整治、达标区建设等。 | 2020-2025 | 已消除县城黑臭水体、管网空白区和污水直排口，已完成9个达标区建设。 | 杜绝县城已整治的黑臭水体返黑返臭，动态管理河道排口，持续建设污水提质增效达标区。提质增效行动计划在完成9个达标区建设的基础上，完成14号达标区的管网排查工作。 | 累计完成13个达标区建设及河道雨水排口整治工作。 | 水务集团 | 县住建局、如东生态环境局
84 | 如东县农村河道综合治理 | 对如东县域内重要河流实施清淤、岸坡清理、河道护坡、沿河绿化等 | 2021-2024 | 2021-2023年完成河道疏浚174条段，完成投资3700万元；完成生态河道建设335条段，完成投资21800万元。 | 实施农村河道综合治理建设。计划累计投资4亿。 | 2025年计划疏浚土方50万方，实施农村生态河道165公里。 | 锦恒集团 | 县水务局
（八）燃气管网
85 | 城镇居民管道燃气延伸扩面 | 新建新店-岔河15km天然气主管网。 | 2023-2024 | 天然气主管网建设方面，燃气公司正在确定项目申请报告服务单位。 | 2023年底项目招投标。 | 完成建设。 | 东和集团 | 县住建局