附件：

2019年全镇“双安全生产月”活动宣传标语

1、广泛深入开展全县“双安全生产月”活动

2、加强应急管理，建设和谐社会

3、家居安全，从燃气开始

4、违章作业要批评，道是无情胜有情

5、一时疏忽酿事故，痛苦一生毁终生

6、应急管理，预防为主

7、防火两大忌，麻痹和大意

8、有妻有子有家庭，没有安全等于零

9、提高应急反应能力，增强公共安全意识

10、上有老，下有小，出了事故不得了

11、全面强化依法治理，推动安全责任落实

12、安全送人情，等于要人命

13、火灾无情，防火先行

14、保安全千日不足，出事故一日有余

15、应急管理，利国利民

16、电气作业要两人，操作监护安全稳

17、通信线电视线，远离电线才安全

18、安全行车几万里，事故就在一二米

19、安全生产勿侥幸，违章蛮干要人命

20、安全伴我在校园，我把安全带回家

附件：

“双安全生产月”任务分解表

| 序号 | 内 容 | 要 求 | 时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报送“双安全生产月”活动方案 | 结合自身实际，根据县安委会文件制定切合实际，行之有效的活动方案。5月5日之前报送。 | 5月初 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 2 | 开展主题宣讲活动 | 开展主要负责人带头宣讲活动。有活动图片、信息。5月10日前报送。 | 5月上旬 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 3 | 组织安全生产宣传咨询活动 | 策划组织好安全生产宣传咨询活动，通过多种方式普及人民关心的安全生产问题。有活动动态图片、信息。6月10日报送。 | 5月、6月 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 4 | 行业宣传系列活动 | 各行业监管部门将本行业的特色宣传教育活动融入到“双安全生产月”中进行。有计划、活动图片、信息、宣传内容。6月10日报送 | 5月、6月 | 安委会成员单位 |
| 5 | 开展安全生产先进典型宣传 | 从各线挖掘安全生产先进个人的典型事迹，形成材料进行宣讲比赛，分初赛和决赛，选送2名人员参加县决赛。有初赛通知、参赛人员签到表、活动图片、信息、宣讲稿。5月25日报送。 | 5月上、中旬 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 6 | 精心创作安全文化作品 | 通过微电影、微视频、微动漫（不超过5分钟），以及安全生产摄影比赛的形式，紧扣安全生产、消防安全、防灾减灾救灾等方面的宣传。6月10日报送。 | 5月、6月 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 7 | 协助做好全县一般企业主要负责人和安全管理人员培训 | 做好通知、组织、管理工作，保证今年培训教育质量。 | 4月下旬、5月上旬 | 安全生产服务中心 |
| 8 | 企业全员培训 | 督促好辖区内企业，各自开展好企业内部全员培训 | 5月、6月 | 安全生产服务中心 |
| 9 | “双安全生产月”知识竞赛 | 组织好各自辖区、行业内部的各类应急和安全生产知识的比赛或选拔。有活动图片、信息。6月20日报送。 | 5月、6月 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 10 | 应急救援演练 | 开展不同层级、不同行业、不同类别的应急演练。有演练计划、脚本、活动图片信息、总结。6月20日报送。 | 5月、6月 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 11 | 开展安全生产事故警示教育 | 组织观看警示教育片，在重点领域开展警示教育。有观看人员签到名单、活动图片、信息。6月20日报送。 | 5月、6月 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 12 | 报送“双安全生产月”活动总结 | “双安全生产月”期间的工作做一个梳理总结，并形成总结。6月25日报送。 | 6月下旬 | 安委会成员单位、各村（居） |
| 备注：报送材料时，均建好文件夹写好单位名称和序号，如：应急局（文件夹）—11开展事故警示教育（文件夹）—1、签到名单；2、图片；3、信息（文件） |  |  |  |  |