2024年省对市县农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：省级衔接推进乡村振兴补助专项

工作任务名称：开展电商服务中心建设

实施项目名称：苴镇街道电商服务中心建设项目

实 施 单 位：如东县人民政府苴镇街道办事处

主 管 部 门：如东县农业农村局 如东县财政局

填报时间：2024年6月25日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

项目区位于苴镇街道王潭村德跃路17号。

二、实施内容

1.电商服务中心主体结构：三层现浇混凝土结构，建筑占地面积682.2平方米。

2.配套设施：大会议室（一套桌椅、主显示屏、音响设备、流动字幕显示屏、立式空调）；电商直播室（直播运营设备两套）；其他设备（空调、卫生洁具、室外流动字幕显示屏、房间隔断、监控、办公用品）。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金332万元，其中：省级财政补助资金332万元；市县财政补助资金0万元；实施单位自筹资金0万元；

（二）明细预算

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容 | | 资 金 来 源 | | | | |
| 合 计 | 省级财政补助资金 | 市县财政  补助资金 | 实施单位  自筹资金 | 其他资金 |
| 电商服务中心主体结构 | | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 大会议室 | 桌椅一套 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 主显示屏 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 音响设备 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |
| 流动字幕显示屏 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |
| 立式空调 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 电商直播室 | 直播运营设备 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 空调 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |
| 卫生洁具 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  |
| 室外流动字幕显示屏 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 房间隔段 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 监控 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 办公用品 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  |
| 合计 | | 332 | 332 |  |  |  |

四、实施进度

项目建设期拟定为10个月，自2024年7月至2025年4月，具体安排如下：

（1）2024年7月：施工招标；

（2）2024年8月-2025年3月：完成主体结构工程建设；

（3）2025年4月：扫尾及竣工验收。

1. 绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（具体指标名称） | 指标值 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑占地面积 | 682.2㎡ |
| 2 | 时效指标 | 项目建设期限完成及时率 | 100% |
| 3 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户户数 | 300户 |
| 4 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |

六、组织管理

（一）项目组成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| 邵亚飞 | 外农区（苴镇街道） | 副主任 | 18051328939 |
| 王月星 | 外农区（苴镇街道）农村工作局 | 局长 | 15896293456 |
| 王萍 | 外农区（苴镇街道）农村工作局 | 副局长 | 18051328951 |
| 张宇 | 外农区（苴镇街道）农村工作局 | 科员 | 15161883742 |
| 季鹏苏 | 外农区（苴镇街道）农村工作局 | 科员 | 18552371255 |

（二）管理责任人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| 秦亚东 | 外农区（苴镇街道）王潭村 | 党总支书记 | 13862771826 |