## Sheet1
如东县2026年度省级扶持新型农村集体经济项目表
总 序 号 | 县区 | 项目 类型 | 项目名称 | 实施 主体 | 实施地点 | 项目内容 | 项目总投资及资金来源构成（万元） |  |  |  |  | 项目可行性分析 | 项目进度安排
[7 empty] | 总投资 | 其中：中央衔接资金 | 其中：省级衔接资金 | 其中：省级综改资金 | 其中：其他资金
1 | 如东县 | 资产出租 | 标准化厂房建设 | 双甸镇 双南社区 | 双南社区36组 | 新建标准厂房1200平方米，配套室外场地200平方米以及水电设施等。 | 140 | 30 | 50 |  | 60 | 土地性质为建设用地。该地块位于S334线北侧，目前为树林，紧邻省级龙头企业江苏晨希米业有限公司，前期与企业对接有合作意愿。预计建成后年增加村营收入8-10万元。 | 2025年11月完成项目申报；2026年3月底前完成项目规划设计；2026年4月底前完成项目招投标；2026年5月开工建设，预计10月份建设完成； 2026年11月申报项目验收。
2 | 如东县 | 其他（设备采购） | 南坎社区烘干房设备及大米生产线 | 大豫镇 南坎社区 | 南坎社区24组 | 1.烘干设备（HG-30）4台。2.烘干机颗粒炉1座（一拖四）。3.烘干机辅助设施1套。4.全新款组合碾米机/成套精米机/磨米机/打米机2套。 | 110 | 30 | 50 |  | 30 | 目前即将完成2025年度先行村项目厂房建设，该项目为厂房添置大米加工设备。建成后，将有效提升稻米深加工，同时为打造南坎大米品牌奠定坚实的基础，预计项目投产后，收益率不低于项目投资额的5%。 | 2025年已完成标准化厂房建设；2026年3月完成设备类设计； 2026年4月完成招投标；2026年5月进行施工；2026年7月竣工验收；2026年9月投产。
3 | 如东县 | 物业出租 | 亚苏村老334线新建厂房项目 | 马塘镇 亚苏村 | 亚苏村1组 | 拆除亚苏村老334线老出租房，原址重建砖混结构房屋，重新对外出租 | 140 | 30 | 50 |  | 60 | 土地性质为建设用地500㎡。该地块位于老S334线边侧，目前原址房屋产权属村，出租合同即将到期。 建成后年增加村营收入6-8万元。 | 2026年1-4月设计预算立项挂网招标等相关准备工作；5-8月施工；9-10月完成建设。
4 | 如东县 | 物业出租 | 凌河农民街农贸市场建设 | 丰利镇 九和村 | 凌河农民街 | 凌河农民街新建店面房一层合计9间，设计总建筑面积为1050㎡ ，建筑占地面积为 300㎡ ,建筑高度为 3.6M ，结构安全等级为二级 。本建筑为砖混结构 ，建成后采取租赁方式对外招租 。 | 114.61 | 30 | 50 |  | 34.61 | 该地块位于凌河农民街，土地性质为建设用地，已完成土地相关手续。初步设计已经完成，建成后将为群众日常生活带来便利，同时美化环境，减少路边摊。预计增加每年村营收入7万元。 | 2026年相关工作：1月做好实施阶段的准备工作 ，完善好相关资料 ，设计方案 ，规划讨论 ，环境评估 ；2月根据前期预算进入项目招标程序 ；2026年3-4月确定施工单位，项目施工；5月项目竣工；6月项目扫尾，村级自验及镇级验收；7-8月项目送审并完善台账资料；9月申请县级验收。
5 | 如东县 | 物业出租 | 原五尖副业场改建店面房出租 | 洋口镇 新坝村 | 新坝村14组 | 拆除原五尖副业场，建筑面积约600㎡，主体结构为砖混二层楼房，600㎡场地。 | 160 | 30 | 50 |  | 80 | 该地块位于栟洋路边侧，为建设用地，目前空置，建成后店面出租使用。预期每年可增加持续性收入约10万元，盘活闲置集体资产，改变村容街貌。 | 2026年3月份完成项目规划，并获得批准。2025年4月份完成项目审批手续。2025年5月份-完成设计、预算项目工程招标。2025年6月份完成项目工程招标。2025年7月份完成项目动工建设。2025年10月份，完成项目建设。