附件：

如东县行政审批局2021年度改革创新项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改革创新项目名称 | 内容简介 | 进度安排 | 估计费用 | 责任科室 | 协助科室 | 责任人 | 分管领导 |
| 1 | 智能审批向乡镇延伸 | 依托营业执照自助办照一体机，开发精准高效的智慧审批系统，引入“人证合一”身份识别技术，增加电子签名环节，对接标准地址库与市场主体登记系统端接口，确保人员身份、电子材料、申报地址真实有效。  在各乡镇的便民服务点，放置自助办照一体机，通过信息共享、自动比对、数据核验、自我承诺，实现就近即办即取照的目标。 | 1.制定工作方案（3月底前）；  2.完成标准地址库的确定（12月底前）；3.在部分乡镇试点运行（6月底前）；  4.在全县符合条件的乡镇推广使用（12月底前）。 | 100万 | 市场主体设立科 | 办公室、信息科、政务服务科 | 范亚娟 | 王 娟 |
| 2 | 企业登记咨询指导智能化 | 将企业变更注销登记的所需材料文件制成模板小程序（微信小程序），提供给申请人进行参考使用，从而解决群众需求与咨询指导不到位的矛盾。 | 1.制作各类登记模板（4月底前）；  2.制作微信小程序（6月底前）。 | 待询价 | 市场主体设立科 | 办公室、信息科、政务服务科 | 范亚娟 | 王 娟 |
| 3 | 食品经营许可核查审批管理系统开发上线 | 通过食品经营许可核查审批管理系统开发上线，实现申请人网上申请、线上远程视频指导，网上直接核发许可发证，真正实现让申请人全程办理“一次不跑”。 | 1. 制定食品经营许可核查审批管理系统开发方案（3月底前）； 2. 完成系统开发（9月底前）； 3. 系统试运行（9-12月）； 4. 系统正式推广使用（2022年1月）。 | 40万 | 经营许可审批科 | 信息科 | 喻 光 | 王 娟 |
| 4 | 定期上门服务 | 每月至少赴一个镇区上门服务，对接镇区，走进企业，全面了解工业、公建、三产项目等所有涉及土建的项目情况，根据镇区和企业实际情况，强化闭环思维系统思维，按开工和竣工来倒排时间进度。 | 每月 | 0 | 建设工程科 | 投资发展科 | 刘 华 | 秦友兵 |
| 5 | 工程建设项目服务工作简报 | 定期梳理并记录科室为工程建设项目报建过程排忧解难的工作亮点，形成工作简报制度。 | 每周 | 0 | 建设工程科 | 投资发展科 | 刘 华 | 秦友兵 |
| 6 | 老年人政务服务便利化 | 针对老年人使用智能设备不便问题，在政务大厅及一体化平台，设置老年人服务专窗专栏，解决老年人办事难问题。 | 加强宣传，完善大厅便老为老设施。3月底，完成老年人服务专区设置，5月底完成一体化平台便老功能开发。 | 5万 | 政务服务科 | 信息科 | 杨 绚 | 顾 瑛 |
| 7 | 桐乡、如东政务服务“跨省通办” | 立足于桐昆集团如东项目的生产经营、桐昆员工生活密切相关的30项政务服务事项，创新工作理念和制度机制，组建人员队伍，着力推进 “跨省通办”，推动线上线下融合、本地异地同步，加快实现政务服务网上随时办、跨省远程办，不断提高政务服务水平。 | 1月，商定“跨省通办”事项清单，两地政府签署战略框架合作协议。3月，两地政府办联合印发实施方案；在县政务服务大厅设立“跨省通办”服务专窗，配备必要的办公设备。4月，梳理服务指南和业务手册。8月，总结运行阶段遇到的问题。9—12月，常态化运行，并根据企业和群众需求，动态调整事项清单。 | 5万 | 审改科 | 办公室、法制科、信息科、各相关单位业务科室 | 潘艳艳 | 秦友兵 |
| 8 | 市县一体化平台功能延伸 | 1、如东办件回流。根据行政问效及指挥中心1+4平台要求，将如东办件数据回流至县共享交换平台，用于分析及展示。  2、建设大厅办事引导系统。在政务服务大厅（含审图中心）设置大厅办事查询引导设备，对接一体化平台，开发大厅办事查询引导系统，具体包括楼层展示、窗口分布、路线指引、排队叫号、事项查询、告知打印等功能。  3、硬件设备。大厅引导机3台、排队叫号机2台，好差评平板150个。 | 3月底完成方案设计，4月份完成采购，6月底建设到位。 | 引导机：15万，  叫号机：7万，  好差评平板：60万  系统开发及对接：50万  合计：132万 | 信息科 | 政务服务科 | 祝建峰 | 秦友兵 |
| 9 | 镇区电子交易系统 | 市县镇三级一体化公共资源交易系统，具备远程不见面开标功能，全流程电子开评标。 | 2021年6月底完成5个镇区，9月底前完成10个镇区，年底前全部完成。 | 0 | 交易中心综合科 |  | 李元兵 | 王明华 |
| 10 | 企业开办首套印章免费刻制 | 为进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本，对符合条件的新开办企业提供免费刻制光敏印章4枚（包括企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人姓名章）。 | 4月完成招投标；5月在政务服务大厅设置公章刻制服务窗口。 | 40万 | 办公室 | 市场主体设立科、信息科、公共资源交易中心 | 马海涛 | 顾庆强 |