省生态环境保护督察整改公示

《南通市贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈意见整改方案》（通办〔2022〕86号）明确的第二十七整改事项已整改完成。根据《南通市生态环境保护督察整改工作办法》等文件要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

砖瓦建材企业监管不力。砖瓦企业炉窑整治流于形式，抽查11家砖瓦企业均未按《工业炉窑大气污染综合治理方案》整治到位，其中海安县恒通建材有限公司等2家企业未配建高效除尘设施、废气超标排放，如东丰利来建筑材料有限公司等2家企业粉尘无组织排放问题突出，海门慧杰新型建材有限公司等7家企业未安装废气在线监控设施。

二、整改实施主体

如东县人民政府

三、重点措施

（一）按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求，2022年10月底前，组织如东丰利来建筑材料等企业开展整改，完善烟气处理设施，实施扬尘污染管控，安装自动监控设施。

（二）加强日常监管，确保企业大气污染物稳定达标排放。

（三）2022年12月底前，开展烧结砖瓦行业淘汰落后产能工作“回头看”，确保底数清、情况明、淘汰到位。同时，举一反三，对重点建材行业开展“拉网式”全面排查，确保建材行业企业“去产能”工作符合国家和省市产业政策要求。

四、目标任务

加强对砖瓦生产企业的监管，指导并监督企业落实各项污染防治设施、规范使用废气在线监测设施。

五、完成时限

2022年12月底前

六、整改完成情况

此项涉及如东3家企业，其中2家企业粉尘无组织排放问题突出（丰利来建筑材、亿鼎新型建材）和2家企业未安装废气在线监控设施（丰利来建筑材料、吉尔斯新型墙体材料）。针对上述问题，如东生态环境局对丰利来建筑材、亿鼎新型建材违反大气污染法环境违法行为实施处罚，并督促整改，督促丰利来建筑材料、吉尔斯新型墙体材料安装自动监控并与生态环境部门联网。目前，企业采取遮盖、洒水等防扬尘措施，并且安装自动监控设备与生态环境部门联网。

2022年在双随机检查基础上，如东生态环境局结合各类专项检查，检查砖瓦建材企业31家次，出动67人次，开展监测5次，监测结果均符合相关标准。

2022年3月，根据市工信局部署，我县已开展烧结砖瓦行业淘汰落后产能工作“回头看”。

如对该问题整改完成情况有异议，请在公示期间（2023年7月24日至2023年8月4日）向如东县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室反映。

监督电话：0513-84133885

电子邮箱：rdhbdczgbgs@163.com

如东县人民政府

2023年7月24日